Форма № 1

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (далее - Программа).

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственные заказчики - Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. Ключевые программные мероприятия в 2013 году:

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения» (Росавиация):

- реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером,
г. Сочи, Краснодарский край;

- строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г.Санкт-Петербург;

- реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Братск, включая реконструкцию КДП, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системами ближней навигации, автоматическим радиопеленгатором, КСА УВД и системой коммутации речевых сообщений, приемо-передающим радиоцентром, г. Братск, Иркутская область.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет):

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ):

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г. Орел;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия;

- строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Курумоч, г. Самара

По объектам технического перевооружения авиаметподразделений:

- техническое перевооружение 7 объектов: Кемерово, Пулково, Сыктывкар, Екатеринбург, Калининград, Самара,  Братск.

4. Программа нуждается в корректировке.

В части Росавиации:

- требуется уточнение индикаторов и показателей программы;

- учитывая фактическое выполнение Программы в 2009-2012 годах, а также исходя из сроков проектирования и опыта реализации проектов по созданию укрупненных центров, следует уточнить объемы финансирования по годам реализации Программы с 2012 по 2018 годы по мероприятию «Создание укрупненных центров ЕС ОрВД»;

- объемы финансирования мероприятий Программы за счет внебюджетных средств следует привести в соответствие с фактически профинансированными объемами Программы в 2012 году, неиспользованные остатки внебюджетных средств перенести на последующие годы;

- необходимо отразить перераспределение объемов финансирования по мероприятиям направления НИОКР в части внебюджетных источников и приведение в соответствие программы и плана НИОКР на 2013 год по Росавиации.

В настоящее время данные предложения формируются.

В части Росгидромета:

- в рамках Программы предлагается заменить основные количественные индикаторы на качественные в приложении №1, в связи с тем, что количественные показатели не отражают в полной мере результаты реализации Программы, а именно: повышение качества метеорологического обслуживания полетов авиации как следствие проведения технического перевооружения авиационных метеорологических центров и станций.

После определения параметров качественных показателей будут внесены предложения по корректировке Программы.

5. На 2013 год заключено 53 государственных контракта (соглашений) на общую сумму 1 564 042,5 тыс. рублей – 67,2 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 45 контрактов на сумму 1 537 942,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 45 контрактов на сумму 1 537 942,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 8 контрактов на сумму 26 100,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 35 переходящим контрактам прошлых лет составляет 1 299 725,7  тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 18 контрактам составляет 264 316,8 тыс. рублей, в том числе по 9 контрактам длительностью более одного года – 121 357,0 тыс. рублей.

Росавиация:

Стоимость и количество переходящих контрактов прошлых лет в форме
№ 2, форме № 6 и форме № 1-ФП за 2013 год увеличились по сравнению с отчетом за I квартал 2013 года, по причине подписания дополнительных соглашений к договорам бюджетных инвестиций на основании предоставленных застройщиком дополнительных соглашений к договорам подряда, определяющих стоимость работ на 2013 год.

В соответствии с Правилами осуществления в 2013 году за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации федеральных бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1456 (далее соответственно – Правила), Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договора на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Застройщик) по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных, строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договора подряда (услуг).

Для реализации мероприятий Программы Указом Президента Российской Федерации определен единственный поставщик работ, товаров (услуг) - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (далее - подрядчик). Застройщик заключает договора подряда с подрядчиком на выполнение работ.

Стоимость работ на 2013 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 2 325 800,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 2 259 300,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 2 259 300,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 66 500,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 6 300,9 тыс. рублей – 0,3% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 6 300,9 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

В I полугодии 2013 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 40 646,5 тыс. рублей – 1,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 34 316,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 34 316,5 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 6 330,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной Программой, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрен, за счет внебюджетных источников составляет 5 243 900,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 5 207 500,0 тыс. рублей, НИОКР – 36 400,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено).

Привлечено софинансирование в I полугодии 2013 года из внебюджетных источников в объеме 1 022 736,8 тыс. рублей («капитальные вложения» – 1 014 851,8 тыс. рублей, НИОКР – 7 885,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 19,5 % от запланированного.

Росавиация.

По трем укрупненным центрам (Магаданский, Самарский и Калининградский) в I полугодии 2013 года произведена оплата работ в сумме 122 071,5 тыс. рублей. Лимиты на 2013 год по данным работам Программой не предусмотрены. Данный факт сложился по причине того, что в 2012 году выполнен не весь объем работ. Работы планируется завершить в 2013 году, что отражено в корректировке ФЦП.

8. Основные итоги реализации программы в I полугодии 2013 года.

По направлению капитальные вложения:

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения» (Росавиация).

Выполнены работы (освоение) в 2013 году по программе на 966 663,2 тыс. рублей, из них:

-	за счет ранее выплаченных авансов – 212 665,9 тыс. рублей;

-	за счет финансирования 2013 года – 753 997,3 тыс. рублей (12,1 % годового задания).

Перечень достигнутых целевых индикаторов и показателей за I полугодие 2013 года:

-	число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений – 7 (Братск, Курган, Зырянка, Маган, Ленск, Алдан, Витим);

-	число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома - 19 (Надым, Салехард, Ноябрьск, Норильск (Алыкель), Абакан, Барнаул, Томск, Челябинск, Воркута, Сыктывкар, Усинск, Ухта, Казань (2), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары, Братск, Улан-Удэ, Ставрополь).

Мероприятие «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»:

1) по Калининградскому УЦ ЕС ОрВД выполнены следующие работы:

-	демонтаж и монтаж фальшполов, подвесных потолков;

-	перекладка контура заземления;

-	перекладка стен 3 этажа и перекраска стен 1 этажа после установки технологического оборудования;

-	пуско-наладка слаботочных систем;

-	пожарные емкости с водопроводом;

-	пуско-наладочные работы водяного пожаротушения;

-	пуско-наладочные работы систем отопления;

-	завершен этап строительства комплекса зданий и сооружений.

2) по Самарскому УЦ ЕС ОрВД выполнены следующие работы:

-	перепланировка помещений здания в соответствии с проектными решениями, монтаж фальшполов в зале управления воздушным движением и линейно-аппаратном зале, монтаж системы газового пожаротушения и пожарной сигнализации в зале управления воздушным движением, монтаж жокей–установки, огнезащита металлических конструкций, кладочные работы;

-	завершены монтаж и пуско-наладка оборудования, проведены приемочные испытания автоматизированной системы ОрВД (включая комплекс систем автоматизации планирования использования воздушного пространства зонального центра/укрупненного центра), актом от 28.06.2013 г. подтверждено проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) оборудования.

Мероприятие «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах»:

-	осуществлена доставка 2-х комплектов радиомаячной системы посадки (РМС Внуково);

-	осуществлена поставка и ввод радиорелейной станции (РРС Полярный);

-	осуществлена доставка моноимпульсного вторичного радиолокатора «Аврора» (МВРЛ Самара);

-	проведено обследование 26 позиций под установку радиомаячной системы посадки (РМС) в филиалах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

-	проведено обследование позиции под установку доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков (DVOR/DME Тиличики);

-	проведено обследование 20 позиций под установку дальномерных радиомаяков (DME) в филиалах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

-	введен в эксплуатацию комплекс систем автоматизации УВД "Галактика" в Казанском центре ОВД, а также комплексы технических средств автоматизации управления воздушного движения (УВД КТС АУВД) в Абаканском и Игаркском центрах управления воздушного движения;

-	завершены приемо-сдаточные испытания и начаты эксплуатационные испытания оборудования аэродромной автоматизированной системы управления воздушного движения аэродромного диспетчерского центра (ААС УВД АДЦ) Сочи;

-	завершено изготовление и доставка оборудования комплекса технических средств автоматизации управления воздушного движения (КТС АУВД) для Южно-Сахалинского аэродромного диспетчерского центра;

-	завершены работы и введены в эксплуатацию аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10", радиомаячная система СП-200/РМД-90НП, оборудование системы посадки, РМД-90, комплекс средств автоматизации УВД "Топаз" и комплекс аппаратуры речевой связи "Топаз" в Бугульме;

-	завершены работы по монтажу и пусконаладочным работам аэродромного обзорного радиолокатора (ОРЛ-1АС) и комплекса средств автоматизации управления воздушным движением "Топаз" в центре ОВД Николаевск-на-Амуре;

-	выполнен монтаж, пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные испытания и ввод в эксплуатацию тренажёра типа «Вышка» и комплексного системного тренажёра в Черноморском Центре ОВД (а/п Сочи);

-	введены в эксплуатацию тренажёры типа «Вышка» в Самарском и Внуковском Центрах ОВД. Комплексный тренажёр в Самарском Центре ОВД.

Мероприятие «Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи»:

-	выполнены работы под установку оборудования авиационной фиксированной спутниковой связи в Печерском, Мирнинском, Жиганском центрах организации воздушного движения.

Мероприятие «Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства»:

-	завершено выполнение этапов №№ 3 и 4 (приемка стенда комплекса средств автоматизации, предварительные (автономные) испытания комплекса средств автоматизации на объекте) в Самарском укрупненном центре ЕС ОрВД;

-	завершены приемочные испытания комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного движения (КСА ПИВП) ЗЦ/УЦ для Самарского УЦ ЕС ОрВД, начато проведение эксплуатационных испытаний;

-	проведены монтажные и пуско-наладочные работы, установка и проверка общесистемного программного обеспечения оборудования комплекса системы автоматизации планирования использования воздушного пространства ГЦ-1 на объекте Главного центра ЕС ОрВД.

Направление II  «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет).

Мероприятие: «Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов Российской Федерации».

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических локаторов (ДМРЛ): заключено 8 контрактов с единственным подрядчиком 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ, включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, прохождение государственной экспертизы проектной документации, разработку рабочей документации, авторский надзор, предусматривающий 30% авансирование
в 2013 году на общую сумму 91 505,00 тыс. рублей.

Подписано 11 дополнительных соглашений по контрактам прошлых лет с подрядчиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с оплатой в 2013 году
793 777,71 тыс. рублей.

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических локаторов (ДМРЛ):

Чебоксары - заключен договор № РЛ-10/13-ЧЕБ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Чебоксары, г. Чебоксары»), направлено заявление в администрацию Чебоксарского района об образовании и предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование ФГБУ «ЦАО». В соответствии с заключенным договором в 2013 году предусмотрены проектно-изыскательские работы.

Рязань - заключен договор № РЛ-13/13-РЯЗ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань»), земельный участок для строительства позиции ДМРЛ-С отмежеван, поставлен на кадастровый учет. В соответствии с заключенным договором в 2013 году предусмотрены проектно-изыскательские работы.

Йошкар-Ола - заключен договор № РЛ-12/13-ЙОШ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола»), подготовлено заявление в Министерство государственного имущества Республики Марий Эл об образовании и предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование ФГБУ «ЦАО». В соответствии с заключенным договором в 2013 году предусмотрены проектно-изыскательские работы.

Калуга - заключен договор № РЛ-14/13-КЛГ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга»). Имеется акт выбора позиции установки локатора. Осуществляется сбор исходно-разрешительной документации и оформление земельного участка в пользование ФГБУ «ЦАО». После оформления земельного участка проектная документация будет передана в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». В соответствии с заключенным договором в 2013 году предусмотрены проектно-изыскательские работы.

Орел – проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-12/12-ОР
от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0426-13 от 29.03.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0426-13 от 29.03.2013 г.). Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство оформляется (локатор изготовлен, срок выполнения строительно-монтажных работ – IV квартал 2013 г.).

Саранск - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-13/12-САР от 30.03.12 г. выполнены. Заключено дополнительное соглашение № 1
от 17.04.2013 г. (о переносе срока окончания строительно-монтажных работ на 2014 год). Выбранный земельный участок под строительство находится в ведении Министерства обороны РФ. В настоящее время ведется процедура оформления земельного участка.

Тверь (Мигалово) - ведутся проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-25/12-ТВ от 15.12.12 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (о переносе срока окончания строительно-монтажных работ на 2014 год). Администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» обратилась с запросом в Роспотребнадзор с просьбой дать разъяснение о воздействии ДМРЛ-С на здоровье граждан, проживающих в населенном пункте вблизи планируемого к строительству локатора. Оформление земельного участка возобновится после ответа Роспотребнадзора о безопасности локатора.

Тула - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-16/12-ТУЛ
от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0335-13 от 18.03.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0335-13 от 18.03.2013 г.). Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство получено (локатор изготовлен, подан пакет документов в Госстройнадзор для уведомления о начале строительства).

Ростов-на-Дону - выполнены проектно-изыскательские работы, проектная документация получила положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» № 297-10/РГЭ-1036/02 от 5 июля 2010 г. и положительное заключение № 298-10/РГЭ-1036/05 от 5 июля 2010 г. (по проверке достоверности сметной стоимости объекта), исполнен госконтракт на изготовление рабочей документации № 2-РД от 08.11.2010 г. Заключен государственный контракт на строительство позиции № 07Г/10/Упр/1Рц от 27 декабря 2010 г., в 2011 году произведена и оплачена поставка комплекта оборудования локатора согласно спецификации. Земельный участок оформлен. Разрешение на строительство находится в стадии оформления, после получения разрешения подрядная организация приступит к строительству по заключенному государственному контракту.

Краснодар (Пашковский) - выполнены проектно-изыскательские работы, проектная документация получила положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» № 266-10/РГЭ-1018/02 от 23 июня 2010 г. и положительное заключение № 267-10/РГЭ-1018/05 от 23 июня 2010 г. (по проверке достоверности сметной стоимости объекта), исполнен госконтракт на изготовление рабочей документации № 3-РД от 08.11.2010 г. Заключен государственный контракт на строительство позиции № СМР № 5 
от 27.12.2010 г., в 2011 году произведена и оплачена поставка комплекта оборудования локатора согласно спецификации. Земельный участок оформлен. Разрешение на строительство находится в стадии оформления, после получения разрешения подрядная организация приступит к строительству по заключенному государственному контракту.

Анапа (Витязево) - по договору 100-810 от 12.05.09 г. выполнены проектно-изыскательские работы. В связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство проект во избежание получения отрицательного заключения в государственную экспертизу не сдан. Произошло наложение земельных участков. В настоящее время ведется процедура оформления земельного участка.

Геленджик - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-11/12-ГЛ от 30.03.12 г. выполнены. Заключено дополнительное соглашение № 1
от 17.04.2013 г. (срок окончания строительно-монтажных работ на 2014 год). Из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство проект во избежание получения отрицательного заключения в государственную экспертизу не сдан. Земельный участок исключен из ведения Министерства обороны РФ. Поданы документы на землеотвод в органы местного самоуправления.

Сочи (Адлер) - ведутся работы (закупка локатора) договору № РЛ-26/12-СОЧ от 14.12.12 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (предусматривающее закупку локатора в 2013 году). В настоящее время ведется процедура оформления земельного участка.

Махачкала - заключен договор № РЛ-16/13-МХЧ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала»). Имеется акт выбора позиции установки локатора. Осуществляется сбор исходно-разрешительной документации и оформление земельного участка в пользование ФГБУ «ЦАО». После оформление земельного участка проектная документация будет передана в ГАУ «Мособлгосэкспертиза». В соответствии с заключенным договором в 2013 году предусмотрены проектно-изыскательские работы.

Элиста - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-14/12-ЭЛ
от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0441-13 от 01.04.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0441-13 от 01.04.2013 г.) Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство получено (локатор изготовлен, подан пакет документов в Госстройнадзор для уведомления о начале строительства).

Южно-Сахалинск - заключен договор № РЛ-15/13-ЮЖН от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск»). Позиция для размещения локатора располагается на земельном участке, находящимся в федеральной собственности, в распоряжении Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. Подготовлено заявление в Министерство охотничьего и лесного хозяйства Сахалинской области о выборе земельного участка, смене категории и предварительном согласовании места размещения объекта. В соответствии с заключенным договором в 2013 году предусмотрены проектно-изыскательские работы.

Новосибирск (Толмачево) - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-15/12-ТОЛ от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0445-13 от 01.04.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0441-13 от 01.04.2013 г.) Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство получено (локатор изготовлен, подан пакет документов в Госстройнадзор для уведомления о начале строительства).

Великие Луки - проектно-изыскательские работы по договору
№ РЛ-10/12-ВЛ от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0345-13 от 18.03.2013 г. Заключено дополнительное соглашение №1 от 17.04.2013 г. (по корректировке календарного плана на основании полученного положительного заключения ГАУ «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0345-13 от 18.03.2013 г.). Земельный участок оформлен (свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования ФГБУ «ЦАО»). Разрешение на строительство получено (локатор изготовлен, направлен пакет документов в Госстройнадзор для уведомления о начале строительства).

Великий Новгород - заключен договор № РЛ-17/13-НВГ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Великий Новгород, г. Великий Новгород»). В настоящее время проводится работа по смене категории земель и смене разрешенного использования земельного участка. Подано заявление о включении локатора в план застройки Ермолинского сельского поселения. Согласован и направлен на подпись договор с ООО «География», который осуществит внесение изменений в генплан Ермолинского сельского поселения. После внесения изменений в Генеральный план правительством Новгородской области будет вынесено решение о смене категории земель. Далее земельный участок будет предоставлен в безвозмездное срочное пользование ФГБУ «ЦАО». В соответствии с заключенным договором в 2013 году предусмотрены проектно-изыскательские работы.

Самара (Курумоч) - проектно-изыскательские работы по договору
№ РЛ-17/12-САМ от 30.03.12 г. выполнены. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0338-13 от 18.03.2013 г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04. 2013 г. (на основании положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» № 50-1-5-0338-13 от 18.03.2013 г.) Земельный участок оформлен (договор безвозмездного срочного пользования) на ФГБУ «ЦАО». Разрешение на строительство получено (локатор изготовлен, направлен пакет документов в Госстройнадзор для уведомления о начале строительства).

Ульяновск (Центральный) - проектно-изыскательские работы по договору № РЛ-18/12-УЛ от 30.03.12 г. выполнены. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 17.04.2013 г. (срок окончания строительно-монтажных работ на 2014 год). Из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство проект во избежание получения отрицательного заключения в государственную экспертизу не сдан. Земельный участок под строительство находится в ведении Росавиации РФ. В настоящее время ведется процедура оформления земельного участка.

Пенза - заключен договор № РЛ-19/13-ПНЗ от 27.02.13 г. (с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ по объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Пенза, г. Пенза»). Имеется акт выбора позиции установки локатора. Осуществляется сбор исходно-разрешительной документации и оформление земельного участка в пользование ФГБУ «ЦАО». После оформления земельного участка проектная документация будет передана в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». В соответствии с заключенным договором в 2013 году предусмотрены проектно-изыскательские работы.

Мероприятие: «Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций»:

По объектам техперевооружения Иркутск, Санкт-Петербург, Самара (Курумоч), Екатеринбург, Калининград (Храброво), Братск, Йошкар-Ола, Кемерово, Советская Гавань, Сыктывкар, Тамбов и Кострома работы ведутся согласно календарных планов к заключенным и проавансированным в 2012 году государственным контрактам на выполнение комплекса работ.

В 2013 году Росгидромету предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 309 700,0 тыс. рублей на реализацию объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)». Изменения в указанную Программу были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 202 от 09.03.2013 года. В целях реализации направления технического перевооружения Программы приказом Росгидромета от 02.04.2013 года № 142 функции застройщика переданы ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

В связи с изложенным финансирование объектов, входящих в состав технического перевооружения, представляется возможным после внесения изменений в сводную бюджетную роспись Федерального Бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а также соответствующих изменений в Федеральную адресную инвестиционную программу. Предложения по внесению изменений в бюджетную роспись находятся на согласовании в Минфине России, предложения по внесению изменений в Федеральную адресную инвестиционную программу подготовлены и будут направлены на согласование после внесения изменений в сводную бюджетную роспись Федерального Бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Направление III «Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (Росавиация).

Мероприятие: «Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения».

По объекту авиационного поисково-спасательного центра г. Екатеринбург, строительство которого завершено в 2012 году, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.02.2013 № RU 66302000-1662.

Ведется строительство объекта авиационного поисково-спасательного центра г. Самара, в том числе: завершены работы по тепловым сетям, водоснабжению, хоз-фекальной и дождевой канализации. На 90% выполнены работы: 6 кВт сети (высоковольтной), низковольтной сети, наружного освещения, выполнен монтаж трансформаторной подстанции. Завершаются работы по созданию теплового контура здания авиационного поисково-спасательного центра, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем. По боксам для спецтехники выполнены общестроительные работы.

По объекту АПСЦ Хабаровск заключен договор на разработку рабочей документации, изготовление и поставку оборудования.

По направлению НИОКР:

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения».

Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках ФЦП за счет федерального бюджета на 2013 год, утвержден приказом Росавиации от 27.06.2013 № 405.

Всего Программной частью Плана НИОКР Росавиацией на 2013 год и в соответствии с федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ " О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" предусмотрено работ на сумму 66 500,0 тыс. рублей.

За счет федерального бюджета:

- ведутся работы по 3 переходящим работам прошлых лет;

- ведутся работы по 5 контрактам, заключенным в 2013 году.

Проходит согласование проект государственного контракта между Росавиацией и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по 1 мероприятию.

Разработан проект государственного контракта, в том числе техническое задание и календарный план график для проведения конкурсных процедур по 1 мероприятию.

Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках ФЦП за счет внебюджетных источников финансирования (средств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»), утвержден от 21.03.2013 Программной частью Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
на 2013 год.

Всего Программной частью Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2013 год предусмотрено выполнение работ на сумму 35 338,1 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников финансирования.

Выполнены работы (освоение) в 2013 году по программе на 11 258,1 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 2 073,1 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2013 года – 9 185,0 тыс. рублей (25,9 % годового задания).

В I полугодие 2013 года проводились работы по 7 переходящим договорам прошлых лет, из них:

по 2 договорам произведен окончательный расчет, в том числе:

-	на тему «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию комплекса системы автоматизации планирования использования воздушного пространства зонального центра/укрупненного центра для Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД», работы выполнены в полном объеме и подписаны акты сдачи-приемки работ. Окончательный расчет произведен в 2013 году;

-	на тему «Проведение исследований и разработка задания на проектирование опорной подсети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД». Акт сдачи-приемки работ подписан 25.01.2013 г. Окончательный расчет произведен 09.04.2013.

По 1 договору на тему «Разработка унифицированных технических требований к системам краткосрочного и среднесрочного прогнозирования конфликтных ситуаций в автоматизированной системе комплекса систем автоматизации УВД и методических рекомендаций по внедрению и эксплуатации прогнозирования конфликтных ситуаций в центрах УВД» представленные материалы по выполнению работ не обеспечивают в полном объеме выполнение требований технического задания, не могут быть приняты и требуют проведения доработки с повторным рассмотрением и приемкой НИР, Исполнителю были направлены замечания от 25.02.2013 г. До настоящего времени замечания не устранены.

По 4 договорам подготовлены отчеты, содержащие материалы исследований, из них оплата произведена в 2013 году по 2 договорам:

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского УЦ ЕС ОрВД» - разработаны программы и методики эксплуатационных испытаний АС ОрВД и КСА ПИВП. Акты сдачи-приемки работ по этапам 4 и 5 подписаны 11 марта
2013 г. В связи с отсутствием строительной готовности здания Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД (монтажных пусконаладочных работ), проведение приемочных и эксплуатационных испытаний АС ОрВД (включая комплекс систем автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП)) перенесено на конец 2013 - 2014 г.г.;

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД) и ее основных комплексов (включая комплекс системы автоматизации планирования использования воздушного пространства КСА ПИВП) для Самарского УЦ ЕС ОрВД» - принято участие в диспетчерской оценке человеко-машинного интерфейса комплекса системы автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) и компоновки рабочих мест диспетчеров радиолокационного и процедурного контроля сектора управления воздушным движением (УВД). Принято участие в работе комиссии по проведению заводских испытаний оборудования автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД). Завершены этапы №1 и №3. Акты сдачи-приемки работы по этапам №1 и №3 подписаны 12.02.2013 г. Завершен этап №4. Разработаны программа и методики приемочных испытаний автоматизированных систем организации воздушного движения (АС ОрВД ) (включая комплекс системы автоматизации планирования использования воздушного пространства КСА ПИВП ЗЦ/УЦ). Акт сдачи-приемки от 10.04.2013 г.

По направлению «прочие нужды».

По данному направлению финансирование в Программе не предусмотрено.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы
в I полугодии 2013 года.

Росавиация.

Низкое контрактование и кассовое исполнение обусловлено следующими причинами:

1) Санкт-Петербург.

Объемы финансирования по данному объекту - 310 000,0 тыс. рублей. Стоимость работ, предусмотренных проектной документацией, разработанная и представленная 14.05.2013 г. Генеральным подрядчиком, не соответствует лимитам, предусмотренным по данному мероприятию. В соответствии с письмом Генерального подрядчика существующий лимит финансирования, указанный в задании на проектирование, не позволяет выполнить строительство и оснащение АС ОрВД в соответствии с требованиями и исходными данными, представленными застройщиком.

По результатам совещания, проводимого Министром транспорта Российской Федерации, Генеральный подрядчик готовит предложения о переработке проектной документации в соответствии с установленными лимитами финансирования.

Имеется риск неосвоения бюджетных средств, будут представлены предложения по корректировки ФАИП.

2) Тюмень, Вилюйск, Петропавловск-Камчатский.

Объемы финансирования – 231 380,0 тыс. рублей. По данным объектам нет положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Планируемый срок получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» 20.08.2013 г., планируемый срок разработки рабочей документации
до 20.09.2013 г., планируемый срок заключения договоров подряда 20.10.2013 г.;

3) Требуется внесение изменений в ФАИП, предусматривающих перераспределение средств в объеме 71 390,0 тыс. рублей на объекты Петропавловск-Камчатский, Хатанга с объектов:

-	Улан-Удэ – 21 000,0 тыс. рублей (отсутствие в утвержденной проектной документации установки системы коммутации речевых сообщений, для размещения которой требуется только проект установки);

-	Мома – 40 987,0 тыс. рублей, из них:

в размере 25 772,5 тыс. рублей из-за с образовавшейся экономии по результатам получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации;

в объеме 15 214, 5 тыс. рублей предлагается перераспределить средства федерального бюджета и увеличить срок выполнения работ с 2013 года на 2014 год в связи с задержкой выполнения работ по разработке рабочей документации Генеральным подрядчиком и необходимости проведения конкурсных процедур в части строительства командно-диспетчерского пункта модульного типа, выполнение строительно-монтажных работ для установки автоматического радиопеленгатора.

-	Вилюйск - 9 403,0 тыс. рублей в связи с планируемым сроком получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по ПСД только в июле 2013 года. В текущем году может быть выполнена только поставка оборудования, а монтажные и пусконаладочные работы на сумму 9 403,0 тыс. рублей необходимо перенести на 2014 год.

Согласно заключенным договорам в 2013 году производится закупка, монтаж и пуско-наладка оборудования. Для начала выполнения условий договора подрядчику выплатили аванс, окончательный расчет происходит по акту выполненных работ согласно графику договора (III-IV квартал 2013 года).

Оплата осуществляется по мере предоставления застройщиками актов выполненных работ.

Росгидромет.

Замечаний и рекомендаций по итогам реализации Программы
в I полугодии 2013 года нет.

Заместитель Министра транспорта

Российской Федерации                                                          __________________