## Свод
Форма № 2
Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 2013 год
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование источников финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2013 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы* и фактические расходы** за 2013 год (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2013 году, единиц |  | Стоимость работ 2013 года по действующим контрактам (соглашения)
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 2013 год | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 2013 год (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Всего по ФЦП: | 7140457 | 3833735.5 | 3839794.305 | 475 | 181 | 7322350.16 | 2808161.62
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет* | 1896557 | 1755519.47 | 1743551.015 | 101 | 66 | 1822247.64 | 786525.36
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники** | 5243900 | 2078216.03 | 2096243.29 | 374 | 115 | 5500102.52 | 2021636.26
2. | Капитальные вложения, всего | 7037557 | 3777712.2 | 3795166.245 | 459 | 175 | 7258512.1 | 2784561.62
2.1. | федеральный бюджет* | 1830057 | 1727919.47 | 1715681.015 | 92 | 60 | 1793747.64 | 762925.36
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 1830057 | 1727919.47 | 1715681.015 | 92 | 60 | 1793747.64 | 762925.36
| субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники** | 5207500 | 2049792.73 | 2079485.23 | 367 | 115 | 5464764.46 | 2021636.26
3 | НИОКР, всего | 102900 | 56023.3 | 44628.06 | 16 | 6 | 63838.06 | 23600
3.1. | федеральный бюджет* | 66500 | 27600 | 27870 | 9 | 6 | 28500 | 23600
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники** | 36400 | 28423.3 | 16758.06 | 7 | 0 | 35338.06 | 0
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Новак Екатерина Сергеевна Телефон:+7 (499) 262-79-36, e-mail: novak@ppp-transport.ru

## Авиация
№ п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2013 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2013 года (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2013 году, единиц |  | Стоимость работ 2013 года по действующим контрактам (соглашениям)
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 9 месяцев 2013 года | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 9 месяцев 2013 года (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Всего по ФЦП: | 5910357 | 2669062.4 | 2675121.205 | 415 | 146 | 6106306.06 | 2421862.2
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет | 699457 | 624200.9 | 612232.445 | 58 | 48 | 639557.3 | 433579.7
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники | 5210900 | 2044861.5 | 2062888.76 | 357 | 98 | 5466748.76 | 1988282.5
2. | Капитальные вложения, всего | 5807457 | 2613039.1 | 2630493.145 | 399 | 140 | 6042468 | 2398262.2
2.1. | федеральный бюджет | 632957 | 596600.9 | 584362.445 | 49 | 42 | 611057.3 | 409979.7
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 632957 | 596600.9 | 584362.445 | 49 | 42 | 611057.3 | 409979.7
| субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники | 5174500 | 2016438.2 | 2046130.7 | 350 | 98 | 5431410.7 | 1988282.5
3 | НИОКР, всего | 102900 | 56023.3 | 44628.06 | 16 | 6 | 63838.06 | 23600
3.1. | федеральный бюджет | 66500 | 27600 | 27870 | 9 | 6 | 28500 | 23600
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники | 36400 | 28423.3 | 16758.06 | 7 | 0 | 35338.06 | 0
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта К.А. Махов | [5 empty] | Исполнитель: Певунов Михаил Михайлович Телефон: 8 (499) 231 59 18; E-mail:Pevunov_MM@scaa.ru

## Гидромет
№ п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2013 год (тыс. рублей) | Освоено с начала года (тыс. рублей) | Кассовые расходы и фактические расходы за 9 месяцев 2013 года (тыс. рублей) | Количество контрактов (соглашений), действующих в 2013 году, единиц |  | Стоимость работ 2013 года по действующим контрактам
[5 empty] | всего, включая контракты прошлых лет | контракты (соглашения), заключенные за 9 месяцев 2013 года | всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей) | контракты, заключенные за 9 месяцев 2013 года (тыс. рублей)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Всего по ФЦП: | 1230100 | 1164673.1 | 1164673.1 | 60 | 35 | 1216044.1 | 386299.42
в том числе:
1.1. | федеральный бюджет | 1197100 | 1131318.57 | 1131318.57 | 43 | 18 | 1182690.34 | 352945.66
1.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | внебюджетные источники | 33000 | 33354.53 | 33354.53 | 17 | 17 | 33353.76 | 33353.76
2. | Капитальные вложения, всего | 1230100 | 1164673.1 | 1164673.1 | 60 | 35 | 1216044.1 | 386299.42
2.1. | федеральный бюджет | 1197100 | 1131318.57 | 1131318.57 | 43 | 18 | 1182690.34 | 352945.66
в том числе:
| бюджетные инвестиции | 1197100 | 1131318.57 | 1131318.57 | 43 | 18 | 1182690.34 | 352945.66
| субсидии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | внебюджетные источники | 33000 | 33354.53 | 33354.53 | 17 | 17 | 33353.76 | 33353.76
33353.76
3 | НИОКР, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие нужды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| в рамках госконтрактов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в рамках субсидий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель Руководителя Росгидромета |  |  |  | ______________________ И.А. Шумаков
Исполнитель: И.Г. Догузов Телефон: 8499 7952466
Заместитель руководителя Росгидромета ______________________ Якубов И.А.