## Свод
Форма № 3
Результаты реализации программных мероприятий по направлению "капитальные вложения" за 2013 год
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)
№ п/п | Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования за 2013 год (тыс. рублей) | [5 empty] | Обобщенные показатели (тыс. рублей) |  |  | Выполненные работы за 2013 год (в натуральных показателях)
|  | Федеральный бюджет |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования |  | Освоено с начала года за счет всех источников
|  | Бюджетные назначения по программе на 2013 год | Кассовые расходы госзаказчика за 2013 год | Предусмот-рено утвержден-ной ФЦП на 2013 год | Фактические расходы за 2013 год | Предусмот-рено утвержденной ФЦП на 2013 год | Фактические расходы за 2013 год | Предусмотрено на 2013 год | Кассовые расходы и фактические расходы за 2013 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Всего по ФЦП: | 1830057 | 1715681.0187 | 0 | 0 | 5207500 | 2079485.227 | 7037557 | 3795166.2457 | 3777712.1607
в том числе:
| Бюджетные инвестиции, всего | 1830057 | 1715681.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830057 | 1715681.0187 | 1727919.5
в том числе:
2. | Направление I "Модернизация системы организации воздушного движения": | 512957 | 466094.991 | 0 | 0 | 5174500 | 2046130.7 | 5687457 | 2512225.691 | 2494771.56
2.1. | Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 468200 | 260634.62 | 468200 | 260634.62 | 276485.91
2.1.1 | техническое перевооружение Хабаровского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г.Хабаровск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | реконструкция и техническое перевооружение Калининградского центра, включая поставку оборудования, не входящего в смету стройки, г. Калининград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90101 | 0 | 90101 | 134333 | Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию.
2.1.2 | реконструкция технологического здания (плащадью 1280 кв.м.) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44901.36 | 0 | 44901.36 | 36408.58 | Объект подлежал вводу в эксплуатацию 2012 году. В указанный срок объект не введен по причине срыва сроков исполнения работ подрядчиком. Фактический срок ввода объекта запланирован в 2014 году за счет средств ФГУП Госкорпорация по ОрВД. - В настоящее время ведутся работы по повышению этажности здания. - Доставлено оборудование: дублированный сервер обработки информации наблюдения, система коммутации речевой связи (СКРС) "Мегафон", буферные автоматы бесперебойного питания (АБП) двойного преобразования. Техническая готовность 74%.
2.1.3 | реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м.), г. Магадан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34691.02 | 0 | 34691.02 | 16394.23 | Работы завершены, объект введен в эксплуатацию.
2.1.4 | реконструкция технологического здания командно-диспетчерского пункта и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59495.5 | 0 | 59495.5 | 63470.4 | Строительно-монтажные работы в стадии завершения. 10.12.2013 проведена рабочая комиссия и итоговая проверка выполненных работ представителями Ростехнадзора. Проводятся мероприятия по устранению выявленных замечаний. Введена в эксплуатацию первая очередь Самарского укрупненного центра. Техническая готовность 91%. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 2 квартал 2014 года.
2.1.5 | строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, г. Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | Договор на разработку проектно-сметной документаии заключен. В связи с изменением уровня ответственности здания принято решение о подготовке изменений проектирование задания. В настоящее время изменение к проектированию задания подготовлено. Проводятся мероприятия по согласованию допсоглашения к договору.
2.1.7 | техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г.Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра, г. Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31265.74 | 0 | 31265.74 | 25879.7 | Выполнены работы по разработке Технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД).
2.1.7 | реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 90 | 16000 | 90 | 0 | Ведутся работы по заключению договора на технический проект оснащения объекта АС ОрВД. Заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ.
2.1.10 | техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | техническое перевооружение Якутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 16200 | 0 | 0 | Ведутся работы по заключению договора на технический проект оснащения объекта АС ОрВД.
2.1.9 | строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного цента, г. Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 90 | 36000 | 90 | 0 | Заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ.
2.2 | Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах | 512957 | 466094.991 | 0 | 0 | 3546000 | 1606102.94 | 4058957 | 2072197.931 | 2045777.76 | Введены в эксплуатацию: - моноимпульсный вторичный радиолокатор (МВРЛ) в аэропортах Кольцово (Екатеринбург) -2 шт., Самара, Туруханск, Челябинск, Советский. - аэродромная многопозиционная система наблюдения типа P3D-AS AER, комплекс средств автоматизированного наблюдения и контроля аэродромного движения (КСА НКАД) «Вега» и 2 комплекта радиолокационной станции обзора летного поля (РЛС ОЛП) «Атлантика» в аэропорту Сочи. - аэродромные радиолокационные комплексы (АРЛК) в аэропортах: аэродромный обзорный радиолокатро (АОРЛ-1АС) в Николаевске-на-Амуре, Барнауле, Усинске, Киренске; "Лира-А10" в Екатеринбурге, Советском. - азимутально-дальномерный радиомаяк (DVOR¦DME) в а/п Ханты-Мансийск, Подкаменная Тунгуска, Туруханск, Внуково. - радиомаяк азимутальный/радиомаяк дальномерный (РМА/РМД) в аэропорту Черский, Киренск, Чита, Николаевск-на-Амуре. - радиомаяк дальномерный навигационно-посадочный (РМД-НП) в аэропортах Краснодар, Хабаровск, Внуково-2 комплекта, Улан-Удэ; - изготовлены аэродромные радиолокационные комплексы (АРЛК) для аэропортов Оссора и Лешуконское; - выполнена поставка аэродромного радиолокационного комплекса "Лира-А10" в Воронеж; - проведены монтажные и пуско-наладочные работы аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) "Лира-А10" в Самаре; - проведены монтажные, пусконаладочные работы и летная проверка азимутально-дальномерный радиомаяк (DVOR¦DME) в а/п Красноярск - выполнена поставка оборудования АЗН-В 1090ES НС-1 в аэропорты Хабаровск (Новый), Комсомольск-на-Амуре, Экимчан, Владивосток(Кневичи), Благовещенск, Хабаровск(сервер-коммутатор АЗН). - выполнены монтажные и пусконаладочные работы, а также летная проверка по транспортным воздушным судам трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Лира-Т» на трассовой радиолокационной позиции (ТРЛП) Усть-Хайрюзово; -закуплены моноимпульсные вторичные радиолокаторы (МВРЛ) «Аврора» для а/п Вилюйск и МВРЛ «Крона-М» для аэропорта Тюмень. - поставлены системы посадки СП-200/РМД-90НП Краснодар, Казань (2 комплекта), Внуково (2 комплекта). - Введены в эксплуатацию 9 средств автоматизации управления воздушным движением (Казань, Абакан, Игарка, Бугульма, Николаевск-на-Амуре, Сочи, Киренск, Южно-Сахалинск, Волгоград); Введены в эксплуатацию тренажёры типа "Вышка" в аэропортах Сочи, Самара, Кольцово, комплексные тренажёры в аэропортах Самара, Сочи, Челябинск, Кольцово. Выполнена поставка комплексных тренажёров в аэропорты Красноярск, Пермь, Оренбург и тренажёра типа "Вышка" в аэропорт Красноярск. Ведены в эксплуатацию учебные классы в аэропортах Самара, Петропавловск-Камчатский, Нерюнгри, Волгоград. Поставлено оборудование тренажёра типа "Вышка" в Шереметьево, проведены монтажные и пусконаладочные работы (МиПНР) и приемо-сдаточные испытания (ПСИ). Проавансированы работы на оснащение комплексными тренажёрами аэропортов Владивосток, Норильск.
2.3 | Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи | 0 | 0 | 0 | 0 | 916400 | 126090.47 | 916400 | 126090.47 | 111456.89 | Выполнена поставка и ввод в эксплуатацию центров коммутации сообщений- 8 шт. (Зырянка, Алдан, Жиганск, Ленск, Маган, Курган, Братск, Сочи ). Получено разрешение на ввод в эксплуатацию земной станции спутниковой связи в Ханты-Мансийске. Поставлены земные станции спутниковой связи в центры ОВД: Анадырь, Сеймчан, Марково, Алдан, Усть-Майя, Провидения, Амдерма, Котлас, Сочи. Введены в эксплуатацию 15 автоматизированных приемо-передающих центра: Сочи, Ухта, Краснодар, Белгород, Калуга, Сасово, Ярославль, Владимир, Воронеж, Нижний Новгород, Чулково, Ряжск, Шереметьево, Вязьма, Старый Оскол. По позициям Барнаул, Якутск, Астрахань, Махачкала, Вологда (задержка с вводом в эксплуатацию объектов связана с выявленными замечаниями в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний. Планируемый срок завершения работ 1-2 кв. 2014г. Введено в эксплуатацию средства связи диапазонов очень высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома - 30 - Надым, Салехард, Ноябрьск, Норильск, Абакан, Ульяновск, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Барнаул, Томск, Чебоксары, Челябинск, Воркута, Сыктывкар, Усинск, Чита, Братск, Ставрополь, Казань, Сочи (Адлер) - 11 изд. Введено в эксплуатацию 2 средства связи диапазонов высоких частот: Сургут, Полярный.
2.4 | Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства | 0 | 0 | 0 | 0 | 243900 | 53302.67 | 243900 | 53302.67 | 61051 | Завершены работы по созданию комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства для Самарского укрупненного центра, комплекс введен в эксплуатацию. Выполнены монтажные, пуско-наладочные работы, автономная и комплексная отладка, проведены приёмочные испытания, начаты эксплуатационные испытания комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства зонального для Магаданского укрупнённого центра. Завершены работы по поставке и внедрению комплексов средств автоматизации планирования использования воздушного пространства для групп обеспечения обеспечения планирования воздушного движения (ПВД) на аэродромах: Владикавказ, Сургут, Якутск, Советская Гавань, Оха, Волгоград, Иркутск, Ростов-на-Дону, Уфа. Завершены работы по поставке и внедрению комплексов средств автоматизации планирования использования воздушного пространства для местных диспетчерских пунктов на аэродромах: Сургут, Якутск, Южно-Сахалинск, Уфа.
3. | Направление II "Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации": | 1197100 | 1131318.5737 | 0 | 0 | 33000 | 33354.527 | 1230100 | 1164673.1007 | 1164673.1007
3.1 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Стригино, г. Н. Новгород | 6585 | 4291.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6585 | 4291.04 | 4291.04 | Выполнены строительно-монтажные работы. Объект сдан для введения в эксплуатацию.
3.2 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Чебоксары, г. Чебоксары | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.3 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Владимир, г. Владимир | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.4 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Рязань, г. Рязань | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.5 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.6 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга, г. Калуга | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.7 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г. Орел | 88450.78 | 69496.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88450.78 | 69496.74 | 69496.74 | Изготовлен локатор. Передан на ответственное хранение генеральному подрядчику
3.8 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тамбов, г. Тамбов | 12559.1 | 12559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12559.1 | 12559 | 12559 | Выполнены строительно-монтажные работы. Объект сдан для введения в эксплуатацию.
3.9 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь | 57820 | 57820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57820 | 57820 | 57820 | Изготовлен локатор. Передан на ответственное хранение генеральному подрядчику
3.10 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г. Тула | 76851.92 | 70309.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76851.92 | 70309.22 | 70309.22 | Изготовлен локатор. Передан на ответственное хранение генеральному подрядчику
3.11 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17350 | 0 | 0 | Работы введутся в соответствии с гос.контрактом № 07Г/10/Упр/1Рц от 27.12.10 г. В связи с тем, что не получено разрешение на строительство, СМР и ввод в экплуатацию данного объекта переносятся с 2013 на 2014 год.
3.12 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту Краснодар (Пашковский), г. Краснодар | 20365 | 17088.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20365 | 17088.06 | 17088.06 | Выполнены строительно-монтажные работы. Объект сдан для введения в эксплуатацию.
3.13 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи (Адлер), г. Сочи, Краснодарский край | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | Изготовлен локатор. Передан на ответственное хранение генеральному подрядчику
3.14 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, Республика Дагестан | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.15 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия | 78300 | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 78300 | 78300 | Изготовлен локатор. Передан на ответственное хранение генеральному подрядчику
3.16 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г. Красный Кут | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.17 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Толмачево, г. Новосибирск | 78286.86 | 78265.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78286.86 | 78265.67 | 78265.67 | Выполнены строительно-монтажные работы. Объект сдан для введения в эксплуатацию.
3.18 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Великие Луки, г. Великие Луки, Псковская область | 78224.02 | 77318.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78224.02 | 77318.25 | 77318.25 | Выполнены строительно-монтажные работы. Объект сдан для введения в эксплуатацию.
3.19 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Новгород, г. Великий Новгород | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.20 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Курумоч, г. Самара | 78289.13 | 77549.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78289.13 | 77549.4 | 77549.4 | Выполнены строительно-монтажные работы. Объект сдан для введения в эксплуатацию.
3.21 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Вологда, г. Вологда | 12226.5 | 10939.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12226.5 | 10939.93 | 10939.93 | Выполнены строительно-монтажные работы. Объект сдан для введения в эксплуатацию.
3.22 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродромаУхта, г. Ухта | 24991.69 | 24991.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24991.69 | 24991.69 | 24991.69 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.23 | Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Пенза, г. Пенза | 22900 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | Выполнены проектно-изыскательские работы
3.24 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской I разряда Ижевск, аэропорт Ижевск, г. Ижевск, включая: установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 550 | 545.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 545.4837 | 545.4837 | Объект введен в эксплуатацию
3.25 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской II разряда Йошкар-Ола, аэропорт Йошкар-Ола, г. Йошкар-Ола, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с частичной заменой датчиков для измерения параметров погоды, системы прогнозирования, системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 13415 | 13415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13415 | 13415 | 13415 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 16/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 3 от 04.12.2013 г.
3.26 | Техническое перевооружение АМСГ II разряда Курск, аэропорт Курск, г. Курск | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 47-11 от 26.12.2011 г. Заключено доп. соглашение №4 от 09.04.2013 г. В связи с отсутствием строительных работ на объекте, не требуется прохождение экспертизы в ФАУ "Главгосэкспертиза проекта". Вхд. № 14-2534 от 23.10.2013 г.
3.27 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Тамбов, аэропорт Тамбов, г. Тамбов, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы, частичную замену датчиков для измерения параметров погоды, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 18724.8 | 18724.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18724.8 | 18724.8 | 18724.8 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 23/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 3 от 04.12.2013 г.
3.28 | Техническое перевооружение АМЦ Южно-Сахалинск, аэропорт Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3550 | 3550 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 51-11 от 26.12.2011 г. Заключено доп. соглашение № 4 от 04.12.2013 г.
3.29 | Техническое перевооружение АМСГ Николаевск-на-Амуре, аэропорт Николаевск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | 7446.3 | 7446.3 | 0 | 0 | 3900 | 3940 | 11346.3 | 11386.3 | 11386.3 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 52-11 от 26.12.2011 г. Заключено доп. соглашение № 4 от 04.12.2013 г.
3.30 | Техническое перевооружение оперативной группы Бованенково, посадочная площадка Бованенково, пос. Бованенково, Ямало-Ненецкий автономный округ, включая установку автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками, программно-аппаратных средств для дистанционного обучения, средств отображения информации и средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматических станций на вертолетных площадках полуострова Ямал | 1687 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1687 | 1687.77 | 1687.77 | Объект введен в эксплуатацию
3.31 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Калининград, аэропорт Калининград (Храброво), г. Калининград, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, системой интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 2567.5 | 2567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567.5 | 2567.5 | 2567.5 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 21/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 3 от 04.12.2013 г.
3.32 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Иркутск, аэропорт Иркутск, г. Иркутск, включая оснащение системой интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации, частичную замену и установку резервных датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме автоматизированной метеорологической измерительной системы | 27964.4 | 27964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27964.4 | 27964.4 | 27964.4 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 25/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 3 от 04.12.2013 г.
3.33 | Техническое перевооружение АМЦ Чита, аэропорт Чита, г. Чита, Забайкальский край | 15534.6 | 14994.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15534.6 | 14994.6 | 14994.6 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 49-11 от 26.12.2011 г. Заключено доп. соглашение № 6 от 04.12.2013 г. В связи с отсутствием строительных работ на объекте, не требуется прохождение экспертизы в ФАУ "Главгосэкспертиза проекта". Вхд. № 14-2534 от 23.10.2013 г.
3.34 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Братск, аэропорт Братск, г. Братск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы, центрального устройства и датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме, установку автоматизированной метеорологической системы интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 18615.5 | 18615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18615.5 | 18615.5 | 18615.5 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 24/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 3 от 04.12.2013 г.
3.35 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Киренск, аэропорт Киренск, г. Киренск, включая установку: автоматизированной метеорологической измерительной системы с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 685 | 685 | 0 | 0 | 200 | 185.8 | 885 | 870.8 | 870.8 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 45-11 от 26.12.11г. Заключено доп. соглашение № 5 от 04.12.2013 г. Приказ об утверждении проектной документации № 83 от 27.09.2013 г.
3,36 | Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 21435 | 21435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21435 | 21435 | 21435 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 14/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 3 от 04.12.2013
3.37 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 4235 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235 | 4235 | 4235 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 15/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 3 от 03.12.2013 г.
3.38 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 22475 | 22475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22475 | 22475 | 22475 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 17/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 3 от 04.12.2013 г.
3.39 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением; установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 28015.4 | 20275.41 | 0 | 0 | 8620 | 8695.68 | 36635.4 | 28971.09 | 28971.09 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 22/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 3 от 04.12.2013 г. Приказ об утверждении проектной документации № 127 от 22.11.2013 г.
3.40 | Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 29305 | 23729.08 | 0 | 0 | 3500 | 3668.62 | 32805 | 27397.7 | 27397.7 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 20/12 от 27.11.2012 г. Заключено доп. соглашение № 2 от 04.12.2013 г. Приказ об утверждении проектной документации № 127 от 22.11.2013 г.
3.41 | Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | 92944.5 | 92944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92944.5 | 92944.5 | 92944.5 | Работы ведутся согласно календарного плана к ГК № 36/14 от 15.10.2013г. Заключено доп. соглашение №1 от 04.12.2013г.
3.42 | Техническое перевооружение АМСГ Абакан, аэропорт Абакан | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5435.027 | 5400 | 5435.027 | 5435.027 | Запланированные работы по внебюджетному договорам выполнены.
3.43 | Техническое перевооружение ОМС "Москва", Внуково, аэропорт Внуково | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Запланированные работы по внебюджетному договорам выполнены.
3.44 | Техническое перевооружение АМСГ Челябинск, аэропорт Баландино | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | Запланированные работы по внебюджетному договорам выполнены.
3.45 | Техническое перевооружение АМСГ Магнитогорск, аэропорт Магнитогорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | Запланированные работы по внебюджетному договорам выполнены.
3.46 | Техническое перевооружение АМСГ Курган, аэропорт Курган | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | Запланированные работы по внебюджетному договорам выполнены.
3.47 | Техническое перевооружение АМСГ Комсомольск-на-Амуре, аэропорт Комсомольск-на -Амуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2633.56 | 2600 | 2633.56 | 2633.56 | Запланированные работы по внебюджетному договорам выполнены.
3.48 | Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4404.1 | 4400 | 4404.1 | 4404.1 | Запланированные работы по внебюджетному договорам выполнены.
3.49 | Техническое перевооружение АМСГ Краснодар, аэропорт Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 310.97 | 300 | 310.97 | 310.97 | Запланированные работы по внебюджетному договорам выполнены.
3.50 | Техническое перевооружение АМЦ Нижний Новгород, аэропорт Стригино | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Запланированные работы по внебюджетному договорам выполнены.
4. | Направление III "Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания", в том числе: | 120000 | 118267.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 118267.454 | 118267.5
4.1. | Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения | 120000 | 118267.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 118267.454 | 118267.5 | По объекту Самара: - Завершено строительство объекта. Проведена рабочая комиссия и получено Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (утверждено приказом руководителя Средне - Поволжского управления ФСЭТАН от 24.12.2013 № 725). Техническая готовность объекта-100%. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 1 квартал 2014 года. В целях устранения технической ошибки в ранее выданном разрешении на строительство АПСЦ и последующей государственной регистрации построенной в составе АПСЦ трансформаторной подстанции в Администрацию г.Самара направлен запрос на внесение изменений в вышеуказанное разрешение, после чего будет оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. По объекту Хабаровск: - изготовлено и поставлено технологическое оборудование, проведена проверка поставленного технологического оборудования с участием строительного контроля; - оформлены акты выбора земельного участка под строительство кабельной линии для подключения объекта; - установлены границы земельного участка под строительство кабельной линии для подключения объекта; - согласованы схемы земельных участков, сформированы пакеты документов для поставки на кадастровый учет земельных участков под строительство кабельной линии для подключения объекта. Техническая готовность объекта 9%.
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации _______________________
Исполнитель: Новак Екатерина Сергеевна Телефон:+7 (499) 262-79-36, e-mail:novak@ppp-transport.ru