Форма № 9

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2013 году и ключевые программные мероприятия
на 2014 год федеральной целевой программы

«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)»

- Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2013 году

| Наименование ключевых мероприятий | Стоимость работ 2013 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП, % | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |  |  |  |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером, г. Сочи, Краснодарский край | 95 048,7/ 103 675,8 | 100 | Выполнены работы по оснащению объекта: - радиотехнической системой ближней навигации (РСБН); - аэродромно- радиолокационным комплексом; - моноимпульсным вторичным радиолокатором; - радиолокационной станцией обзора летного поля (РЛС ОЛП-2); - многопозиционной системой наблюдения (МПСН) «ЭРА»; - приводным радиомаяком РМП-200; - комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения КСА НКАД «Вега»; - радиолокационной станцией обзора летного поля (РЛС ОЛП-1); - аэродромной автоматизированной системой управления воздушного движения (ААС УВД). Все оборудование введено в эксплуатацию. | Экономия сложилась по факту заключения договоров и выполнения работ |
| Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г. Магадан, Магаданская область | 0/0 | 100 | Работы завершены. Приказом директора филиала «Аэронавигация Северо-Востока» № 368 от 24.12.2013 объект введен в эксплуатацию. | Лимиты на 2013 год по данным работам Программой не предусмотрены. Данный факт сложился по причине того, что в 2012 году выполнен не весь объем работ. Данное мероприятие выполняется в 2013 году за счет внебюджетных средств (ФГУП «Госкорпорация ЕС ОрВД») |
| Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара | 0/0 | 91 | Строительно-монтажные работы в стадии завершения. 10.12.2013 проведена рабочая комиссия и итоговая проверка выполненных работ представителями Ростехнадзора. Проводятся мероприятия по устранению выявленных замечаний. Приказом генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» № 732 от 30.12.2013 введена в эксплуатацию первая очередь Самарского укрупненного центра. | Лимиты на 2013 год по данным работам Программой не предусмотрены. Данный факт сложился по причине того, что в 2012 году выполнен не весь объем работ. Данное мероприятие выполняется в 2013 году за счет внебюджетных средств (ФГУП «Госкорпорация ЕС ОрВД») |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г. Орел | 69 496,7/ 88 450,8 | 81 | Сдана проектная документация в государственную экспертизу. Разработана рабочая документация. Поставлен локатор. Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования не завершен. | СМР перенесены на 2014 год (подрядчик не изготовил на заводе металлоконструкцию мачты для установки аппаратного контейнера и антенны ДМРЛ) |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь | 57 820,0/ 57 820,0 | 77 | Разработана рабочая документация. Сдана проектная документация в государственную экспертизу. Поставлен локатор. Передан на ответственное хранение генеральному подрядчику | СМР в 2014 г. по Программе |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия | 78 300,0/ 78 300,0 | 91 | Разработана рабочая документация. Сдана проектная документация в государственную экспертизу. Поставлен локатор. Передан на ответственное хранение генеральному подрядчику | СМР в 2014 г. по Программе |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Курумоч, г. Самара | 77 549,4/ 78 289,1 | 100 | Разработана рабочая документация. Сдана проектная документация в государственную экспертизу. Поставлен локатор. | Объект сдан в 2013 г. |
| Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Калининград, аэропорт Калининград (Храброво), г. Калининград, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, системой интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, установку рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 2 567,5/ 2 567,5 | 40 | Частично приобретено оборудование и передано на ответственное хранение генеральному подрядчику. | СМР перенесены на 2014-2015 годы, в связи с реконструкцией аэродрома. |
| Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Братск, аэропорт Братск, г. Братск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы, центрального устройства и датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме, установку автоматизированной метеорологической системы интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 18 615,5/ 18 615,5 | 93 | Частично приобретено оборудование и передано на ответственное хранение генеральному подрядчику. Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования не завершены. | СМР перенесены на 2014 год, в связи с длительными сроками изготовления определенного на этапе проектирования оборудования (8-10 месяцев) выполнение его поставки, монтажа, пуско-наладки предусматривает сроки не менее 2-х лет. |
| Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 21 435,0/ 21 435,0 | 95 | Частично приобретено оборудование и передано на ответственное хранение генеральному подрядчику. Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования не завершены. | СМР перенесены на 2014 год, в связи с длительными сроками изготовления определенного на этапе проектирования оборудования (8-10 месяцев) выполнение его поставки, монтажа, пуско-наладки предусматривает сроки не менее 2-х лет. |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 4 235,0/ 4 235,0 | 33 | Произведено авансирование государственного контракта на выполнение комплекса работ. | СМР перенесены на 2014 год, в связи с длительными сроками изготовления определенного на этапе проектирования оборудования (8-10 месяцев) выполнение его поставки, монтажа, пуско-наладки предусматривает сроки не менее 2-х лет. |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 22 475,0/ 22 475,0 | 91 | Приобретено оборудование в полном объеме и передано на ответственное хранение генеральному подрядчику. Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования не завершены. | СМР перенесены на 2014 год, в связи с длительными сроками изготовления определенного на этапе проектирования оборудования (8-10 месяцев) выполнение его поставки, монтажа, пуско-наладки предусматривает сроки не менее 2-х лет. |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 20 275,4/ 28 015,4 | 93 | Приказ об утверждении проектной документации № 128 от 22.11.2013 г. Приобретено оборудование в полном объеме и передано на ответственное хранение генеральному подрядчику. Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования не завершены. | СМР перенесены на 2014 год, в связи с длительными сроками изготовления определенного на этапе проектирования оборудования (8-10 месяцев) выполнение его поставки, монтажа, пуско-наладки предусматривает сроки не менее 2-х лет. |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 23 729,1/ 29 305,0 | 96 | Приказ об утверждении проектной документации № 127 от 22.11.2013 г. Приобретено оборудование в полном объеме и передано на ответственное хранение генеральному подрядчику. Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования не завершены. | СМР перенесены на 2014 год, в связи с длительными сроками изготовления определенного на этапе проектирования оборудования (8-10 месяцев) выполнение его поставки, монтажа, пуско-наладки предусматривает сроки не менее 2-х лет. |

- Ключевые программные мероприятия на 2014 год

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки( | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2014 году, тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск | 0 | 210 165,3/ 199 365,3 | Изготовление и поставка технологического оборудования. |
| Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск | 9 | 275 100,7/ 275 100,7 | Строительно-монтажные работы, поставка технологического оборудования. Оказание услуг по техническому присоединению к электрическим и тепловым сетям. |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Махачкала, г. Махачкала | 25% | 67 100,0/ 67 100,0 | Окончание разработки проектной документации. Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий в государственную экспертизу. Разработка рабочей документации. Поставка Технологического оборудования. Строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Калуга , г. Калуга | 25% | 67 100,0/ 67 100,0 | Окончание разработки проектной документации. Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий в государственную экспертизу. Разработка рабочей документации. Поставка Технологического оборудования. Строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. |
| Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Красный Кут, г. Красный Кут | 25% | 67 100,0/ 67 100,0 | Окончание разработки проектной документации. Сдача проектной документации и результатов инженерных изысканий в государственную экспертизу. Разработка рабочей документации. Поставка Технологического оборудования. Строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Екатеринбург, аэропорт Кольцово, г. Екатеринбург, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, системы для проведения брифинга, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения | 96 | 7 585,0/ 7 585,0 | Разработка рабочей документации. Проведение строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Самара, аэропорт Курумоч, г. Самара, включая: замену автоматизированной метеорологической измерительной системы и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, автоматизированных рабочих мест, систем для проведения брифинга; системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 93 | 7 304,6/ 5 304,6 | Разработка рабочей документации. Проведение строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Сыктывкар, аэропорт Сыктывкар, г. Сыктывкар, включая: установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды; частичную замену датчиков для измерения параметров погоды; установку системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 91 | 3 313,1/ 3 313,1 | Разработка рабочей документации. Проведение строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение авиационного метеорологического центра Пулково, аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург, включая: модернизацию и частичную замену датчиков для измерения параметров погоды с учетом двух взлетно-посадочных полос; установку системы интеграции с комплексом средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплексов приема и обработки бортовой погоды, системы прогнозирования с реализацией расчетных методов прогнозов опасных для полетов авиации явлений погоды, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 33 | 39 320,0/ 39 320,0 | Разработка рабочей документации. Поставка оборудования. Проведение строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Кемерово, аэропорт Кемерово, г. Кемерово, включая оснащение автоматизированной метеорологической измерительной системой с центральным устройством и датчиками для измерения параметров погоды на аэродроме, установку комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, средств связи, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, автоматизированных рабочих мест авиаметспециалистов, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 95 | 1 875,0/ 1 875,0 | Разработка рабочей документации. Поставка оборудования. Проведение строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение авиационной метеорологической станции гражданской Братск, аэропорт Братск, г. Братск, включая замену автоматизированной метеорологической измерительной системы, центрального устройства и датчиков для измерения параметров погоды на аэродроме, установку автоматизированной метеорологической системы интеграции с комплексами средств автоматизации управления воздушным движением, рабочей станции метеорологической автоматизированной радиолокационной сети, комплекса приема и обработки бортовой погоды, системы для проведения брифинга, программно-аппаратных комплексов дистанционного обучения авиаметспециалистов, средств отображения метеорологической информации | 93 | 3 034,5/ 2 034,5 | Разработка рабочей документации. Поставка оборудования. Проведение строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию. |
| Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | 24 | 70 994,1/ 68 394,1 | Выполнение ПИР в полном объеме. Начало проведения строительно-монтажных работ на объекте. |

| Заместитель Министра транспорта Российской Федерации |  |
| --- | --- |