Форма № 1

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (далее - Программа).

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственные заказчики - Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. Ключевые программные мероприятия в 2013 году:

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения» (Росавиация):

-	реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство КДП, оснащение радиомаячными системами посадки, системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером,         г. Сочи, Краснодарский край;

-	реконструкция технологического здания командно-диспетчерского пункта и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения,
г. Самара;

-	реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м.), г. Магадан.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет).

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ):

-	строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г. Орел;

-	строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тверь (Мигалово), г. Тверь;

-	строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Элиста, г. Элиста, Республика Калмыкия;

-	строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Курумоч, г. Самара.

По объектам технического перевооружения авиаметподразделений:

-	техническое перевооружение 7 объектов: Кемерово, Пулково, Сыктывкар, Екатеринбург, Калининград, Самара,  Братск.

4. Программа нуждается в корректировке.

В целях приведения параметров федеральной целевой программы «Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (далее – Программа) в соответствие с Федеральным законом от 02.12.2013 № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»» и Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2014 и 2015 годов», подготовлены и направлены предложения по корректировке Программы, предусматривающие:

в части Росавиации:

-	уточнение индикаторов и показателей Программы;

-	уточнение объема финансирования по годам реализации Программы с 2012 по 2018 годы по мероприятию «Создание укрупненных центров ЕС ОрВД», исходя из сроков проектирования и опыта реализации проектов и объемов финансирования по фактическому выполнению в 2009-2012 годах;

-	приведение мероприятий Программы за счет внебюджетных средств в соответствии с фактически профинансированными объемами в 2012 году и перераспределение неиспользованных остатков на последующие годы;

- перераспределение объемов финансирования по мероприятиям направления НИОКР в части внебюджетных источников и приведение в соответствие Программы и плана НИОКР на 2013 год по Росавиации.

В части Росгидромета предложения предусматривают уточнение целевых индикаторов и показателей Программы.

5. На 2013 год заключено 101 государственный контракт (соглашение) на сумму 1 822 247,6 тыс. рублей – 96,1 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 92 контракта на сумму 1 793 747,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 92 контракта на сумму 1 793 747,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 9 контрактов на сумму 28 500,0 тыс. рублей;

«Прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполняемых в 2013 году, по 35 переходящим контрактам прошлых лет составляет 1 035 722,2  тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2013 г. 66 контрактам составляет 786 525,4 тыс. рублей, в том числе
по 21 контракту длительностью более одного года – 384 747,3 тыс. рублей.

Росавиация.

По итогам 2013 года произведено уточнение объемов по объекту Сочи
по переходящему договору прошлых лет в части уменьшения стоимости работ на 6 120,3 тыс. рублей по причине уменьшения стоимости по технологическому оборудованию в связи с уменьшением затрат по транспортным и складским  расходам (отказ от перевалочных баз и складов на железных дорогах). Доставка осуществлялась напрямую на позиции.

В соответствии с Правилами осуществления в 2013 году за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации федеральных бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1456 (далее соответственно – Правила), Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договора на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Застройщик) по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами на осуществление бюджетных инвестиций предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных, строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договора подряда (услуг).

Для реализации мероприятий Программы Указом Президента Российской Федерации определен единственный поставщик работ, товаров (услуг) - ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» (далее - подрядчик). Застройщик заключает договора подряда с подрядчиком на выполнение работ.

Стоимость работ на 2013 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

Росгидромет.

Объемы финансирования по государственным контактам в формах № 2,
№ 6, № 7 и № 1-ФП 2013 года сократились, по сравнению с отчетом за 9 месяцев 2013 года в результате изменений, внесенных в федеральную адресую инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Были исключены объекты технического перевооружения Советская Гавань и Кострома ввиду отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок и помещения, принадлежащие Министерству обороны Российской Федерации. Объекты намечены к реализации в 2018 году. На данный момент общая сумма контрактов составляет 1 182 690,3 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2013 году за счет средств федерального бюджета составляет 1 896 557,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 830 057,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 830 057,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 66 500,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

Освоено с начала 2013 года за счет средств федерального бюджета 1 755 519,5 тыс. рублей – 92,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 1 727 919,5 тыс. рублей, НИОКР – 27 600,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2013 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 1 743 551,0 тыс. рублей – 91,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1 715 681,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 715 681,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 
27 870,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной Программой, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрен, за счет внебюджетных источников составляет 5 243 900,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 5 207 500,0 тыс. рублей, НИОКР – 36 400,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено).

Привлечено софинансирование за 2013 год из внебюджетных источников в объеме 2 096 243,3 тыс. рублей («капитальные вложения» – 2 079 485,2 тыс. рублей, НИОКР – 16 758,1 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 40 % от запланированного.

Росавиация.

По 4 центрам (Магаданский, Самарский, Иркутский укрупненные центры и Калининградский центр) за 12 месяцев 2013 года произведена оплата работ в сумме 229 188,9 тыс. рублей. Лимиты на 2013 год по данным работам Программой не предусмотрены. Данный факт сложился по причине того, что в 2012 году выполнен не весь объем работ. Работы в 2013 году полностью завершены по Магаданскому укрупненному центру и Калининградскому центру. Работы планируется завершить полностью в 2014 году по Иркутскому и Самарскому укрупненным центрам.

8. По итогам 2013 года из 30 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты 25 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

| Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей | План Факт | Причина невыполнения целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- |
| Число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной фиксированной связи | 20 0 | Необходима разработка системного проекта построения сети верхнего уровня, а также отсутствие сертифицированного оборудования. В связи с этим поданы предложения по изменению показателей и переноса начала работ по внедрению этих узлов на 2015 год. * |
| Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемно-передающих центров | 20 15 | Задержка с вводом в эксплуатацию объектов (Барнаул, Якутск, Астрахань, Махачкала, Вологда) связана с выявленными замечаниями в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний. Планируемый срок завершения работ 1-2 кв. 2014 года. |
| Число введенных в эксплуатацию авиационных поисково-спасательных центров | 1 0 | Допущена техническая ошибка в ранее выданном разрешении на строительство АПСЦ г. Самара (ошибка в тексте заключения ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 17.01.2011 г. № 026-11/ГГЭ-6626/05), а также несвоевременное исполнение генеральным подрядчиком ЗАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» своих обязательств, не позволило своевременно оформить и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |
| Число введенных в эксплуатацию доплеровских метеорологических радиолокаторов | 12 7 | В соответствии с утвержденной Программой в 2013 году предусмотрено введение 12 локаторов. В Минтранс России были представлены на согласование предложения корректировки Программы с показателем к введению 10 локаторов. Кроме того внесены изменения в ФАИП предусматривающие реализацию в 2013 году по 10 локаторам. По объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Тула, г. Тула» было отозвано разрешение на строительство. Решение Администрации было оспорено в судебном порядке. По результатам рассмотрения дела разрешение восстановлено. Потеря времени по выполнению работ 3 месяца. По объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Орел, г. Орел» подрядчик не изготовил на заводе металлоконструкцию мачты для установки аппаратного контейнера и антенны ДМРЛ. По объекту «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону» не получено разрешение на строительство. На данный момент решается вопрос о смене заказчика-застройщика. |
| Число введенных в эксплуатацию систем интеграции метеосредств/источников информации и автоматизированных систем обслуживания воздушного движения | 10 7 | В связи с отсутствием необходимости данного оборудования на объектах технического перевооружения |

* - заключен договор от 30.09.2013 № 563/13 между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз Антей» на разработку технического проекта опорной подсети связи верхнего уровня цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи. Оплачен аванс, работы выполняются в соответствии с календарным планом. Срок выполнения работ по договору IV квартал 2014 года.

9. Основные итоги реализации программы за 2013 год.

По направлению капитальные вложения.

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения» (Росавиация).

Выполнены работы (освоение) в 2013 году по программе на 2 494 771,6 тыс. рублей, из них:

-	за счет ранее выплаченных авансов – 458 428,9 тыс. рублей (Калининград, Внуково, Белгород, Самара, Южно-Сахалинск, Краснодар, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Ханты-Мансийск, Сочи, Воронеж, Нерюнгри);

-	за счет финансирования 2013 года – 2 036 342,7 тыс. рублей (35,8% годового задания).

Перечень достигнутых целевых индикаторов и показателей за 12 месяцев    2013 года:

-	введены в эксплуатацию 2 укрупненных центра управления воздушным движением (Самарский (в части предусмотренных работ за счет средств федерального бюджета), Магаданский);

-	введены в эксплуатацию 12 доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков (Туруханск, Подкаменная Тунгуска, Ханты-Мансийск, Внуково (2), Черский, Киренск, Чита, Николаевск-на-Амуре, Краснодар, Хабаровск, Улан-Удэ);

-	введены в эксплуатацию 9 средств автоматизации управления воздушным движением (Казань, Абакан, Игарка, Бугульма, Николаевск-на-Амуре, Сочи, Киренск, Южно-Сахалинск, Волгоград);

-	введена в эксплуатацию 1 система управления наземным движением и контроля за ним (Сочи);

-	введена в эксплуатацию 1 многопозиционная система наблюдения (Сочи);

-	введены в эксплуатацию (модернизация) 6 аэродромных радиолокационных комплексов (Николаевск-на-Амуре, Советский, Барнаул, Екатеринбург, Усинск, Киренск);

-	введен в эксплуатацию 1 трассовый радиолокационный комплекс (Усть-Хайрюзово);

-	введены в эксплуатацию 6 средств вторичной радиолокации (Туруханск, Самара, Челябинск, Екатеринбург (2), Советский), в том числе 1 с режимом 1090 ES (Екатеринбург);

-	введены в эксплуатацию 6 средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) (Хабаровск (2), Владивосток, Экимчан, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск);

-	введены в эксплуатацию 8 центров коммутации сообщений (Сочи, Зырянка, Алдан, Жиганск, Ленск, Маган, Курган, Братск);

-	введены в эксплуатацию 2 приемо-передающих центра и центра обработки данных сети передачи данных «воздух-земля» в диапазоне высоких частот (Сургут, Полярный);

-	введены в эксплуатацию 10 земных станций спутниковой связи (Ханты-Мансийск, Анадырь, Сеймчан, Марково, Алдан, Усть-Майя, Бухта Провидения, Амдерма, Котлас, Сочи);

-	введены в эксплуатацию 15 автоматизированных приемо-передающих центра (Сочи, Ухта, Краснодар, Белгород, Калуга, Сасово, Ярославль, Владимир, Воронеж, Нижний Новгород, Чулково, Ряжск, Шереметьево, Вязьма, Старый Оскол);

-	введены в эксплуатацию 30 средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома (Надым, Салехард, Ноябрьск, Норильск, Абакан, Ульяновск, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Барнаул, Томск, Чебоксары, Челябинск, Воркута, Сыктывкар, Усинск, Чита, Братск, Ставрополь, Казань, Сочи (11 изделий очень высоких частот)).

Мероприятие «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации»:

1)	Самарский УЦ ЕС ОрВД.

Строительно-монтажные работы находятся на стадии завершения. Представителями Ростехнадзора 10.12.2013 была проведена рабочая комиссия и итоговая проверка выполненных работ. Проводятся мероприятия по устранению выявленных замечаний.

Приказом генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» № 732
от 30.12.2013 введена в эксплуатацию первая очередь укрупненного центра.

Техническая готовность объекта (работы которые финансировались за счет средств федерального бюджета) 100 %.

Техническая готовность объекта (общая с учетом выполняемых работ за счет внебюджетных источников) 91 %.

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 2 квартал 2014 года.

2) Магаданский центр ЕС ОрВД.

Приказом директора филиала «Аэронавигация Северо-Востока» № 368                   от 24.12.2013 объект введен в эксплуатацию.

Выполнены монтажные, пуско-наладочные работы, автономная и комплексная отладка, проведены приёмочные испытания комплекса средств автоматизации планирования использования воздушного пространства для укрупнённого центра.

Техническая готовность объекта 100 %.

Мероприятие «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах»:

Выполнены работы по оснащению объекта Сочи:

-	радиотехнической системой ближней навигации (РСБН);

-	аэродромно-радиолокационным комплексом;

-	моноимпульсным вторичным радиолокатором;

-	радиолокационной станцией обзора летного поля (РЛС ОЛП-2);

-	многопозиционной системой наблюдения (МПСН) «ЭРА»;

-	приводным радиомаяком РМП-200;

-	комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения КСА НКАД «Вега»;

-	радиолокационной станцией обзора летного поля (РЛС ОЛП-1);

-	аэродромной автоматизированной системой управления воздушного движения (ААС УВД).

Все оборудование введено в эксплуатацию.

Техническая готовность объекта 100%.

Направление II  «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет).

Мероприятие: «Строительство позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов в районе аэродромов Российской Федерации».

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических локаторов (ДМРЛ) заключено 10 контрактов  с единственным  подрядчиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на выполнение комплекса работ, включая проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, прохождение государственной экспертизы проектной документации, разработку рабочей документации, авторский надзор, предусматривающий 30% авансирование
в 2013 году на общую сумму 231 091,69 тыс. рублей.

По объектам строительства и установки доплеровских метеорологических локаторов (ДМРЛ) за прошедший 2013 год было сдано 7 объектов:

1.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ  в районе аэродрома Стригино, г. Нижний Новгород»;

2.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ  в районе аэродрома Тамбов, г. Тамбов»;

3.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Вологда, г. Вологда»;

4.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Толмачево, г. Новосибирск»;

5.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в  районе аэродрома Курумоч, г. Самара»;

6.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в  районе аэродрома В.Луки, г. В. Луки»;

7.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в аэропорту Краснодар (Пашковский), г. Краснодар».

Три объекта  перенесены на 2014 год, в связи с внесением изменений в  федеральную адресую инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:

- «Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Орел, г. Орел». В связи с тем, что подрядчик не изготовил на заводе металлоконструкцию мачты для установки аппаратного контейнера и антенны ДМРЛ, переносятся строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию данного объекта с 2013 на 2014 год;

- «Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Тула, г. Тула». Было отозвано разрешение на строительство, позже данное решение администрации было оспорено в судебном порядке. По результатам рассмотрения дела разрешение восстановлено. Потеря времени по проведению работ 3 месяца. Строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию данного объекта переносятся с 2013 на 2014 год;

- «Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону». В связи с тем, что не получено разрешение на строительство, переносятся строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию данного объекта с 2013 на 2014 год.

По десяти объектам ДМРЛ проектная документация по техническим характеристикам подготовлена для передачи в Государственное Автономное Учреждение Московской Области (Московская областная государственная экспертиза):

1.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Чебоксары», г. Чебоксары;

2.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Владимир», г. Владимир;

3.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Рязань», г. Рязань;

4.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола;

5.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Калуга», г. Калуга;

6.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Махачкала», г. Махачкала;

7.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Ухта», г. Ухта;

8.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Новгород», г. Великий Новгород;

9.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома Пенза», г. Пенза;

10.	«Строительство позиции и установка ДМРЛ в районе аэродрома
г. Красный Кут», г. Красный Кут.

Мероприятие: «Техническое перевооружение авиационных метеорологических центров и станций».

Объекты технического перевооружения Ижевск и Бованенково введены в эксплуатацию.

По объектам технического перевооружения: Йошкар-Ола, Курск, Тамбов, Южно-Сахалинск, Николаевск-на-Амуре, Калининград, Иркутск, Чита, Братск, Киренск, Кемерово,  Пулково,  Сыктывкар, Самара, Екатеринбург и Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации, работы ведутся согласно календарных планов к заключенным государственным контрактам на выполнение комплекса работ.

Направление III «Развитие Единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (Росавиация).

Мероприятие: «Строительство зданий и сооружений авиационных поисково-спасательных центров единой системы авиационно-космического поиска и спасания для эффективной организации поисково-спасательной службы и обеспечения координации проведения поисково-спасательных операций в пределах зоны поиска и спасения».

По объекту авиационного поисково-спасательного центра г. Екатеринбург, строительство которого завершено в 2012 году, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.02.2013 № RU 66302000-1662.

По объекту авиационного поисково-спасательного центра г. Самара строительство завершено. Проведена рабочая комиссия и получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (утверждено приказом руководителя Средне - Поволжского управления ФСЭТАН от 24.12.2013 № 725).

Техническая готовность объекта-100%.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 1 квартал 2014 года.

В целях устранения технической ошибки в ранее выданном разрешении на строительство АПСЦ и последующей государственной регистрации построенной в составе АПСЦ трансформаторной подстанции в Администрацию г. Самара направлен запрос на внесение изменений в вышеуказанное разрешение, после чего будет оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

По направлению НИОКР:

Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках Программы за счет федерального бюджета на 2013 год, утвержден приказом Росавиации от 27.06.2013 № 405.

Всего Программной частью Плана НИОКР Росавиацией на 2013 год и в соответствии с федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрено работ на сумму 66 500,0 тыс. рублей.

За счет федерального бюджета выполнены работы (освоение) в 2013 году по Программе на 27 600,0 тыс. рублей (41,5 % годового задания).

В 2013 году работы проводились по 9 контрактам, из них в полном объеме выполнены работы по 8 контрактам.

По 1 контракту № ГК-73-14 от 10.04.2012 «Разработка стандарта «Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения»» этап 2 «Согласование, доработка и подготовка к утверждению проекта стандарта «Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения» выплачен аванс в 2013 году в сумме
270,0 тыс. рублей.

В ходе рассмотрения материалов установлено, что отчетные материалы по этапу 2 Государственного контракта ГК-73-14 от 10.04.2012 на выполнение НИР по теме: «Разработка стандарта «Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения»» не соответствуют условиям контракта (технического задания), так как Исполнителем не выполнены процедуры, предопределяющие ввод в действие национального стандарта, изложенные в статье 4 ГОСТ Р 1.2-2004 и не могут быть приняты. В адрес
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» направлено письмо от 04.12.2013
№ АН1.07-3718 о возвращении выплаченного аванса по 2-му этапу и расторжении Контракта;

В связи с длительным согласованием исполнителем проекта государственного контракта (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»), в том числе обоснования этапов календарного плана и структуры формирования цены контракта по мероприятию «Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного поиска и спасения для оснащения поисково-спасательного вертолета на базе транспортного вертолета», стало невозможно исполнить контракт до конца 2013 года. В связи с этим принимается решение о перераспределении указанного объема на другие цели Программы.

Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках Программы за счет внебюджетных источников финансирования (средств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»), утвержден Приказом Росавиации от 27.06.2013 г. № 405 (об утверждении плана  научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального агентства воздушного транспорта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, выполняемых в рамках федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)»).

Всего Программной частью Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2013 год предусмотрено выполнение работ на сумму 35 338,1 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников финансирования выполнены работы (освоение) в 2013 году по Программе на 28 423,3  тыс. рублей (78,1 % годового задания).

За 12 месяцев 2013 года проводились работы по 7 переходящим договорам прошлых лет, из них в полном объеме выполнены работы по 4 договорам:

-	«Разработка унифицированных  технических требований к системам краткосрочного и среднесрочного прогнозирования конфликтных ситуаций в автоматизированной системе комплекс систем автоматизации управления воздушным движением и методических рекомендаций по внедрению и эксплуатации ПКС (прогнозирование конфликтных ситуаций) в центрах ОВД» (исполнитель – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).

Работа завершена. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.12.2013 г. Окончательный расчет будет произведен в 2014 году.

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов (включая комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства) для Самарского УЦ ЕС ОрВД» (исполнитель – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).

Работа завершена. Акт сдачи-приемки от 1.11.2013. Окончательный расчет от 27.12.2013 г.

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства ЗЦ/УЦ для Ростовского укрупненного центра ЕС ОрВД» (исполнитель – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).

Работа завершена. Разработаны программы и методики приемочных и эксплуатационных испытаний комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства ЗЦ/УЦ, принято участие в приемочных и эксплуатационных испытаниях. Акт сдачи-приемки от 25.10.2012 г. Окончательный расчет по работе произведен в 2013 году.

-	«Проведение исследований и разработка задания на проектирование опорной подсети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи Иркутского Укрупненного центра ЕС ОрВД» (исполнитель – ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).

Работа завершена. Подготовлен отчет, содержащий материалы исследований в области построения опорной подсети (цифровой системы интегрированной авиационной фиксированной связи)  ЦСИА ФС Иркутского УЦ ЕС ОрВД, и проект задания на проектирование опорной подсети (цифровой системы интегрированной авиационной фиксированной связи)  ЦСИАФС. Акт сдачи-приемки работ подписан 25.01.2013 г. Окончательный расчет произведен 09.04.2013 г.

Работы не выполнены в полном объеме по 3 договорам, в том числе:

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД» (исполнитель – ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация»).

В связи с отсутствием строительной готовности здания Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД монтажные, пусконаладочные работы, а также проведение приемочных и эксплуатационных испытаний автоматизированной системы ОрВД (включая комплекс систем автоматизации планирования использования воздушного пространства) перенесены на конец 2013 - 2014 г.г.

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Ямал-АЗН» (маршрут Надым-Бованенково).

В декабре 2013 подготовлен проект ДС № 2 о переносе срока окончания этапа № 2 договора с 30.12.2013 на 31.07.2014 в связи с недостаточной готовностью бортового оборудования АЗН.

Необходимость переноса срока завершения второго этапа НИР по научно-техническому и методическому сопровождению пилотного проекта «Ямал-АЗН» возникла в связи с тем, что по результатам разработки проекта оснащения полуострова Ямал (пилотный проект «Ямал-АЗН») комплексом средств вещательного автоматического зависимого наблюдения, для создания единой сети АЗН на полуострове, получения и анализа информации от установленных АЗН, потребовалась установка дополнительных серверов-коммутаторов, а также в связи с недостаточным количеством бортового оборудования для проведения эксплуатационных испытаний, были внесены корректировки в порядок создания наземной инфраструктуры сети АЗН-В и сроки выполнения мероприятий пилотного проекта. Росавиацией в Плане мероприятий по реализации пилотных проектов внедрения вещательного автоматизированного зонального наблюдения (АЗН) в Российской Федерации (редакция 2) от 29.07.2013 г. Срок завершения пилотного проекта «Ямал-АЗН» перенесен на 2014 год.

-	«Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Москва-МВЗ».

В декабре 2013 подготовлен проект ДС № 2 о переносе срока окончания этапа № 2 договора на 30.09.2014 в связи с недостаточной готовностью наземной инфраструктуры АЗН режима 4 и бортового оборудования АЗН режима 4.

Необходимость переноса срока завершения второго этапа НИР по научно-техническому и методическому сопровождению пилотного проекта «Москва-МВЗ» на 2014 год возникла в связи с тем, что по результатам разработки проекта оснащения Московской воздушной зоны (пилотный проект «Москва-МВЗ») комплексом средств вещательного автоматического зависимого наблюдения, а также в связи с недостаточным количеством бортового оборудования для проведения эксплуатационных испытаний были внесены корректировки в порядок создания наземной инфраструктуры сети АЗН-В в Московской воздушной зоне и сроки выполнения мероприятий пилотного проекта. Росавиацией в Плане мероприятий по реализации пилотных проектов внедрения вещательного автоматизированного зонального наблюдения (АЗН) в Российской Федерации (редакция 2) от 29.07.2013 г. Срок завершения пилотного проекта «Москва-МВЗ» перенесен на 2014 год.

По направлению «прочие нужды».

По данному направлению финансирование в Программе не предусмотрено.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы
за 2013 год.

Росавиация.

Причины низких темпов привлечения внебюджетных источников.

Объем софинансирования в 2013 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет за счет внебюджетных источников составляет
5 210 900,0 тыс. рублей. Привлечено софинансирование за 2013 год из внебюджетных источников в объеме 2 062 888,8 тыс. рублей – 39,6% от запланированного.

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», определенный в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 12.02.2008 № 190с единственным  поставщиком (головным исполнителем) по реализации мероприятий Программы, не обеспечивает должным образом организацию работ по реализации Программы, что выражается в следующем:

-	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с 2010 года практически отказался от выполнения строительных работ по объектам ЕС ОрВД, что не позволяет осуществлять модернизацию объектов «под ключ» и влияет на качество и сроки выполнения работ;

-	субподрядным организациям, с которыми заключает договора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», не хватает производственных мощностей, что не позволяет своевременно выполнить договорные обязательства;

-	некачественная разработка проектно-сметной документации и как следствие получение отрицательных заключений ФГУ «Главгосэкспертиза России»;

-	несвоевременное исполнение обязательств по договорам подряда;

-	длительный процесс согласования договоров подряда при определении всей цепочки соисполнителей работ, включая стоимость и сроки выполнения;

-	неоправданное завышение стоимости работ;

-	невозможность контроля генеральным подрядчиком качества исполнения обязательств субподрядными организациями.

Таким образом, проблемой является не привлечение ФГУП «Госкорпорация ЕС ОрВД» внебюджетных средств на реализацию Программы, так как стоимость работ в 2013 году по действующим контрактам составляет 5 466 748,8 тыс. рублей – 104,9 % от запланированного, а невозможностью освоить ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» привлеченные средства.

Росгидромет.

Замечаний и рекомендаций по итогам реализации Программы в 2013 году Росгидромет не имеет, работы по объектам проводятся в соответствии с календарным планом.

Заместитель Министра транспорта

Российской Федерации                                                          __________________