## НИОКР-2012
Приложение № 39
ПЛАН научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета, на 2014 год
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполни-тели) | Договор-ная цена (тыс. руб., включая НДС) | Основание для включения в План | Этапы (результаты) выполнения работы (стоимость этапа, тыс.руб) | Участники финанси-рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1 "Информатизация"
| 1.1. 02.13 | Разработка автоматизированной системы «МЕСПЛАН» (62.00.62)
1 | 1.1.5 13.14 | Развитие программного обеспечения информационных средств формирования аналитических отчетов о заявленных и выполненных объемах перевозок грузов железнодорожными администрациями (АРМ АС МЕСПЛАН) | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 350 | Решение совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 10-12.09.2013 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 07-09.08.2012 №51, от 14-16.08.2013г. №53) | Корректировка ЧТЗ (30) | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Лит, Эст
[6 empty] | Разработка алгоритмов и программного обеспечения, сдача в опытную эксплуатацию (250) Корректировка программного обеспечения, сдача в постоянную эксплуатацию (70) | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Лит, Эст
2 | 1.1.6 13.14 | Разработка программных средств АС "МЕСПЛАН" в части расширения структуры текстового файла заявок на перевозку грузов в межгосударственном сообщении | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 1900 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 03-06.07.2012 г.10-12.09.2013 г.), Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 07-09.08.2012 №51, от 14-16.08.2013г. №53) | Реализация начальной инициализации базы данных АС МЕСПЛАН в новой структуре. Разработка программного обеспечения. Сдача в опытную эксплуатацию (600) Разработка программного обеспечения очереди 2014 г. Сдача в опытную эксплуатацию (800) Корректировка программного обеспечения очереди 2013 и 2014 г.г. Сдача в постоянную эксплуатацию (500) | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Лат, Лит, Эст
3 | 1.1.10 14.14 | Разработка программных средств АС "МЕСПЛАН" в части использования классификатора ФКИ ЖА «Межгосударственные железнодорожные пограничные пункты государств-участников Содружества» (КЖА 1003 13). | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 500 | Решение совещания уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 10-12.09.2013 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 14-16.08.2013г. №53) | Согласованное откорректированное дополнение к ТЗ (50) Корректировка программного обеспечения АРМ формирования выходных форм т АРМ планирования Дирекции Совета . Сдача в опытную эксплуатацию (350) Корректировка программного обеспечения на основе опытной эксплуатации. Сдача в постоянную эксплуатацию (100) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Лат, Лит, Эст
| 1.2. 02.13 | Разработка единого автоматизированного банка данных составных частей грузовых вагонов (62.00.61)
4 | 1.2.1 10.14 | Создание картотеки колесных пар грузовых вагонов | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ИВЦ ЖА, ООО "АТМ-12) | 2714 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 09-11.06.2009 г., 04-06.09.2012 г. от 10-12.09.2013 г.) | Разработка порядка взаимодействия участников процесса производства, формирования и ремонта колесных пар грузовых вагонов (500) Формирование нормативно-справочной информации для задачи (500) Разработка рабочего проекта на задачу, сдача в опытную эксплуатацию (1114) Опытная эксплуатация. Корректировка рабочего проекта, сдача в постоянную эксплуатацию (600) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
5 | 1.2.2 12.14 | Создание картотек надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых вагонов | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ИВЦ ЖА, ООО "АТМ-12") | 3950 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 09-11.06.2009 г., 04-06.09.2012 г. 10-12.09.2013 г.) | Разработка порядка взаимодействия участников процесса производства формирования и ремонта надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых вагонов (700) Формирование нормативно-справочной информации для задачи (500) Разработка технорабочего проекта на задачу: разработка документа "Описание информационной технологии" (700); Разработка программного обеспечения и рабочей документации, сдача в опытную эксплуатацию (1250) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения и рабочей документации. Сдача в постоянную эксплуатацию (800) | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
6 | 1.2.4 14.14 | Развитие автоматизированной системы учета комплектации грузовых вагонов ходовыми частями с отражением их технического состояния | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО"АТМ-12") | 944 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протоколы №50-53, 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г.) | Откорректированные документы: - Исходные требования к учету комплектации вагонов в межремонтном периоде, перечень и значения параметров; - Формы первичного учета контролируемых выходных параметров колесных пар, надрессорных и соединительных балок, боковых рам, тележек в сборе и инструктивные указания по их заполнению и ведению при плановых и неплановых ремонтах (544) Откорректированное техническое задание (400) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит
| 1.3. 04.12 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
7 | 1.3.2 12.14 | Разработка автоматизированной системы контроля за выполнением требований по ограничению региона обращения грузовых вагонов в межгосударственном сообщении (этап 2) | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "АТМ-12") | 1544 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 09-11.06.2009 г., 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г.) | Разработка технического задания (600) Разработка информационной технологии автоматизированной системы контроля региона обращения грузовых вагонов (944) | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Лат
8 | 1.3.3 12.14 | Разработка системы учета выполнения технического обслуживания с диагностированием грузовых вагонов с применением информационных технологий | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ИВЦ ЖА, ООО "НТЦ Транссистемотехника") | 2500 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 20-22.04.2011 г., 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г.) | Дополнения в информационную технологию ведения базы данных технического состояния парка грузовых вагонов (700) Изменения и дополнения в программное обеспечение и РД системы ведения БТСВ. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию (1200) Опытная эксплуатация. Корректипровка программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (600) | Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Лат, Лит, Эст
9 | 1.3.4 10.14 | Разработка системы учета фактических значений массы тары грузовых вагонов (этап 3) | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ИВЦ ЖА, ООО "АТМ-12") | 2000 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 09-11.06.09 г., 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г.) | Разработка технорабочего проекта на задачу : разработка документа "Описание информационной технологии" (600) Разработка программного обеспечения и рабочей документации, сдача в опытную эксплуатацию (900) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения, сдача в постоянную эксплуатацию (500) | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Лит
10 | 1.3.8 12.13 | Создание автоматизированной системы формирования статистической отчетности по пассажирским перевозкам межгосударственного уровня в части ЦО-22 дальнее | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 500 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протоколы от 27-29.07.2011 №49, 07-09.08.2012г. №51) | Преобразование информации, поступающей из АСУ "Экспресс" и НИС ЖА УЗ, в формат сообщения 8926 Корректировка рабочей документации и программного обеспечения, сдача в постоянную эксплуатацию (500) | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Лит
11 | 1.3.12 12.14 | Автоматизированная информационная система ТР №4 на основе АС ФКИ ЖА (АИС ТР №4) (этап 2) | ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА, ООО "НТЦ Транссистемотехника" ) | 1300 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протоколы от 27-29.07.2011г. №49, от 07-09.08.2012 г. №51) | Разработка программного обеспечения АС ФКИ ЖА для ведения справочников ТР№4, включая программные и пользовательские интерфейсы. Сдача в опытную эксплуатацию (1000) Корректировка ПО, сдача в постоянную эксплуатацию. Документ "Проект изменений комплексного порядка ведения электронной базы данных тарифного руководства №4" (300) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
12 | 1.3.17 13.14 | Создание автоматизированной системы конвенционных запрещений межгосударственного уровня | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 1700 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 20-22.02.2012 г., от 10-12.09.2013г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протоколы от 20-22.02.2012 №50, от 07-09.08.2012 №51, от 14-16.08.2013 №53) | Разработка программного обеспечения ведения базы данных конвенционных запрещений в составе ИБМУ. Сдача в опытную эксплуатацию (750) Разработка и сдача в опытную эксплуатацию программного обеспечения АС КЗО в части пользовательского интерфейса (950): -оформление заявки на конвенционное запрещение на информационном ресурсе ЖА (Web-портал ЖА); -АРМ Дирекции Совета (по согласованию заявок на ввод конвенционных запрещений и по формированию телеграмм на ввод конвенционных запрещений) -средства выдачи сведений о действующих конвенционных запрещениях с размещением на информационном ресурсе ЖА (СПО ЖА или Web-портал) . | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
13 | 1.3.19 13.15 | Разработка справочника предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА), ООО "АТМ-12") | 1050 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 14-16.03.2012 г., 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г.) | Разработка актуализированных требований к назначению, разделам, структуре разделов и порядку ведения справочника "Условные коды предприятий" (1050) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
14 | 1.3.25 14.14 | Разработка автоматизированной системы учета перехода международных пассажирских поездов по МГСП | ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД" (ГВЦ ОАО "РЖД", ООО "АТМ-12") | 950 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 17-19.07.2013 г.) Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по ж.д. транспорту (протокол от 4-6.09.2013 г. №12) | Разработка ТЗ на автоматизированную систему учета перехода международных пассажирских поездов по МГСП (750) Разработка классификатора причин опоздания поездов (200) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Лат, Лит
| 1.4 07.12 | Создание технологического информационного WEB-портала железнодорожных администраций государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (62.01.30)
15 | 1.4.4 14.14 | Разработка альтернативных программных средств передачи информации WEB-портала ЖА пользователям железнодорожных администраций с использованием ЦКМ, EDDS и FTP | ООО "АТМ-12" | 950 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 14-16.08.2013 №53) | Разработка технорабочей документации и программного обеспечения. Сдача в опытную эксплуатацию. Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (950) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.6 94.13 | Развитие функций межгосударственной АСУ "Экспресс" (62.00.17)
16 | 1.6.2 13.14 | Модификация программного обеспечения формирования расчетных документов, подтверждающих включение сумм в Балансовую ведомость для взаиморасчетов за пассажирские перевозки в международном сообщении | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО ИЦС-УК) | 944 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 05-06.03.2013 г.) | Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию (944) | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Лат, Лит, Эст
| 1.8 99.13 | Программа развития межгосударственной информационно-вычислительной сети железных дорог государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии - «Инфосеть-21» (62.00.42)
17 | 1.8.1 13.14 | Разработка системы технологической связи в СПД "Инфосеть-21" | ООО "АТМ-12" | 800 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 07-09.08.2012 №51, от 14-16.08.2013 №53) | Согласованный проект технорабочей документации на 1-й этап системы. Сдача системы в опытную эксплуатацию (600) Опытная эксплуатация Корректировка программного обеспечения по результатам опытной эксплуатации. Сдача в постоянную эксплуатацию (200) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лит
18 | 1.8.2 13.14 | Разработка подсистем программного обеспечения Центра коммутации и маршрутизации (ЦКМ) и системы передачи наборов данных и файлов (EDDS) | ООО "АТМ-12" | 1050 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 07-09.08.2012 №51, от 14-16.08.2013 №53) | Доработка подсистемы маршрутизации сообщений в ЦКМ. Сдача в опытную эксплуатацию (200) Разработка технорабочей документации и программного обеспечения подсистемы разграничения прав пользователей и администраторов для ЦКМ и EDDS. Сдача в опытную эксплуатацию (150) Разработка технорабочей документации и программного обеспечения подсистемы разграничения трафика различных сообщений в ЦКМ. Сдача в опытную эксплуатацию (300) Разработка программных средств системы поддержки сопровождения ЦКМ, EDDS и ССП. Сдача в опытную эксплуатацию (250) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (150) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
19 | 1.8.3 14.14 | Создание новой версии официального WEB-сайта Совета по железнодорожному транспорту | ООО "АТМ-12" | 1150 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 14-16.08.2013 №53) | Согласованный проект ТЗ (350) Разработка технорабочего проекта. Сдача в опытную эксплуатацию программного обеспечения (650) Корректировка программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (150) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
|  | Итого по разделу 1: |  | 26796
Раздел 2 "Нормативно-техническая документация"
| 2.1 | Разработка новой нормативно-технической документации
20 | 2.1.12 13.14 | Положение о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении | ОАО "ВНИИЖТ" | 1300 | Решение Комиссии по пассажирскиму хозяйству (протоколы от 29.02-02.03.2012 г., от 06-07.09.2012 г.) | Положение, подготовленное к утверждению | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
21 | 2.1.13 13.14 | Разработка унифицированной структуры паспорта грузового вагона формы ВУ-4ЖА | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА), ООО АТМ-12) | 1700 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 14-16.03.2012 г., от 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г.) | Проект общих требований к назначению, разделам и порядку ведения паспорта ф. ВУ-4М (150) Перечень характеристик вагона, отражаемых в паспорте (400) Порядок ведения паспорта (400) Откорректированная структура и порядок ведения паспорта (150) Согласованный проект документа Требования к созданию и ведению электронного паспорта грузового вагона" (600) | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
22 | 2.1.14 14.14 | Разработка Единых требований к капитально-восстановительному ремонту (КВР) и к капитальному ремонту с модернизацией (КРМ) пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении | ОАО "ВНИИЖТ" (ПКБ ЦЛ ОАО "РЖД") | 1500 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 05-06.03.2013 г., от 4-6.09.2013 г.) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
23 | 2.1.15 14.14 | Разработка Единых требований к деповскому ремонту пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении | ОАО "ВНИИЖТ" (ПКБ ЦЛ ОАО "РЖД") | 1000 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 05-06.03.2013 г., от 4-6.09.2013 г.) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
24 | 2.1.16 14.14 | Разработка Единых требований к капитальному ремонту первого объема пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении | ОАО "ВНИИЖТ" (ПКБ ЦЛ ОАО "РЖД") | 1000 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 05-06.03.2013, от 4-6.09.13) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
25 | 2.1.17 14.14 | Разработка Единых требований к капитальному ремонту второго объема пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении. | ОАО "ВНИИЖТ" (ПКБ ЦЛ ОАО "РЖД") | 1000 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 05-06.03.2013 г., от 4-6.09.2013 г.) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж,Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
26 | 2.1.18 14.14 | Разработка Методических рекомендаций по оценке ремонтопригодности грузовых вагонов | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО НТЦ"Транссистемотехника") | 1947 | Решение заседания Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 10-12.09.2013 г.) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Лат
27 | 2.1.20 14.14 | Разработка Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм | ОАО "ВНИИЖТ" | 1600 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (от 4-6.09.2013 г.) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
28 | 2.1.21 14.14 | Разработка нормативно-методического обеспечения Системы менеджмента безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении государств-участников Содружества | ФГБОУ ВПО ПГУПС | 1600 | Решение Комиссии по вопросам безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении (Протокол от 06-07.06.2013 г. №1) | Согласованные проекты документов: "Единый классификатор нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте для использования в международном сообщении государств-участников Содружества" "Единая система показателей состояния безопасности и надежности перевозочного процессаа на железнодорожном транспорте для использования в международном сообщении государств-участников Содружества"( 1600 ) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит
29 | 2.1.22 14.14 | Анализ существующих и оценка перспектив развития объемов международных железнодорожных перевозок с оценкой существующего состояния транспортно-логистической инфраструктуры и рекомендациями по развитию международных транспортных коридоров до 2020 года. | ОАО "ИЭРТ" | 2360 | Решение заседания рабочей группы по вопросам международных транспортных коридоров (протокол от 02-03.10.2013 г. №2) | Предложения по согласованному развитию и модернизации МТК, проходящих по территории стран, участвующих в работе Совета | Аз, Бел, Крг, РФ, Трк, Узб, Эст
30 | 2.1.23 14.14 | Разработка Руководства по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний пассажирских вагонов | ФГБОУ ВПО ПГУПС | 1500 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от от 4-6.09.2013 г.) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит
| 2.2. | Корректировка нормативно-технической документации
31 | 2.2.1 11.14 | Совершенствование нормативных документов в области перевозки опасных грузов | ЗАО "ОЦВ" | 2600 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 17-20.09.2013 г.) | Изменения и дополнения : в Правила перевозки опасных грузов, в т.ч. в Алфавитный указатель опасных грузов (1700); | Бел, Кзх, Крг, РФ, Трк, Узб, Гр
[6 empty] | в Аварийные карточки на опасные грузы (400); | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
[6 empty] | в Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (500) | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Гр, Лит, Эст
32 | 2.2.4 11.13 | Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава | ОАО "ВНИИЖТ" | 500 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протокол от 27-29.01.10 г., 25-27.08.10 г.). | Согласованная окончательная редакция Правил | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг,Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
33 | 2.2.7 14.14 | Разработка Технологической инструкции по заварке дефектов в соединительной балке четырехосной тележки восьмиосных вагонов-цистерн и износостойкой наплавке ее подпятника и концевых пятников (взамен ТИ ВНИИЖТ-05-02/СБ) | ОАО "ВНИИЖТ" | 1400 | Решение заседания Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 10-12.09.2013 г.) | Согласованный проект документа | Аз,Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб, Лат
34 | 2.2.8 14.14 | Разработка Технологической инструкции по износостойкой наплавке деталей пассажирских вагонов газотермическим способом (взамен ТИ ВНИИЖТ-0501/3-99, ТИ ВНИИЖТ-0502/7-01) | ОАО "ВНИИЖТ" | 1400 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от от 4-6.09.13) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб, Гр, Лат, Лит
35 | 2.2.9 14.14 | Разработка технологической инструкции «Восстановление электродуговой металлизацией напылением буксовых шеек осей типов РУ1, РУ1Ш вагонных колесных пар» (взамен И32-ВНИИЖТ-0502/8-99) | ОАО "ВНИИЖТ" (ПКТБ ЦВ УЗ) | 1400 | Решение заседания Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 10-12.09.2013 г.) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Узб, Гр, Лат,
|  | Итого по разделу 2: |  | 23807
Раздел 3 "Межгосударственные стандарты"
| 3.1 | Разработка новых межгосударственных стандартов
36 | 3.1.4 11.13 | Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества | ОАО "ВНИИЖТ" (ОАО "ВНИИВ") | 1219.8 | Решение МТК 519, прот. от 10-11.08.10г. | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр
37 | 3.1.6 13.13 | ГОСТ «Вагоны-хопперы открытые для перевозки сыпучих грузов. Общие технические условия» | УО "БелГУТ" | 876 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр
38 | 3.1.7 13.14 | ГОСТ «Элементы систем освещения пассажирских вагонов локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава. Общие технические условия» | УО "БелГУТ" | 875 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр
39 | 3.1.16 13.13 | ГОСТ «Резервуары воздушные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия» | НИИ вагоностроения | 1310 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр
40 | 3.1.17 13.13 | ГОСТ «Полувагоны. Общие технические условия» | НИИ вагоностроения | 1310 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр
41 | 3.1.18 13.13 | ГОСТ «Вагоны-цистерны. Общие технические условия» | НИИ вагоностроения | 1310 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр
42 | 3.1.19 13.13 | ГОСТ «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия» | НИИ вагоностроения | 1310 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр
43 | 3.1.20 13.13 | ГОСТ «Вагоны-платформы. Общие технические условия» | НИИ вагоностроения | 1310 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр
44 | 3.1.21 13.13 | ГОСТ «Вагоны изотермические. Требования безопасности и методы испытаний» | НИИ вагоностроения | 1310 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр
45 | 3.1.22 13.13 | ГОСТ «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия» | НИИ вагоностроения | 1310 | Согласовано МТК 524 (письмо от 10.08.2012г. № МТК 524/62) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр
46 | 3.1.23 14.14 | ГОСТ " Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения" | Казахская Академия Транспорта и Коммуникации | 2014 | Согласовано МТК 524 (письмо от 07.08.2013 №МТК 524-68) | Проект межгосударственного стандарта, подготовленный к регистрации в МГС | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр
|  | Итого по разделу 3: |  | 14154.8
|  | Всего по Плану: |  | 64757.8