## НИОКР-2015
Приложение № 53
ПЛАН научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета, на 2015 год
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договор-ная цена (тыс. руб., включая НДС) | Основание для включения в План | Этапы (результаты) выполнения работы (стоимость этапа, тыс.руб) | Участники финанси-рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1 "Информатизация"
| 1.1. 02.15 | Разработка автоматизированной системы «МЕСПЛАН» (62.00.62)
1 | 1.1.11 15.15 | Разработка программных средств АС "Месплан" для оформления заявок на перевозку грузов в межгосударственном сообщении с использованием паромных переправ между железнодорожными администрациями | ГВЦ ОАО "РЖД" ООО "АТМ-12") | 1900 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА(протокол от 25-27.06.2014 г.) | Откорректированное ТЗ (300) Откорректированные база данных, программное обеспечение, АРМы. Сдача в опытную эксплуатацию (1300) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения, сдача в постоянную эксплуатацию (300) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.2. 02.15 | Разработка единого автоматизированного банка данных составных частей грузовых вагонов (62.00.61)
2 | 1.2.4 14.15 | Развитие автоматизированной системы учета комплектации грузовых вагонов ходовыми частями с отражением их технического состояния | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ИВЦ ЖА, ООО"АТМ-12") | 1770 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 04-06.09.2012 г. №54, 10-12.09.2013 г.№56, от 09-11.09.2014 г. №58) | Откорректированное программное обеспечение и рабочая документация автоматизированных систем: - учет комплектации грузовых вагонов ходовыми частями с отражением их технического состояния; - ведения банка данных надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых вагонов; - ведения банка данных колесных пар грузовых вагонов. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию (1770) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит
| 1.3. 04.15 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
3 | 1.3.12 12.15 | Автоматизированная информационная система ТР №4 на основе АС ФКИ ЖА (АИС ТР №4). Расширение сервисных средств | ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА, ООО "НТЦ Транссистемотехника" ) | 1850 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29.07.2011г. №49, 07-09.08.2012 г. №51, 09-11.09.2014 г. №55) | Разработка ЧТЗ (200) Создание ПО сервисных средств АИС ТР №4 с использованием WEB-технологий (500) Интеграция ПО сервисных средств в WEB-портал ЖА, сдача в опытную эксплуатацию (200) Опытная эксплуатация, корректировка ПО, сдача в постоянную эксплуатацию (100) Создание ПО для децентрализованной корректировки данных таблиц ТР №4 по своей ЖА, сдача в опытную эксплуатацию (550) Опытная эксплуатация. Корректировка ПО, сдача в постоянную эксплуатацию (200) Корректировка документа "Комплексный порядок ведения АИС ТР №4 на основе АС ФКИ ЖА" (100) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
4 | 1.3.17 13.15 | Создание автоматизированной системы конвенционных запрещений межгосударственного уровня | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 1300 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 20-22.02.2012 г., 10-12.09.2013 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протоколы от 20-22.02.2012 №50, 07-09.08.2012 №51, 14-16.08.2013 №53, 09-11.09.2014 г. №55) | Разработка и сдача в опытную эксплуатацию программного обеспечения приема и обработки заявок ЖА на ввод конвенционных запрещений в электронном виде (500) Разработка и сдача в опытную эксплуатацию программных средств оперативной обработки запросов ЖА для получения сведений по конвенционным запрещениям межгосударственного уровня (400) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения АС КЗО. Сдача в постоянную эксплуатацию (400) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
5 | 1.3.19 13.15 | Разработка справочника предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава | ОАО "ВНИИЖТ" | 1550 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 14-16.03.2012 г., 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г., 09-11.09.2014 г.) | Переработанный справочник "Условные коды предприятий" (1550) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
6 | 1.3.25 14.15 | Разработка автоматизированной системы учета перехода международных пассажирских поездов по МГСП | ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 3000 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 17-19.07.2013 г.) Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по ж.д. транспорту (протокол от 04-06.09.2013 г. №12, 02-04.09.2014 г.) | Информационная технология (1110) Разработка технорабочего проекта на автоматизированную систему учета перехода международных пассажирских поездов по МГСП. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию (1200) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию (690) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Лат, Лит
7 | 1.3.26 15.16 | Система регистрации и учета грузовых вагонов Единого парка. Реализация взаиморасчетов за пользование вагонами Единого парка | ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА, ООО "АТМ-12") | 4500 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 29-31 июля 2014 г.) | "Информационная технология ведения АБД ПВ ИБМУ по грузовым вагонам для учета вагонов Единого парка" (250) Разработка программного обеспечения и рабочей документации для автоматизированного ввода и обработки заявок от железнодорожных администраций по передаче вагонов в Единый парк с использованием средств WEB-портала ЖА. Сдача в опытную эксплуатацию (600) Разработка программного обеспечения ведения и корректировки АБД ПВ ИБМУ по грузовым вагонам Единого парка. Информирование ЖА об изменениях АБД ПВ ИБМУ по вагонам Единого парка. Сдача в опытную эксплуатацию (1000) Разработка программного обеспечения формирования выходных форм по учету наличия на ЖА и учету переходов вагонов Единого парка по межгосударственным стыковым пунктам. Сдача в Опытную эксплуатацию. (800) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (500) Разработка программного обеспечения формирования расчетных и сводных ведомостей по вагонам Единого парка в соответствии с алгоритмом АСУРПВ. Сдача в опытную эксплуатацию (1350) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
8 | 1.3.28 15.16 | Разработка автоматизированной системы по ведению паспорта грузового вагона формы ВУ-4 ЖА | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ООО"АТМ-12") | 1550 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Техническое задание (650) Информационная технология (900) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.8 99.15 | Программа развития межгосударственной информационно-вычислительной сети железных дорог государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии - «Инфосеть-21» (62.00.42)
9 | 1.8.2 13.15 | Разработка подсистем программного обеспечения Центра коммутации и маршрутизации (ЦКМ) и системы передачи наборов данных и файлов (EDDS) | ООО "АТМ-12" | 1050 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 07-09.08.2012 №51, 14-16.08.2013 №53, 09-11.09.2014 №55) | Разработка программных средств комплексного конфигуратора ЦКМ. Сдача в опытную эксплуатацию (400) Разработка программных средств универсального планировщика заданий для интерфейсов ЦКМ, EDDS и ССП. Сдача в опытную эксплуатацию (450) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения и сдача в постоянную эксплуатацию программных средств комплексного конфигуратора ЦКМ и универсального планировщика заданий для интерфейсов ЦКМ, EDDS и ССП (200) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
|  | Итого по разделу 1: |  | 18470
Раздел 2 "Нормативно-техническая документация"
| 2.1 | Разработка новой нормативно-технической документации
10 | 2.1.21 14.15 | Разработка нормативно-методического обеспечения Системы менеджмента безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении государств-участников Содружества | ФГБОУ ВПО ПГУПС | 1300 | Решение Комиссии по вопросам безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении (протокол от 06-07.06.2013 г. №1) | Согласованные проекты документов: "Методика постановки целей и планирования безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении государств-участников Содружества" "Методика доказательства безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении государств-участников Содружества " | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лат
11 | 2.1.24 15.15 | Разработка типовых норм пожарной безопасности «Вагоны пассажирские международного сообщения между государствами – участниками СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики. Требования пожарной безопасности» | ОАО "ВНИИЖТ" | 770 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по ж.д. транспорту (протокол от 02-04.09.2014 г. №14) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит
12 | 2.1.25 15.15 | Разработка единого порядка идентификации кодов СМГС и спецположений вагонов-цистерн эксплуатационного парка | ОАО "ВНИИЖТ" | 3422 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованные проекты методических рекомендаций по определению и документальному оформлению вагонам-цистернам эксплуатационного парка кода: - СМГС (1416); - ТС (1003); - ТЕ (1003) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лит, Эст
13 | 2.1.29 15.15 | Разработка Требований к унифицированной маркировке и формированию индивидуальной нумерации деталей литых тележек грузовых вагонов | ОАО "ВНИИЖТ" | 1250 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат
14 | 2.1.32 15.15 | Разработка справочника "Детали и узлы автосцепного устройства грузового подвижного состава" | ОАО "ВНИИЖТ" | 900 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат
15 | 2.1.33 15.15 | Разработка нормативного документа по организации, проведению и учету результатов натурной переписи литых деталей (боковых рам и надрессорных балок) трехэлементных тележек грузовых вагонов | ОАО "ВНИИЖТ" | 1500 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол №58 от 09-11.09.2014 г.) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр
| 2.2. | Корректировка нормативно-технической документации
16 | 2.2.1 11.15 | Совершенствование нормативных документов в области перевозки опасных грузов | ЗАО "ОЦВ" | 2600 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 09-12.09.2014 г.) | Изменения и дополнения : в Правила перевозки опасных грузов, в т.ч. в Алфавитный указатель опасных грузов (1700); | Бел, Кзх, Крг, РФ, Трк, Узб, Гр
[6 empty] | в Аварийные карточки на опасные грузы (400); | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
[6 empty] | в Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (500) | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Гр, Лит, Эст
17 | 2.2.10 15.15 | Актуализация Инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов | ОАО "ВНИИЖТ" | 2600 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованный проект документа | Аз, Бел, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
18 | 2.2.11 15.15 | Актуализация Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм | ОАО "ВНИИЖТ" | 590 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
19 | 2.2.12 15.15 | Разработка изменений к Своду правил по неразрушающему контролю при ремонте вагонов ПР НК В.2, ПР НК В.3, ПР НК В.4, ПР НК В.5 | ФГУП "НИИ мостов" | 1050 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованные изменения к своду правил по неразрушающему контролю при ремонте вагонов | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
20 | 2.2.14 15.15 | Корректировка Единых требований к системе технического обслуживания пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении | ОАО "ВНИИЖТ" | 700 | Решение Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по ж.д. транспорту (протокол от 02-04.09.2014 г. №14) | Согласованный проект документа | Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит
|  | Итого по разделу 2: |  | 16682
|  | Всего по Плану: |  | 35152

## НИОКР-2015 (И)
Приложение № 4
Проект
ПЛАН научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета, на 2015 год
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполни-тели) | Договор-ная цена (тыс. руб., включая НДС) | Основание для включения в План | Этапы (результаты) выполнения работы (стоимость этапа, тыс.руб) | Участники финанси-рования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1 "Информатизация"
| 1.1. 02.15 | Разработка автоматизированной системы «МЕСПЛАН» (62.00.62)
1 | 1.1.11 15.15 | Разработка программных средств АС "Месплан" для оформления заявок на перевозку грузов в межгосударственном сообщении с использованием паромных переправ между железнодорожными администрациями Согласована функциональным заказчиком на совещании уполномоченных представителей ЖА и согласована на заседании Комиссии по информатизации | ГВЦ ОАО "РЖД" ООО "АТМ-12") | 1900 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА(протокол от 25-27.06.2014 г.) | Откорректированное ТЗ (300) Откорректированные база данных, программное обеспечение, АРМы. Сдача в опытную эксплуатацию (1300) Корректировка программного обеспечения, сдача в постоянную эксплуатацию (300) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.2. 02.15 | Разработка единого автоматизированного банка данных составных частей грузовых вагонов (62.00.61) Предлагается вынести на утверждение 61 заседания Совета предложение Комиссии вагонного хозяйства о придании статуса общесетевых работам темы 1.2
2 | 1.2.4 14.15 | Развитие автоматизированной системы учета комплектации грузовых вагонов ходовыми частями с отражением их технического состояния Согласована функциональным заказчиком на заседании Кмиссии вагонного хоз-ва и согласована на заседании Комиссии по информатизации | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ООО"АТМ-12") | 1770 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протоколы №50-53, 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г., №58 от 09-11.09.2014 г.) ) | Откорректированное программное обеспечение и рабочая документация автоматизированных систем: - учет комплектации грузовых вагонов ходовыми частями с отражением их технического состояния; - ведения банка данных надрессорных балок и боковых рам тележек грузовых вагонов; - ведения банка данных колесных пар грузовых вагонов. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию (1770) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит
3 | 1.2.5 15.16 | Разработка Свода правил организации и проведения натурной переписи литых деталей (боковых рам и надрессорных балок) трехэлементных тележек грузовых вагонов Согласована на заседании Комиссии вагонного хоз-ва. Решение Комиссии по информатизации - отклонить в связи с отсутствием нормативной базы | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемотехника", ГВЦ ОАО "РЖД") | 4956 |  | Основные требования проведения натурной переписи литых деталей (394) Инструктивные указания по подготовке, заполнению и кодированию списков натурной переписи литых деталей (944) Инструкция по проведению, обработке и представлению материалов натурной переписи литых деталей (1050) Разработка и сдача в опытную эксплуатацию автоматизированной системы обработки материалов натурной переписи: - межгосударственный уровень (1200) - АРМ линейно-дорожного уровня (900) Опытная эксплуатация, корректировка программного обеспечения и сдача в постоянную эксплуатацию автоматизированной системы на межгосударственном уровне (162) Анализ результатов обработки материалов переписи. Отчет (306) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
4 | 1.2.6 15.16 | Создание картотеки деталей автосцепного устройства грузовых вагонов Согласована функциональным заказчиком на заседании Комиссии вагонного хоз-ва и согласована на заседании комиссии по информатизации с исключением последнего этапа работы | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемо- техника, ПКТБ ЦКИ, ГВЦ ОАО "РЖД") | 2891 1593 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Исходные требования к картотеке деталей автосцепного устройства грузовых вагонов (236) Формы паспортов и ремонтных карточек поглощающего аппарата, тягового хомута, корпуса автосцепки (344) Инструктивные указания о порядке заполнения и кодирования форм паспортов и ремонтных карточек поглощающего аппарата, тягового хомута, корпуса автосцепки (600) Технология ведения картотеки (413) Техническое задание на создание картотеки деталей автосцепного устройства грузовых вагонов (1298) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
5 | 1.2.7 15.16 | Разработка системы по выявлению и устранению двойников колесных пар и литых деталей тележек грузовых вагонов По решению комиссий вагонного хоз-ва и по информатизации работа исключена и объединена с работой по шифру 1.2.9 | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "АТМ-12" | 1888 |  | Методические положения по выявлению и устранению двойников колесных пар и литых деталей тележек грузовых вагонов (944) Техническое задание (944) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
6 | 1.2.8 15.16 | Развитие Автоматизированной системы учета и контроля выполненного ремонта и комплектации грузового вагона. По решению комиссий вагонного хоз-ва и по информатизации работа исключена | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 9100 |  | Техническое задание (260) Разработка и сдача в опытную эксплуатацию программного обеспечения: -ведения базы данных забракованных/исключенных и контрафактных литых деталей тележек и колесных пар грузовых вагонов. Сдача в опытную эксплуатацию (1450) -автоматизированной системф выявления нарушений в сведениях о комплектации вагонов; - формирования и размещения в СПО ЖА выходных форм с информацией из Базы данных деталей вагонов и Базы данных забракованных/исключенных и контрафактных литых деталей тележек и колесных пар грузовых вагонов (7390) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
7 | 1.2.9 15.16 | Создание системы контроля за недопущением использования в комплектации тележек грузовых вагонов забракованных и контрафактных литых деталей Создание системы контроля за использованием в комплектации грузовых вагонов литых деталей тележек с одинаковой маркировкой, а также недопущения использования забракованных литых деталей По решению комиссий вагонного хоз-ва и по информатизации работа согласована с изменением названия. Решение комиссии по информатизации - изменить объем работы, исключив два последних этапа, исполнителю представить новую заявку. | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ООО"АТМ-12") | 5400 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) Решение Комиссии по вопросам безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении (Протокол от 06-07.06.2013 г. №1) | Требования по ограничению курсирования грузовых вагонов, имеющих в комплектации литые детали, смонтированные в нарушение установленного порядка (200) Технология контроля недопущения использования в комплектации тележек грузовых вагонов забракованных и контрафактных литых деталей (900) Техническое задание на систему (700) Разработка программного комплекса, Сдача в опытную эксплуатацию (3000) Отчет о первоначальном наполнении базы данных сведениями по литым деталям, исключенным из эксплуатации и номеров ранее выпущенных деталей (600) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.3. 04.15 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
8 | 1.3.2 12.15 | Разработка автоматизированной системы контроля за выполнением требований по ограничению региона обращения грузовых вагонов в межгосударственном сообщении (этап 3) Работа согласована на заседании Комиссии вагонного хозяйства. Решение заседания Комиссии по информатизации - отклонить. Вопрос о целесообразности выполнения данной работы решить после рассмотрения технического задания, разрабатываемого в рамках Плана НИОКР-2014г. | ОАО "ВНИИЖТ" (ООО "НТЦ Транссистемо- техника, ГВЦ ОАО "РЖД") | 3260 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 09-11.06.2009 г., 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г. ) | Разработка ТРП. Сдача в опытную эксплуатацию (2500) Корректировка документации и программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (760) | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Лат
9 | 1.3.12 12.15 | Автоматизированная информационная система ТР №4 на основе АС ФКИ ЖА (АИС ТР №4) (этап 2) Согласована на Комиссии по информатизации | ГВЦ ОАО "РЖД" (ИВЦ ЖА, ООО "НТЦ Транссистемотехника" ) | 1850 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протоколы от 27-29.07.2011г. №49, от 07-09.08.2012 г. №51, от 09-11.09.2014 г. №55) | Разработка ЧТЗ (200) Создание ПО сервисных средств АИС ТР №4 с использованием WEB-технологий (500) Интеграция ПО сервисных средств в WEB-портал ЖА, сдача в опытную эксплуатацию (200) Опытная эксплуатация, корректировка ПО, сдача в постоянную эксплуатацию (100) Создание ПО для децентрализованной корректировки данных таблиц ТР №4 по своей ЖА, сдача в опытную эксплуатацию (550) Опытная эксплуатация, корректировка ПО, сдача в постоянную эксплуатацию (200) Корректировка документа "Комплексный порядок ведения АИС ТР №4 на основе АС ФКИ ЖА" (100) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
10 | 1.3.17 13.15 | Создание автоматизированной системы конвенционных запрещений межгосударственного уровня Согласована на Комиссии по информатизации | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 1300 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 20-22.02.2012 г., от 10-12.09.2013г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протоколы от 20-22.02.2012 №50, от 07-09.08.2012 №51, от 14-16.08.2013 №53, от 09-11.09.2014 г. №55) | Разработка и сдача в опытную эксплуатацию программного обеспечения приема и обработки заявок ЖА на ввод конвенционных запрещений в электронном виде (500) Разработка и сдача в опытную эксплуатацию программных средств оперативной обработки запросов ЖА для получения сведений по конвенционным запрещениям межгосударственного уровня (400) Корректировка программного обеспечения АС КЗО. Сдача в постоянную эксплуатацию (400) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
11 | 1.3.19 13.15 | Разработка справочника предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава Согласована на комиссиях вагонного хоз-ва и информатизации | ОАО "ВНИИЖТ" | 1550 | Решение Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 14-16.03.2012 г., 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г., 09-11.09.2014 г.) | Переработанный справочник "Условные коды предприятий" (1550) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
12 | 1.3.25 14.15 | Разработка автоматизированной системы учета перехода международных пассажирских поездов по МГСП Согласована на комиссиях пассажирского хоз-ва и информатизации | ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 3580 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 17-19.07.2013 г.) Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по ж.д. транспорту (протоколы от 4-6.09.2013 г. №12, от 2-4.09.2014 г.) | Проект Информационной технологии (1180) Разработка технорабочего проекта на автоматизированную систему учета перехода международных пассажирских поездов по МГСП. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию на опытном полигоне (1300) Корректировка программного обеспечения. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию на опытном полигоне (700) Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию на сети ж.д. (250) Корректировка программного обеспечения. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию на сети ж.д.(150) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Укр, Лат, Лит
13 | 1.3.26 15.15 | Система регистрации и учета грузовых вагонов Единого парка. Реализация взаиморасчетов за пользование вагонами Единого парка Согласована функциональным заказчиком "Д". В соответствии с решением Комиссии по информатизации увеличен объем и стоимость работы. Исполнителем представлена новая заявка(прилагается в раздаточном материале), которая была рассмотрена и согласована Комиссией по информатизации. Работа требует усчастия всех железнодорожных администраций | ГВЦ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 3150 4500 | Решение совещания уполномоченных представимтелей ЖА (протокол от 29-31 июля 2014 г.) | "Информационная технология ведения АБД ПВ ИБМУ по грузовым вагонам для учета вагонов Единого парка" (250) Разработка программного обеспечения и рабочей документации для автоматизированного ввода и обработки заявок от железнодорожных администраций по передаче вагонов в Единый парк с использованием средств WEB-портала ЖА. Сдача в опытную эксплуатацию (600) Разработка программного обеспечения ведения и корректировки АБД ПВ ИБМУ по грузовым вагонам Единого парка. Информирование ЖА об изменениях АБД ПВ ИБМУ по вагонам Единого парка. Сдача в опытную эксплуатацию (1000) Разработка программного обеспечения формирования выходных форм по учету наличия на ЖА и учету переходов вагонов Единого парка по межгосударственным стыковым пунктам. Сдача в Опытную эксплуатацию. (800) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (500) Разработка программного обеспечения формирования расчетных и сводных ведомостей по вагонам Единого парка в соответствии с алгоритмом АСУРПВ. Сдача в опытную эксплуатацию (1350) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
14 | 1.3.27 15.16 | Разработка аналитической системы выполнения графика движения международных поездов Комиссия пассажирского хозяйства согласовала заявку. Комиссия по информатизации отклонила. | ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 1150 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по ж.д. транспорту (протокол от 2-4.09.2014 г.) | Техническое задание на создание аналитической системы выполнения графика движения международных поездов (1150) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
15 | 1.3.28 15.16 | Разработка унифицированной структуры паспорта грузового вагона формы ВУ-4ЖА Разработка автоматизированной системы по ведению паспорта грузового вагона формы ВУ-4 ЖА Согласована комиссиями вагонного хоз-ва и информатизации. По решению комиссий изменено название работы. В соответствии с решением Комиссии по информатизации исключен последний этап работы. | ОАО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ООО"АТМ-12") | 3304 1550,00 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Техническое задание (650) Документ "Описание информационной технологии" (900) Разработка программного обеспечения и рабочей документации. Сдача в опытную эксплуатацию (1754) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
16 | 1.3.29 15.15 | Разработка классификатора «Причины опоздания международных пассажирских поездов при передаче по МГСП» Отклонена Комиссией по информатизации | ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 650 |  | Классификатор «Причины опоздания международных пассажирских поездов при передаче по МГСП, по которым наступает экономическая ответственность». Объединённый классификатор «Причины опоздания международных пассажирских поездов при передаче по МГСП» | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
17 | 1.3.30 15.15 | Разработка «Методики расчета экономической ответственности при передаче международных пассажирских поездов по МГСП с опозданием на 30 минут и более». Отклонена Комиссией по информатизации | ВНИИЖТ (ПКТБ ЦКИ ОАО «РЖД») |  |  | Методика расчета экономической ответственности при передаче международных пассажирских поездов по МГСП с опозданием на 30 минут и более | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.5 95.15 | Автоматизированная система расчета Плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении (62.00.16)
18 | 1.5.2 15.15 | Разработка автоматизированной системы "План формирования грузовых поездов и направления вагонопотоков при передаче по межгосударственным стыковым пунктам (АС ПФП-МГСП)" На совещании уполномоченных (функциональный заказчик - "Д") заявка согласована пятью железнодорожными администрациями. На комиссии по информатизации отклонена. | ФГБОУ ВПО ПГУПС | 3540 |  | Техническое задание (300) Разработка и сдача в опытную эксплуатацию программного обеспечения функциональных режимов (2940) Опытная эксплуатация, корректировка программного обеспечения. Сдача в постоянную эксплуатацию (300) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.8 99.15 | Программа развития межгосударственной информационно-вычислительной сети железных дорог государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии - «Инфосеть-21» (62.00.42)
19 | 1.8.1 13.15 | Разработка системы технологической связи в СПД "Инфосеть-21" Решение Комиссии по информатизации - отклонить, рассмотреть целесообразность включения в План НИОКР после внедрения в постоянную эксплуатацию аудио-конференц- связи) | ООО "АТМ-12" | 1200 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 07-09.08.2012 №51, от 14-16.08.2013 №53, ) | Откорректированное ТЗ на СТС для использования видеосвязи и видеоконференций (200) Разработка технорабочего проекта на 2 этап системы. Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию на выделенном полигоне (700) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию на опытном полигоне (300) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лит
20 | 1.8.2 13.15 | Разработка подсистем программного обеспечения Центра коммутации и маршрутизации (ЦКМ) и системы передачи наборов данных и файлов (EDDS) Согласована Комиссией по информатизации | ООО "АТМ-12" | 1050 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 07-09.08.2012 №51, от 14-16.08.2013 №53, 09-11.09.2014 №55) | Разработка программных средств комплексного конфигуратора ЦКМ. Сдача в опытную эксплуатацию (400) Разработка программных средств универсального планировщика заданий для интерфейсов ЦКМ, EDDS и ССП. Сдача в опытную эксплуатацию (450) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения и сдача в постоянную эксплуатацию программных средств комплексного конфигуратора ЦКМ и универсального планировщика заданий для интерфейсов ЦКМ, EDDS и ССП (200) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
21 | 1.8.4 15.16 | Разработка Рекомендаций по настройкам оборудования и программного обеспечения национальных узлов ИВС «Инфосеть-21» Отклонена Комиссией по информатизации | ООО "АТМ-12" | 460 |  | Согласованный проект Рекомендаций (460) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
Итого по разделу 1:
Раздел 2 "Нормативно-техническая документация"
| 2.1 | Разработка новой нормативно-технической документации
22 | 2.1.21 14.15 | Разработка нормативно-методического обеспечения Системы менеджмента безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении государств-участников Содружества Работа начата в 2014 г. Выполнение первой части работы согласовано на Комисси по вопросам безопасности движения. Разработка методик переносится в План НИОКР-2015(до конца года не успеют рассмотреть и согласовать) | ФГБОУ ВПО ПГУПС | 1300 | Решение Комиссии по вопросам безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении (Протокол от 06-07.06.2013 г. №1) | "Методика постановки целей и планирования безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении государств-участников Содружества" "Методика доказательства безопасности движения на железнодорожном транспорте в международном сообщении государств-участников Содружества " ( 1300 ) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат
23 | 2.1.24 2.2.13 15.15 | Разработка Переработка норм пожарной безопасности «Вагоны пассажирские международного сообщения между государствами – участниками СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики. Требования пожарной безопасности» Согласована комиссией пас. хоз-ва с изменением названия работы. Переносится в раздел 2.2 | ОАО "ВНИИЖТ" | 1770 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по ж.д. транспорту (протокол от 2-4.09.2014 г.) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
24 | 2.1.25 15.15 | Разработка единого порядка идентификации кодов СМГС и спецположений вагонов-цистерн эксплуатационного парка Согласована Комиссией вагонного хоз-ва | ОАО "ВНИИЖТ" | 3422 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованные проекты методических рекомендаций по определению и документальному оформлению вагонам-цистернам эксплуатационного парка кода: - СМГС (1416); - ТС (1003); - ТЕ (1003) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
25 | 2.1.26 15.15 | Разработка документов по обеспечению единства измерений в рамках Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Согласована экспертной группой по обеспечению единства измерений | ФГУП "ВНИИМС" | 7500 | Решение заседания экспертной группы государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики по обеспечению единства измерений на железнодорожном транспорте (протокол от 16-17.06.2014 г.) | Согласованные проекты документов: - "Глоссарий терминов и определений в области обеспечения единства измерений, применяемых на железнодорожном транспорте" (2500); - "Положение по отнесению технических устройств к средствам измерений, испытаний и контроля, применяемых на железнодорожном транспорте"; -"Рекомендации по проведению анализа метрологической деятельности на железнодорожном транспорте" (2500); - "Регламент формирования и ведения Перечня средств измерений, средств допускового контроля и испытательного оборудования, применяемых на железнодорожном транспорте государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики. Литовской Республики, Эстонской Республики" (2500) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
26 | 2.1.27 15.15 | Разработка порядка проведения технического обслуживания с диагностированием (ТОД) боковых рам и надрессорных балок тележек грузовых вагонов Отклонена Комиссией вагонного хоз-ва | ОАО "ВНИИЖТ" | 1445.5 |  | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
27 | 2.1.28 15.15 | Разработка методических рекомендаций по оценке эксплуатационной и ремонтной технологичности конструкций грузовых вагонов Отклонена Комиссией вагонного хоз-ва | ОАО "ВНИИЖТ" | 2183 |  | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
28 | 2.1.29 15.15 | Разработка положения о маркировки и формировании индивидуальной нумерации деталей литых тележек грузовых вагонов Разработка положения об учете маркировки и индивидуальной нумерации деталей литых тележек грузовых вагонов Согласована Комиссией вагонного хоз-ва с изменением названия работы | ОАО "ВНИИЖТ" | 1750 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
29 | 2.1.30 15.15 | Разработка Руководства по ремонту редукторно-карданных приводов вагонных генераторов пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении Отклонена Комиссией пассажирского хоз-ва | ОАО "ВНИИЖТ" | 1829 |  | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
30 | 2.1.31 15.15 | Разработка руководства по ремонту тележек пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении Отклонена Комиссией пассажирского хоз-ва | ОАО "ВНИИЖТ" | 2950 |  | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
31 | 2.1.32 15.15 | Разработка справочника "Автосцепные устройства грузового подвижного состава" Разработка справочника "Детали и узлы автосцепного устройства грузового подвижного состава" Согласована Комиссией вагонного хоз-ва с изменением названия работы | ОАО "ВНИИЖТ" | 980 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
| 2.2. | Корректировка нормативно-технической документации
32 | 2.2.1 11.15 | Совершенствование нормативных документов в области перевозки опасных грузов Согласована на совещании уполномоченных по опасным грузам | ЗАО "ОЦВ" | 2600 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 09-12.09.2014 г.) | Изменения и дополнения : в Правила перевозки опасных грузов, в т.ч. в Алфавитный указатель опасных грузов (1700); | Бел, Кзх, Крг, РФ, Трк, Узб, Гр
[6 empty] | в Аварийные карточки на опасные грузы (400); | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
[6 empty] | в Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (500) | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Гр, Лит, Эст
33 | 2.2.10 15.15 | Переработка Актуализация инструкции по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов Согласована Комиссией вагонного хоз-ва с изменением названия работы | ОАО "ВНИИЖТ" | 2600 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
34 | 2.2.11 15.15 | Актуализация Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм Согласована Комиссией вагонного хоз-ва | ОАО "ВНИИЖТ" | 590 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованный проект документа | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
35 | 2.2.12 15.15 | Разработка изменений к своду правил по неразрушающему контролю при ремонте вагонов ПР НК В.2, ПР НК В.3, ПР НК В.4, ПР НК В.5" Согласована Комиссией вагонного хоз-ва (заявка направлялась железнодорожным администрациям дополнительно) | ФГУП "НИИ мостов" | 1050 | Решения Комиссии полномочных специалистов вагонного хозяйства (протокол от 09-11.09.2014 г. №58) | Согласованные изменения к своду правил по неразрушающему контролю при ремонте вагонов | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
36 | 2.2.14 15.15 | Корректировка Единых требований к системе технического обслуживания пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении Выполнение работы в рамках Плана НИОКР-2015 согласовано Комиссией по пассажирскому хозяйству. Заявка представлена после проведения заседания Комиссии (прилагается в раздаточном материале) | ОАО "ВНИИЖТ" | 1475 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по ж.д. транспорту (протокол от 2-4.09.2014 г.) | Согласованный проект документа
Итого по разделу 2:
Всего по Плану: