Форма № 1

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (далее - Программа).

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственные заказчики - Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. Ключевые программные мероприятия в 2015 году:

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения»:

- строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет):

По объектам технического перевооружения:

- техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область;

- техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск;

- техническое перевооружение зонального авиационного метеорологического центра гражданского Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область.

Направление III «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (Росавиация):

- строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск.

4. Программа нуждается в корректировке.

Программа нуждается в корректировке, предусматривающей приведение параметров финансирования в соответствие с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Федеральным законом от 01 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

В соответствии с указанными федеральными законами, с целью приведения параметров финансирования необходимо внести изменения в Программу, предусматривающие:

В части Росавиации:

- уточнение индикаторов и показателей программы;

- уточнение объема финансирования по годам реализации Программы с 2012 по 2020 годы по мероприятию «Создание укрупненных центров ЕС ОрВД» исходя из сроков проектирования и опыта реализации проектов и объемов финансирования по фактическому выполнению в 2009-2014 годах;

- приведение финансирования мероприятий Программы, выполняемых за счет внебюджетных средств, в соответствие с фактически профинансированными объемами Программы в 2012-2014 годах и переносом неиспользованных остатков  внебюджетных средств на последующие годы;

- перераспределение объемов финансирования по мероприятиям НИОКР;

- выделение из капитальных вложений расходов на прочие нужды (закупка поисково-спасательных автомобилей);

- приведение параметров финансирования в соответствие с предельными объемами, доведенными в ходе формирования федерального бюджета на 2016-2018 годов;

- приведение параметров финансирования в соответствие со сводной бюджетной росписью 2014 года;

- приведение финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета в соответствие с Федеральным законом от 01 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

В соответствии с решением Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова, принятым на рабочем совещании 21 апреля 2015 года подготовлены предложения по включению мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» в состав подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

В части Росгидромета:

- приведение параметров финансирования в соответствие с Федеральным законом от 01 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- приведение параметров финансирования в соответствие с предельными объемами, доведенными в ходе формирования федерального бюджета на 2016-2018 годов;

- приведение параметров финансирования в соответствие со сводной бюджетной росписью 2014 года.

5. Государственные контракты (соглашения) на 2015 год

На 2015 год заключено всего 29 государственных контрактов (соглашений) на общую сумму 1 361 353,3 тыс. рублей – 181,2 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «капитальные вложения» – 29 контрактов (соглашения) на сумму 1 361 353,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 5 контрактов на сумму 235 244,6 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 24 контракта (соглашения) на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 контрактов (соглашений) на сумму 0,0 тыс. рублей);

### - НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

### - «Прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 29 переходящим контрактам  (соглашениям) прошлых лет составляет 1 361 353,3 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 г.- 0 контрактам (соглашениям) составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

Стоимость  работ по контрактам, выполняемых в 2015 году, увеличилась на 5 переходящих государственных контрактов прошлых лет, заключенных Росавиацией на сумму 235 244,6 тыс. рублей, по причине поздней регистрации ранее заключенных государственных контрактов и постановке их на учет в органах Федерального казначейства.

Несоответствие показателей бюджетных назначений и стоимости переходящих  контрактов (соглашений) прошлых лет  обусловлено принятым Минфином России решением о 100 % секвестировании  бюджетных ассигнований 2015 года, предусмотренных Росгидромету по Программе и невозможностью согласования детализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы.

В части Росавиации.

### На 2015 год заключено 5 государственных контрактов на сумму 235 244,6 тыс. рублей – 31,3 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «капитальные вложения» – 5 контрактов на сумму 235 244,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 5 контрактов на сумму 235 244,6 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей);

### - НИОКР – 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей;

### - «прочие нужды» - не предусмотрено.

### Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 5 переходящим контрактам прошлых лет составляет 235 244,6 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 года 0 контрактам составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

Стоимость  работ, выполняемых в 2015 году, увеличилась на 5 переходящих государственных контрактов прошлых лет на сумму 235 244,6 тыс. рублей, по причине поздней регистрации ранее заключенных государственных контрактов и постановке их на учет в органах Федерального казначейства.

### Причины низкой контрактации по состоянию на 01.07.2015:

### - 468 325,8 тыс. рублей – в настоящее время проходят согласование проекты  контрактов с единственным поставщиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по объектам Санкт-Петербург и Петропавловск-Камчатский;

### - 27 329,7 тыс. рублей – нет возможности контрактовать, так как ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» не отчитался за работы 2013-2014 годов;

### - 20 457,0 тыс. рублей – готовятся договоры с единственным поставщиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по объектам Мурманск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург.

### В части Росгидромета.

### На  2015 год заключено 24 соглашения на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей – в том числе по направлениям:

### «капитальные вложения» – 24 соглашения на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации - 24 соглашения на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

### НИОКР – не предусмотрено;

### «прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 24 переходящим соглашениям прошлых лет составляет 1 126 108,7 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 г. 0 соглашениям составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

Несоответствие показателей бюджетных назначений и стоимости переходящих соглашений прошлых лет обусловлено принятым Минфином России решением о 100 % секвестировании в 2015 году бюджетных ассигнований Росгидромета и невозможностью согласования детализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы.

6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета.

Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составил 751 357,1 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 751 357,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 751 357,1 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР –0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 11 430,5 тыс. рублей – 1,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - 11 430,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 11 430,5 тыс. руб., субсидии в объекты госсобственности РФ – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено.

За I полугодие 2015 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 11 430,5 тыс. рублей – 1,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 11 430,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 11 430,5 тыс. рублей, субсидии в объекты госсобственности РФ – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено.

В части Росавиации.

### Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 751 357,1 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 751 357,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 751 357,1 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

За I полугодие 2015 года освоено за счет средств федерального бюджета 11 430,5 тыс. рублей – 1,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 11 430,5 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено.

### В I полугодии 2015 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составили 11 430,5 тыс. рублей – 1,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 11 430,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 11 430,5 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

В части Росгидромета.

### Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – не предусмотрено, «прочие нужды» - не предусмотрено.

### Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей – 0,0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – не предусмотрено, «прочие нужды» - не предусмотрено.

### За 2015 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 0,0 тыс. рублей - 0,0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – не предусмотрено, «прочие нужды» - не предусмотрено.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной программой за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 3 195 300 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 185 300 тыс. рублей, НИОКР – 10 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного; из внебюджетных источников в объеме 801 307,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 799 273,5 тыс. рублей, НИОКР – 2 033,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей); общий объем средств за счет указанных источников – 801 307,0 тыс. рублей, что составляет 25,1 % от запланированного

В части Росавиации.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено); за счет внебюджетных источников составляет 3 137 100,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 127 100,0 тыс. рублей, НИОКР – 10 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 799 463,4 тыс. рублей («капитальные вложения» 797 429,9 тыс. рублей, НИОКР – 2 033,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 25,5 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников – 799 463,4 тыс. рублей, 25,5 % от запланированного.

Причины низкого объема привлечения внебюджетных средств:

- длительные сроки разработки и согласования проектно-сметной документации;

- сложная процедура и длительные сроки оформления документов на пользование земельными участками;

- неисполнение обязательств по договорам ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Принимаемые меры:

- для упрощения и сокращения сроков проектирования Росавиацией в адрес Минтранса России поданы предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (письмо от 24.04.2015 № КМ 1.04-1272) и в Воздушный кодекс Российской Федерации (письмо от 02.07.2015 № 4.14-611) с целью сокращения перечня объектов единой системы организации воздушного движения, относящихся к особо опасным и технически сложным объектам;

- проводится претензионная работа ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по предъявлению претензий и исков к ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по неисполнению договоров.

В части Росгидромета.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 58 200 тыс. рублей («капитальные вложения» - 58 200,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 %  от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 1 843,64 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 843,64 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 3,2 % от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 1 843,64 тыс. рублей – 3,2 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за I полугодие 2015 года в разрезе мероприятий.

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения» (Росавиация).

По направлению капитальные вложения.

Выполнены работы (освоение) за I полугодие 2015 года на сумму 915 468,3 тыс. рублей за счет внебюджетных источников финансирования, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 277 125,3 тыс. рублей (Тюменский укрупненный центр, Белгород, Ростов-на-Дону, Иркутск, Уфа, Петропавловск-Камчатский, Ульяновск, Нижнеудинск, Челябинск, Игарка и др.);

- за счет финансирования I полугодия 2015 года – 638 343,0 тыс. рублей (16,4 % годового задания).

Мероприятие «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации».

По объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область»:

-  за счет внебюджетных источников произведена окончательная оплата работ, выполненных в 2014 году (подготовка диспетчерского персонала, эксплуатационные испытания автоматизированной системы организации воздушного движения).

Финансирование за счет внебюджетных источников предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2014 года и включено в уточненный План мероприятий ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)». Приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» № 728 от 29.12.2014 Иркутский укрупненный центр ЕС ОрВД введен в эксплуатацию.

По объекту «Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г.Магадан, Магаданская область»:

- за счет внебюджетных источников 02.04.2015  произведена доплата по акту сверки от 27.12.2013 по договору от 30.07.2013 № 33-13/ВР за период с 01.01.2013 по 27.12.2013.

По объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара»  завершены работы по договору на реконструкцию здания и надстройку вышки контрольно-диспетчерского пункта. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 утвержден генеральным директором 17.06.2015.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург» проектная документация на строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения после поправок и устранения замечаний направлена в  ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По объекту «Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону» проводится сбор и анализ исходных данных для разработки проекта технического задания на выполнение работ по объекту. Приказом филиала «Аэронавигация Юга» № 572 от 10.06.2015 создана рабочая группа для подготовки технического задания.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург» в 2015 году предусмотрено финансирование работ по объекту:

- за счет внебюджетных источников: приняты к учету и оплачены по отчетным документам выполненные работы по инженерным изысканиям для разработки проектной и рабочей документации и работы по разработке проектной документации. При оплате по данным работам учтен аванс прошлых лет. Рассмотрена рабочая документация и выданы замечания к ней, ожидается корректировка.

- за счет средств федерального бюджета6: 03.06.2015 г. проведено заседание рабочей группы Контрактной службы. Согласована стоимость государственного контракта.

Разработан план-график выполнения работ по созданию Санкт-Петербургского укрупненного центра, предусматривающий ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Получено обращение ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» с предложением увеличения стоимости оборудования автоматизированной системы организации воздушного движения в связи со снижением курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.

По итогам согласительного совещания под председательством Руководителя Росавиации А.В. Нерадько, состоявшегося 04.04.2015 г., достигнута договоренность о выполнении ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» работ по строительству технологического здания Санкт-Петербургского укрупненного центра «под ключ». Разрешение на строительство получено 25.06.2015.

По объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск» завершена разработка проектной документации на выполнение работ и сдана 30.03.2015 в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Получено положительное заключение от 30.06.2015 902-15/ГГЭ-9995/09  по технической части проекта. Сметная часть по объекту на рассмотрении. Планируемый срок получения заключения по сметной части - июль 2015 года.

Заключение договора на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения предусматривается в 2016 году с окончанием работ (вводом в эксплуатацию автоматизированной системы организации воздушного движения) в 2017 году.

По объекту «Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск» разработан технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Красноярского укрупненного центра.

Согласован состав АС ОрВД с учетом Акта по результатам рассмотрения технического проекта АС ОрВД, утверждённого 24.04.2015 ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Спецификация уточняется поставщиком в соответствии с согласованным уровнем цен 2015 года.

Разработан план-график выполнения работ по созданию Красноярского укрупненного центра, предусматривающий ввод автоматизированной системы организации воздушного движения в эксплуатацию в декабре 2016 года.

По объекту «Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск» ГКУ «Служба Государственного заказчика РС(Я)» выполнена корректировка проектной документации в части строительства технологического здания по данному объекту, которая 30.06.2015 сдана на повторную проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

С учетом обеспечения строительной готовности помещений технологического здания под монтаж оборудования в 4 квартале 2016 года, заключение договора на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения планируется в 2016 году.

Разработан и принят комиссией технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Якутского укрупненного центра (Акт комиссии от 05.03.2015). Отчетные документы оформляются.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень» разработана проектная документация по объекту и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 12.03.2015 №340-15/ГГЭ-9807/09 и по проверке достоверности сметной стоимости объекта от 18.06.2015 № 855-15/ГГЭ-9807/10.

Выплачен аванс на разработку рабочей документации.

Мероприятие «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах».

За 6 месяцев 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

- Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) - 4.

Проведены летные проверки оборудования и изданы приказы о их вводе в эксплуатацию в аэропортах Аян (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 541 от 22.12.2014), Тында (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 527 от 12.12.2014), Чумикан (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 541 от 22.12.2014), им. Полины Осипенко (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 558 от 26.12.2014). Данные объекты были досрочно введены в эксплуатацию (по плану предусмотрены в 2015 году) и не отражены в отчете за 2014 год.

Завершены работы по монтажу и пуско-наладке оборудования АЗН-В 1090 ES НПС (наземная приемная станция) «Сонар», оформляются документы на ввод в эксплуатацию на объектах установки в аэропортах Пенза, Саратов, Уфа, Самара, Оренбург, Орск.

- Число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков - 0.

Проводятся работы по вводу в эксплуатацию систем ближней навигации (DME, VOR/DME, DVOR/DME) в аэропортах Ухта, Южно-Сахалинск, Тихорецк, Вешенская, Передовая, Солодники, Зензели, Претория, Тюмень.

- Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов – 1.

Введен в эксплуатацию комплекс технических средств автоматизации управления воздушным движением (КТС АУВД) в а/п Хабаровск (приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 2553 от 01.06.2015).

В части оснащения комплексом технических средств автоматизации управления воздушным движением (КТС АУВД) Петропавловск-Камчатского центра организации воздушного движения оборудование изготовлено и доставлено в 2014 году. В связи с задержкой строительства нового командно-диспетчерского пункта (КДП) и планируемой готовности КДП под монтаж оборудования 01.08.2015. ввод в эксплуатацию АС ОрВД и переход на ОВД в районе аэродрома Елизово с новой вышки КДП может быть осуществлен в феврале – марте 2016 года. Планируется заключение ДС №2 к договору на оснащение об изменении сроков завершения работ на 2016 год.

В части оснащения комплексом технических средств автоматизации управления воздушным движением аэропорта Бодайбо оборудование изготовлено и доставлено на объект. Строительная готовность под монтаж ожидается в сентябре 2015 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2015 года.

Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация) – 0.

Проводятся приемо-сдаточные испытания аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) в аэропорту Лешуконское.

Проводятся работы по монтажу и пуско-наладке АРЛК в аэропортах Ухта, Белгород.

Доставлено оборудование аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) на позиции Магадан, Воронеж, Оссора. Заключены договоры на строительно-монтажные работы на объектах: Магадан, Оссора.

- Число введенных в эксплуатацию трассовых радиолокаторов - 0.

Проводится разработка проектно-сметной документации по модернизации трассовых радиолокаторов в аэропортах Сыктывкар, Якутск, Тюмень, Новокузнецк. Ввиду отсутствия проектно-сметной документации работы по модернизации трассовых радиолокаторов по Программе в 2015 году не проводятся.

- Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации-0.

Проводятся работы по вводу в эксплуатацию МВРЛ (моноимпульсный вторичный радиолокатор) в аэропорту Нижнеудинск.

Осуществлена доставка МВРЛ в аэропорт Вилюйск.

Проводится согласование договора поставки, монтажных и пусконаладочных работ МВРЛ «Аврора» по позиции Уфа.

Завершены работы по оснащению комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства группы организации потоков воздушного движения следующих аэродромов:

- аэродрома Пермь, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Урала» от 24.02.2015 г. № 28;

- аэродрома Чокурдах, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» от 18.05.2015 № 420;

- на аэродроме Анадырь, а также МДП (местный диспетчерский пункт). Комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Северо-Востока» от 14.04.2015 № 111;

- на аэродроме Киров, а также МДП (местный диспетчерский пункт). Комплекс введен в эксплуатацию приказом Кировского центра ОВД филиала «Аэронавигация Урала» от 25.03.2015 № 95;

- на аэродроме Ростов-на-Дону, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Юга» от 14.05.2015 № 472;

- на аэродроме Хабаровск, комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» от 01.06.2015 № 255;

- на аэродроме Нарьян-Мар, Акт приемо-сдаточных испытаний подписан 20.05.2015;

- на аэродроме Петропавловск-Камчатский, Акт приемо-сдаточных испытаний подписан 26.06.2015.

Получены 2 положительных заключения по объектам Уфа (радиомаячная система посадки) и Хабаровск (Новый) (радиомаячная система посадки, аэродромный радиолокационный комплекс).

В настоящее время проектно-сметная документация по 3 объектам (Барнаул, Новосибирск, Хабаровск (Новый) - проверка стоимости строительства) находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Мероприятие «Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи».

За 6 месяцев 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

•	Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений-4.

Оборудование центра коммутации сообщений (ЦКС) введено в эксплуатацию: Астрахань (Приказ филиала «Аэронавигация Юга» № 740 от 08.08.2014), Махачкала (Приказ филиала «Аэронавигация Юга» № 740 от 08.08.2014), Хабаровск (Приказ  филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 318 от 31.07.2014), Владивосток (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока»  № 277 от 02.07.2014). Данные объекты  были досрочно введены в эксплуатацию (по плану предусмотрены в 2015 году) и не отражены в отчете за 2014 год.

- Число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи – 0.

Выполняются работы по подготовке технического задания, спецификации поставки для заключения договора на оснащение оборудованием 10 узлов опорной подсети связи (ОПСС) верхнего уровня на объектах: (Центральный узел связи (Главный центр), Санкт-Петербург (2 узла), Самара, Магадан, Сыктывкар, Тюмень, Хабаровск, Иркутск (2 узла)).

Согласованы спецификации оборудования для поставки 4 центров AMHS (Хабаровск Пулково, Иркутск, Новосибирск).

На объекте Хабаровск выполнены приемо-сдаточные испытания, оформляются отчетные документы.

На объекте Пулково выполняются работы по поставке оборудования.

По объектам Иркутск и Новосибирск ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» согласованы договоры и отправлены на согласование в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

- Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров 
и центров обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот-0.

Работы по договору на выполнение работ по дооснащению Магаданского районного центра филиала «Аэронавигация Северо-Востока» и оснащению Хабаровского районного центра филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» средствами радиосвязи высоких частот в рамках создания авиационной сети связи и передачи данных ДКМВ (декаметровые волны) диапазона выполняются в соответствии с календарным планом.

- Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой  связи  - 0.

Работы по договорам на поставку земных станций спутниковой связи на объекты: Жиганск, Олёкминск, Ленск выполняются в соответствии с календарным планом.

- Число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемо-передающих центров – 0.

Работы по договорам на поставку оборудования автоматизированных приемо-передающих центров в центры организации воздушного движения: Тюмень, Нижнеудинск, Киренск, Могоча, Воркута, Мирный, Усинск, Архангельск, Санкт-Петербург, Котлас, Нарьян-Мар, Казань, Благовещенск, Уфа, Оренбург, Нельман – РТР (радиоретранслятор), Зея - РТР (радиоретранслятор), Хабаровск – РТР (радиоретранслятор) выполняются в соответствии с календарным планом.

- Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома- 0.

Работы по договорам на поставку оборудования средств связи диапазонов очень высоких частот выполняются в соответствии с календарным планом (аэропорт Ноябрьск – 5 изделий, аэропорт Надым – 10 изделий).

В рамках оснащения аэропорта Тюмень (Рощино) установлена Система коммутации речевой связи (СКРС) «Мегафон».

Мероприятие «Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства».

В I полугодии 2015 года выполнены следующие работы:

- завершены работы и введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) «Планета-5» в Новосибирском зональном центре ЕС ОрВД (Приказ о вводе в эксплуатацию филиала «Аэронавигация Западной Сибири» от 27.01.2015 № 42);

- завершены работы и введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) «Планета-5» в Иркутском укрупненном центре ЕС ОрВД (Приказ о вводе в эксплуатацию филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» от 29.12.2014 №926.).

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет).

По направлению капитальные вложения.

Выполнение строительства объектов доплеровских метеорологических радиолокаторов и технического перевооружения не осуществляется, в связи с приостановлением реализации Программы, в соответствии с принятым Минфином России решением о 100 % секвестировании в 2015 году бюджетных ассигнований Росгидромета.

Направление III «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (Росавиация).

По объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск».

Отмечается неисполнение ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» обязательств по Контракту в части  сроков, качества и объема выполняемых работ в 2013 и 2014 годах и нарастание отставания в 2015 году от графика строительства до 12 месяцев.

Из 47 томов рабочей документации, работы по которой должны были быть выполнены в 2013 году, разработано и допущено к производству только 25 томов.

Выполнено 25% работ по устройству железобетонного каркаса здания. Выполняются работы по внешним электросетям.

По направлению НИОКР.

В части Росавиации.

За отчетный период в рамках реализации Программы за счет внебюджетных средств проводились работы по 3-м договорам:

Договор № 401/12 от 09.07.2012 «Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Ямал-АЗН» (маршрут Надым-Бованенково).

В связи с тем, что завершить 2-й этап работ до конца 2014 года не представилось возможным (письмо ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» от 29.10.2014 № 15-08/16578), окончание работ было перенесено на 2015 год.

Договор № 417/12 от 09.07.2012 «Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Москва-МВЗ».

В связи с невозможностью Исполнителя завершить 2-й этап работ до конца 2014 года (не завершен монтаж станций АЗН-В режим VDL-4в аэропортах Шереметьево и Домодедово, и отсутствие воздушных судов оснащенных оборудованием АЗН VDL-4) окончание работ перенесено на 2015 год.

Договор № 6893/14-042-0000-П от 11.11.2014. «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД», этап №1 «Экспертиза материалов технического проекта АС ОрВД Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД», разработанных ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Работа завершена, акт сдачи-приемки подписан 24.12.2014. Окончательный расчет по работе произведен в январе 2015 года.

В 2014 году завершены работы по договору №4285/10-042-0000-П от 27.10.2010 по теме «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД» (исполнитель - ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация»): акты сдачи-приемки выполненных работ по этапам 8 и 9 подписаны 26.12.2014. Окончательный расчет по договору произведен 31.12.2014 года, однако он ошибочно не был учтен в отчете за 2014 год и за I квартал 2015 года, поскольку ошибка в отчетности была обнаружена в начале II квартала 2015 года. В связи с чем, данная информация отражена в отчетности за 6 месяцев 2015 года (сумма 1 351,0 тыс. рублей, мероприятие 1).

В части Росгидромета: не предусмотрено.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за I полугодие 2015 года.

В части Росавиации.

Проводится работа по включению программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» в состав подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».

Снятие лимитов бюджетных обязательств по направлению НИОКР привело к невозможности продолжения работ по переходящим контрактам 2014 года, что может привести к неэффективному использованию доведенных ранее  бюджетных средств по данному направлению.

По объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск» - прослеживаются серьезные отставания, допущенные в 2013 и 2014 годах по причине позднего заключения контракта (через 6 месяцев) и дополнительного соглашения по работам 2014 года (через 8 месяцев), а также отмечается низкая эффективность работ на стройплощадке. В настоящее время отставание от графика строительства составляет более 12 месяцев.

Дальневосточным управлением Ростехнадзора проведена проверка строительства объекта, в ходе которой были выявлены замечания, которые отражены в Акте проверки и предписаниях об устранении. Замечания касаются качества и организации строительства, ведения исполнительной документации, ненадлежащего осуществления строительного контроля и внесения изменений в проектную документацию.

Подрядчиками ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и ООО «Тез-Строй» в нарушение пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 № 1563«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» не представлены заказчику до 1 июня 2015 года отчетные документы о выполнении работ, в результате чего не были завершены расчеты по неисполненным обязательствам 2014 года за счет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделенных на указанные цели в 2015 году. Объем бюджетных средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет составляет 24 063,1 тыс. рублей, из них по неисполненным обязательствам ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - 21 748,7 тыс. рублей, ООО «Тез-Строй» - 2 314,4 тыс. рублей.

В части Росгидромета.

В связи с принятым Минфином России решением о 100 % секвестировании Программы в 2015 году реализация Программы приостановлена.

С целью недопущения образования кредиторской задолженности, объектов незавершенного строительства, а также во избежание срывов выполнения Программы в целом, необходимо продолжение реализации Программы, что позволит исполнить обязательства по заключенным (переходящим) договорам.

Заместитель Министра транспорта

Российской Федерации                                                          __________________