Форма № 1

Аналитическая справка

1. Федеральная целевая программа – «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» (далее - Программа).

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство транспорта Российской Федерации.

Государственные заказчики - Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3. Ключевые программные мероприятия в 2015 году:

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения»(Росавиация):

- строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет):

По объектам технического перевооружения:

- техническое перевооружение зонального АМЦ (авиационного метеорологического центра) Новосибирск, аэропорт Толмачево, г. Обь-4, Новосибирская область;

- техническое перевооружение АМЦ (авиационного метеорологического центра) Красноярск, аэропорт Емельяново, г. Красноярск;

- техническое перевооружение АМСГ (авиационной метеорологической станции (гражданской)) Томск, аэропорт Томск (Богашево), п. Аэропорт, Томский район, Томская область.

Направление III «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (Росавиация):

- строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск.

4. Программа нуждается в корректировке.

В настоящее время проект корректировки федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020) годы»», учитывающий приведение параметров финансирования в 2015 году в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции законов от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ и от 28.11.2015 № 329-ФЗ) находится на утверждении в Правительстве Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с пунктом 9 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 10 июня 2015 г. № АД-П9-139пр, Минтрансом России в настоящее время разрабатывается проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий включение мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)», в состав подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

5. Государственные контракты (соглашения) на 2015 год

На 2015 год заключено всего 34 государственных контракта (соглашения) на общую сумму 1 826 748,1 тыс. рублей – 259,6 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «Капитальные вложения» – 34 контракта (соглашения) на сумму 1 826 748,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 10 контрактов на сумму 700 639,4 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 24 контракта (соглашения) на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 контрактов (соглашений) на сумму 0,0 тыс. рублей); - НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; «Прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 30 переходящим контрактам  (соглашениям) прошлых лет составляет 1 361 367,6 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 г.- 4 контрактам (соглашениям) составляет 465 380,5 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

Несоответствие показателей бюджетных назначений и стоимости переходящих  контрактов (соглашений) прошлых лет обусловлено принятым Минфином России решением о 100 % секвестировании  бюджетных ассигнований 2015 года, предусмотренных Росгидромету по Программе и невозможностью согласования детализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы.

В части Росавиации.

### На 2015 год заключено 10 государственных контрактов на сумму 700 639,4 тыс. рублей – 99,6 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «Капитальные вложения» – 10 контрактов на сумму 700 639,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 10 контрактов на сумму 700 639,4 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей); - НИОКР – 0 контрактов на сумму 0 тыс. рублей; «Прочие нужды» - не предусмотрено.

### Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 6 переходящим контрактам прошлых лет составляет 235 258,9 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 года 4-м контрактам составляет 465 380,5 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года – 408 325,8 тыс. рублей.

### В части Росгидромета.

### На  2015 год заключено 24 соглашения на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

### «Капитальные вложения» – 24 соглашения на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации - 24 соглашения на сумму 1 126 108,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей); НИОКР – не предусмотрено; «Прочие нужды» - не предусмотрено.

Стоимость работ, выполненных в 2015 году, по 24 переходящим соглашениям прошлых лет составляет 1 126 108,7 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 г. 0 соглашениям составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

Несоответствие показателей бюджетных назначений и стоимости переходящих соглашений прошлых лет обусловлено принятым Минфином России решением о 100% секвестировании в 2015 году бюджетных ассигнований Росгидромета и невозможностью согласования детализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы.

6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета.

Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составил 703 824,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 703 824,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 703 824,5 тыс. рублей; субсидии в объекты госсобственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР –0,0 тыс. рублей, «Прочие нужды» - не предусмотрено.

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 133 146,7 тыс. рублей – 18,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» - 133 146,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 133 146,7 тыс. руб., субсидии в объекты госсобственности РФ – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «Прочие нужды» – не предусмотрено.

За  2015 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 407 488,9 тыс. рублей – 57,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 407 488,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 407 488,9 тыс. рублей, субсидии в объекты госсобственности РФ – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «Прочие нужды» – не предусмотрено.

В части Росавиации.

### Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 703 824,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 703 824,5 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 703 824,5 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 113 146,7 тыс. рублей – 18,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 113 146,7 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – не предусмотрено.

### За 2015 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составили 407 488,9 тыс. рублей – 57,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 407 488,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 407 488,9 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено.

Низкое кассовое исполнение связано с приостановкой работ по строительству Хабаровского поисково-спасательного центра по причине неисполнения обязательств АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по государственному контракту.

В части Росгидромета.

### Финансирование Росгидромета в 2015 году за счет средств федерального бюджета  не предусмотрено.

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный программой за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 320 300,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 320 300,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 5 737 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 5 731 900,0 тыс. рублей, НИОКР – 5 500,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 3 742,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 742,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 1,2 % от запланированного; из внебюджетных источников в объеме 2 213 379,8 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 207 816,3 тыс. рублей, НИОКР – 5 563,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей); общий объем средств за счет указанных источников – 2 217 121,8 тыс. рублей, что составляет 36,6 % от запланированного

В части Росавиации.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 320 300,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 320 300,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено); за счет внебюджетных источников составляет 5 731 900,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 5 731 900,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 3 742,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 742,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 1,2 % от запланированного; из внебюджетных источников в объеме 2 155 179,8 тыс. рублей («капитальные вложения» 2 149 616,3 тыс. рублей, НИОКР – 5 563,5 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 37,6 % от запланированного. Общий объем средств за счет указанных источников – 2 158 921,8 тыс. рублей, что составляет 35,7 % от запланированного.

Причины низкого объема привлечения внебюджетных средств:

- длительные сроки разработки и согласования проектно-сметной документации;

- сложная процедура и длительные сроки оформления документов на пользование земельными участками;

- неисполнение обязательств по договорам ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Принимаемые меры:

- для упрощения и сокращения сроков проектирования Росавиацией в адрес Минтранса России поданы предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (письмо от 24.04.2015 № КМ 1.04-1272) и в Воздушный кодекс Российской Федерации (письмо от 02.07.2015 № 4.14-611) с целью сокращения перечня объектов единой системы организации воздушного движения, относящихся к особо опасным и технически сложным объектам. В настоящее время проекты документов находятся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации;

- проводится претензионная работа ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по предъявлению претензий и исков к ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по неисполнению договоров.

В части Росгидромета.

Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей); за счет внебюджетных источников составляет 5 500 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 5500,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного; из внебюджетных источников в объеме 58 200,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 58 200,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 100% от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 2015 год в разрезе мероприятий.

Направление I «Модернизация системы организации воздушного движения» (Росавиация).

По направлению капитальные вложения.

Выполнены работы (освоение) за 12 месяцев 2015 года на сумму 2 234 784,5 тыс. рублей, из них:

- за счет ранее выплаченных авансов – 472 650,8 тыс. рублей (Тюменский укрупненный центр, Самарский укрупненный центр, Красноярский укрупненный центр, Санкт-Петербургский укрупненный центр, Якутский укрупненный центр,  Белгород, Ростов-на-Дону, Иркутск, Уфа, Петропавловск-Камчатский, Ульяновск, Нижнеудинск, Челябинск, Игарка, Сунтар, Олекминск, Ростов-на-Дону, Киренск, Кольцово, Нерюнгри, Ухта, Братск, Тюмень, Улан-Удэ и др.);

- за счет финансирования 2015 года – 1 762 133,7 тыс. рублей (26,1% годового задания), из них за счет средств федерального бюджета – 133 146,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 1 625 245,0 тыс. рублей, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 3 742,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Создание укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации».

По объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв.м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область»:

Приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» № 728 от 29.12.2014 Иркутский укрупненный центр ЕС ОрВД введен в эксплуатацию.

За счет внебюджетных источников произведена окончательная оплата работ, выполненных в 2014 году (подготовка диспетчерского персонала, эксплуатационные испытания автоматизированной системы организации воздушного движения).

Финансирование за счет внебюджетных источников предусмотрено переходящим остатком денежных средств с 2014 года и включено в уточненный План мероприятий ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)».

По объекту «Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного центра ЕС ОрВД,  включая строительство технологического здания (площадью до 1300 кв.м), г.Магадан, Магаданская область»:

- за счет внебюджетных источников 02.04.2015  произведена доплата по акту сверки от 27.12.2013 по договору от 30.07.2013 № 33-13/ВР за период с 01.01.2013 по 27.12.2013.

По объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара»:

- завершены работы по договору по надстройке вышки командно-диспетчерского пункта (надстройка командно-диспетчерского пункта, реконструкция фасада и кровли, замена остекления). Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 утвержден генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 01.02.2015;

- завершены работы по договору на реконструкцию здания. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 утвержден генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 17.06.2015. При оплате зачтен аванс 2012 года за счет внебюджетных источников.

Техническая готовность объекта 100%.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Екатеринбург»:

- 25.12.2015 получено положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения  от 21.12.2015 № 1740-15/ГГЭ-10085/09;

- разработан и принят комиссией технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра.

По объекту «Техническое перевооружение Ростовского укрупненного центра, включая замену автоматизированной системы организации воздушного движения, г. Ростов-на-Дону»:

- рабочей группой, созданной приказом директора филиала «Аэронавигация Юга» от 10.06.15 № 572, разработано и согласовано техническое задание на выполнение работ по объекту.

Заключение договора на разработку технического проекта перенесено на 1 квартал 2016 года, в связи с длительной разработкой технического задания на выполнение работ по объекту и Плана-проспекта технического проекта в связи с особенностями построения автоматизированной системы организации воздушного движения Ростовского укрупненного центра.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Санкт-Петербург» в 2015 году выполнены следующие работы:

• за счет внебюджетных источников:

- оплачены выполненные работы по инженерным изысканиям для разработки проектной и рабочей документации и работ по разработке проектной документации. При оплате учтен аванс прошлых лет;

- выполнены работы по доработке технического проекта автоматизированной системы организации воздушного движения. При оплате по данным работам учтен аванс прошлых лет.

• За счет средств федерального бюджета:

- в соответствии с подписанным от 13.07 2015 государственным контрактом № 519/15-ГК ведутся работы по строительству технологического здания центра и его оснащению автоматизированной системой организации воздушного движения;

- разработан план-график выполнения работ по созданию Санкт-Петербургского укрупненного центра, предусматривающий ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2017 года;

- разрешение на строительство получено 25.06.2015. Оригинал разрешения отправлен в филиал «Аэронавигация Северо-запада» 26.06.2015;

- завершены и оплачены работы по устройству фундамента из буронабивных свай и их испытание. Выполняются работы по возведению каркаса зданий.

По объекту «Реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Новосибирск»:

- получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 30.06.2015 № 902-15/ГГЭ-9995/09 по технической части проекта и по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 24.11.2015 № 1579-15/ГГЭ-9995/10. Проектно-сметная документация утверждена приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 15.12.2015 № 703.

Заключение договора на оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения планируется в 2016 году с окончанием работ (вводом в эксплуатацию автоматизированной системы организации воздушного движения) в 2017 году.

По объекту «Техническое перевооружение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Красноярск»:

- выполнено техническое проектирование автоматизированной системы организации воздушного движения;

- заключен договор на выполнение работ по оснащению автоматизированной системой организации воздушного движения. Выплачен аванс на изготовление оборудования автоматизированной системы организации воздушного движения;

- разработан план-график выполнения работ по созданию Красноярского укрупненного центра, предусматривающий ввод автоматизированной системы организации воздушного движения в эксплуатацию в декабре 2016 года.

По объекту «Техническое перевооружение Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Якутск»:

- разработан и принят комиссией технический проект автоматизированной системы организации воздушного движения Якутского укрупнённого центра (акт комиссии от 05.03.2015);

- 16.10.2015 получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» совместно с ГКУ «Служба Государственного заказчика РС(Я)» произведена корректировка проектной документации и результатов инженерных изысканий с учетом замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По данным субъекта РФ (Республика Саха (Якутия)) выполнены следующие работы:

- возведен железобетонный каркас здания - 100%;

- кладка наружных стен -100%;

- кладка внутренних стен и перегородок – 60%;

- выполнены работы по вертикальной планировке грунта строительной площадки;

- оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки;

- в проектно-сметную документацию внесены изменения и документация направлена повторно на проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России», в связи с чем работы на объекте приостановлены;

В настоящее время решается вопрос дальнейшего финансирования строительства объекта.

По объекту «Строительство технологического здания и оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД, г. Тюмень»:

- получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 12.03.2015 №340-15/ГГЭ-9807/09 и по проверке достоверности сметной стоимости объекта от 18.06.2015 № 855-15/ГГЭ-9807/10;

- проведена окончательная оплата выполненных в 2014 году работ по разработке технического проекта автоматизированной системой организации воздушного движения;

- 22.10.2015 заключен договор  на строительство технологического здания Тюменского укрупненного центра. Выплачен аванс.

Мероприятие «Совершенствование аэронавигационного обслуживания полетов в районе аэродромов и на воздушных трассах».

За 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

- Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) - 15.

- Аян, Чумикан (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» №541 от 22.12.2014);

- Тында (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» №527 от 12.12.2014);

- им. Полины Осипенко (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» №558 от 26.12.2014);

- Оренбург, Уфа, Орск, Пенза, Саратов, Ульяновск, Чебоксары (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» №353 от 14.08.2015);

- Самара (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» №381 от 28.08.2015);

- Казань (Приказ филиала «Татаэронавигация» №253 от 21.08.2015);

- Бугульма, (Приказ филиала «Татаэронавигация» №345 от 26.11.2015);

- Набережные Челны (Приказ филиала «Татаэронавигация» №264 от 22.09.2015);

На позициях Магадан, Сеймчан, Певек, Мыс Шмидта завершены монтажные и пуско-наладочные работы, проведены приемо-сдаточные испытания - готовятся документы по вводу в эксплуатацию.

- Число введенных в эксплуатацию доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, дальномерных радиомаяков – 10:

- Тюмень (РМА/РМД) (Приказ филиала «Аэронавигация Северной Сибири» № 03ОД от 12.01.2016);

- Южно-Сахалинск (ДВОР/ДМЕ) (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 686 от 30.12.2015);

- Петропавловск-Камчатский (ДВОР/ДМЕ) (Приказ филиала «Камчатаэронавигация» № 596 от 29.12.2015);

- Бодайбо (РМА/РМД) (Приказ филиала «Аэронавигация Восточной Сибири»  № 937 от 29.12.2015);

- Нерюнгри (ДВОР/ДМЕ) (Приказ филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» № 1142 от 17.12.15);

- Хатанга (РМА/РМД)  (Приказ филиала «Аэронавигация  Центральной Сибири» № 559 от 21.12.2015);

- Уфа (ДМЕ) (Приказ филиала «Аэронавигация Центральной Волги» № 264 от 24.06.2015);

- Ухта (ДМЕ) (Приказ филиала «Аэронавигация Северного Урала» № 761 от 30.12.2015);

- Хабаровск (ДМЕ) – (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 648 от 15.12.2015);

- Волгоград – (Приказ филиала «Аэронавигация Юга» № 1324 от 29.12.2015).

Ведутся  работы  по  разработке проектной документации для оснащения 21-го объекта системами ближней навигации.

Выполнена поставка 19-ти комплектов оборудования ДМЕ

- Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов – 3:

- Хабаровск – Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 2553 от 01.06.2015.

- Оссора – Приказ филиала «Камчатаэронавигация» № 571 от 23.12.2015.

- Улан-Удэ – Приказ филиала «Аэронавигация Восточной Сибири»  № 913 от 23.12.2015.

Ввод объекта Улан-Удэ отнесен к данному отчетному индикатору взамен объекта Бодайбо, завершение которого перенесено на март 2016 год в связи с задержкой строительной готовности нового командно-диспетчерского пункта аэродрома Бодайбо под монтаж оборудования, вызванной ограничениями по доставке грузов через реку Витим по ледовой переправе из-за теплых погодных условий и невозможностью переправы через реку.

Планируемое согласно корректировке ФЦП оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Петропавловск-Камчатского центра организации воздушного движения перенесено на 2016 год в связи с задержкой строительства нового командно-диспетчерского пункта, осуществляемого ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» по заказу ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», в результате которой готовность под монтаж оборудования обеспечена только 26.11.2015. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы организации воздушного движения планируется до 30.04.2016.

Число введенных в эксплуатацию систем управления наземным движением и контроля за ним – 1.

Досрочно введена в эксплуатацию радиолокационная станция обзора летного поля (РЛС ОЛП) в Хабаровске (приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» от № 233 от 28.04.2012).

Проводятся работы по реализации Плана мероприятий по оснащению аэродромов Гражданской авиации средствами наблюдения аэродромного движения:

- разработана и получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектно-сметная документация по оснащению РЛС ОЛП (радиолокационная станция обзора летного поля) и КСА НКАД (комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения) аэродрома Кневичи (г.Владивосток), сдана на экспертизу проектно-сметная документация по оснащению РЛС ОЛП (радиолокационная станция обзора летного поля) аэродрома Толмачево.

Число введенных в эксплуатацию аэродромных радиолокационных комплексов (модернизация) – 6.

За отчетный период введены в эксплуатацию 6 аэродромных радиолокационных комплексов, в том числе:

АРЛК «Лира-А10» в аэропортах:

- Белгород – Приказ филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» от 16.12.2015 № 1522;

- Лешуконское - Приказ «Аэронавигация Северо-Запада»  от 24.12.2015 № 535;

- Ухта - Приказ филиала «Аэронавигация Северного Урала» от 29.12.2015 № 759;

- Оссора - Приказ филиала «Камчатаэронавигация» от 25.12.2015 № 585;

- Магадан - Приказ филиала «Аэронавигация Северо-Востока» от 29.12.2015 № 434.

АОРЛ-1АС в аэропортах:

- Нерюнгри - Приказ филиала «Аэронавигация Северо-Востока» от 29.12.2015 № 1205.

По оснащению аэродромными радиолокационными комплексами:

- завершены монтажные работы по оснащению АРЛК «Лира-А10» в аэропорту Воронеж. Проводится изготовление аэродромным радиолокационным комплексом «Лира-А10» для аэропорта Петропавловск-Камчатский;

- получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации по оснащению аэродромными радиолокационными комплексами аэропортов Белоярский и Когалым. Проводятся проектно-изыскательские работы по оснащению аэродромными радиолокационными комплексами аэропортов Горно-Алтайск, Нижневартовск, Ленск, Астрахань, Тарко-Сале, Ижевск, Киров. Сыктывкар, Бодайбо, Чебоксары.

- Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации-6.

Автономные моноимпульсные вторичные радиолокаторы:

- завершены работы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям моноимпульсного вторичного радиолокатора «Аврора» в аэропорте Нижнеудинск. Выполнена летная проверка (Приказ от 25.12.2015 №923). Оформляются отчетные документы.

В аэропорте Уфа работы по поставке, монтажу, ПНР и ПСИ МВРЛ «Аврора» завершены. Акт приемо-сдаточных испытаний от 13.11.2015. Оформляются отчетные документы, готовится приказ о вводе в эксплуатацию.

Встроенные вторичные радиолокаторы:

Введены в эксплуатацию вторичные радиолокаторы в аэропортах:

- Лешуконское (приказ филиала «Аэронавигация Северо-Запада» № 535 от 24.12.2015);

- Оссора (приказ филиала «Камчатаэронавигация»  - № 585 от 25.12.2015);

- Белгород (Приказ филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением»  № 1522 от 16.12.2015);

- Ухта (Приказ филиала «Аэронавигация Северного Урала» № 759 от 29.12.2015);

- Магадан (Приказ филиала «Аэронавигация Северо-Востока» № 434 от 29.12.2015).

По оснащению моноимпульсными вторичными радиолокаторами:

проводятся работы по вводу в эксплуатацию моноимпульсных вторичных радиолокаторов в аэропортах:

- Тюмень - моноимпульсный вторичный радиолокатор «КронаМ».  Строительно-монтажные работы выполнены, договор на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ подписан, завершение работ в 1-2 кв.2016 года;

- Вилюйск - моноимпульсный вторичный радиолокатор «Аврора».  Строительно-монтажные работы выполнены, договор на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ на согласовании крупной сделки в Росавиации. Завершение работ в 1-2 кв.2016 года;

- Усть-Хайрюзово - моноимпульсный вторичный радиолокатор «КронаМ», отсутствует строительная готовность. Оборудование находится на позиции;

- Толмачево -  моноимпульсный вторичный радиолокатор «Аврора», сметная документация не откорректирована. Строительная готовность объекта не обеспечена. Работы по монтажным и пуско-наладочным работам перенесены на 2016 год.

Проводится разработка проектной документации по оснащению моноимпульсными вторичными радиолокаторами аэропортов:

- Оха, Кавалерово, Тобольск – проектно-сметная документация сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- Курган, Печора, Мыс Каменный - завершение разработки проектно-сметной документации в 2016 году.

Мероприятие «Модернизация сети авиационной электросвязи и передачи данных, создание инфраструктуры перспективной цифровой сети авиационной электросвязи».

За 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию выполнены следующие индикаторы и показатели:

•	Число введенных в эксплуатацию центров коммутации сообщений-7.

Оборудование центра коммутации сообщений (ЦКС) введено в эксплуатацию:

- Астрахань, Махачкала (Приказ филиала «Аэронавигация Юга» № 740 от 08.08.2014);

- Хабаровск (Приказ  филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» № 318 от 31.07.2014);

- Владивосток (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока»  № 277 от 02.07.2014).

Данные объекты  были досрочно введены в эксплуатацию и не отражены в отчете за 2014 год (по плану предусмотрены в 2015 году).

- Выполнены работы по поставке оборудования ЦКС (центр коммутации сообщений):

- - Оренбург (Приказ «Аэронавигация Центральной Волги» № 328 от 28.07.2015);

- - Архангельск (Талаги) (Приказ филиала «Аэронавигация Северо-Запада» № 47 от 31.08.2015);

- - Амдерма (Приказ «Аэронавигация Северо-Запада» № 503 от 09.12.2015).

- Число введенных в эксплуатацию узлов опорной подсети ЦСИАФС и центров AMHS» - 4.

- Выполнены работы по модернизации центров коммутации сообщений до уровня коммутационных центров с AMHS для Хабаровского укрупненного центра (Приказ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» о вводе в эксплуатацию № 361 от 17.07.2015) и Санкт-Петербургского укрупненного центра (Приказ филиала «Аэронавигация Северо-Запада»о вводе в эксплуатацию № 416 от 12.10.2015).

- Акты сдачи-приемки выполненных работ по договорам на модернизацию центров коммутации сообщений до уровня AMHS в Центре организации воздушного движения Новосибирск № 559/15 от 24.09.2015 и в Центре организации воздушного движения Иркутск № 534/15 от 24.09.2015 находятся в Концерне на оформлении. Приказы о вводе в эксплуатацию AMHS Новосибирск от 30.12.2015 № 760, филиала  «Аэронавигация Восточной Сибири» Иркутск - № 942.

- Договоры на поставку оборудования опорной подсети связи (ОПСС) ЦСИАФС для центрального узла (ЦУС) и 9 узлов опорной подсети связи верхнего уровня на объектах: Центральный узел связи (Главный центр), Санкт-Петербург (2 узла), Самара, Магадан, Сыктывкар, Тюмень, Хабаровск, Иркутск (2 узла) до настоящего времени не заключены.

Проекты договоров на поставку оборудования опорной подсети связи ЦСИАФС (цифровая сеть интегрированной авиационной фиксированной связи) для центрального узла (ЦУС) и 9 узлов опорной подсети связи верхнего уровня, подписанные со стороны АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», не прошли согласование крупной сделки и были возвращены для разработки новых проектов договоров с заменой субподрядчиков-поставщиков оборудования (на основании предложений РОСТЕХ). 04.12.2015 согласованный проект договора был направлен в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

- Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот - 2.

- Выполнены работы по оснащению Хабаровского районного центра филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» средствами радиосвязи высоких частот в рамках создания авиационной сети связи и передачи данных ДКМВ (декаметровые волны) диапазона. В Хабаровском РЦ филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» проведены приемо-сдаточные испытания оборудования ВЧ диапазона. Приказ приемо-сдаточных испытаний от 30.11.2015 № 615.

В Архангельском центре организации воздушного движения (Лешуконское) филиала «Аэронавигация Северо-Запада» введены в эксплуатацию радиосредства диапазона высоких частот. Приказ о вводе в эксплуатацию - от 25.09.2015 № 395.

- Число введенных в эксплуатацию земных станций спутниковой  связи - 5.

Выполнены договоры на поставку земных станций спутниковой связи в Центры организации воздушного движения: Жиганск – Приказ о вводе в эксплуатацию от 25.11.2015 № 1039; Олекминск (2 комплекта) - Приказ о вводе в эксплуатацию от 25.11.2015 № 1040; Ленск (2 комплекта) - Приказ о вводе в эксплуатацию от 25.11.2015 № 1041.

- Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров связи и ретрансляторов ОВЧ диапазона – 12.

- Автоматизированные приемо-передающих центры:

- Тюмень - Приказ от 16.10.2015 № 347 ОД, Нижнеудинск - Приказ о готовности к вводу от 25.12.2015 №924, Оренбург - Приказ о вводе от 26.10.2015 №476, Воркута - Приказ о вводе от 29.12.2015 №752, Мирный - Приказ о готовности к вводу от 28.12.2015 № 1206, Минеральные Воды - Приказ о готовности к вводу от 29.12.2015 №1332, Уфа - Приказ о готовности к вводу от 29.12.2015 №610, Брянск - Приказ приемо-сдаточных испытаний от 17.12.2015 № 1532, Акт приемо-сдаточных испытаний от 28.12.201, Иваново - Приказ о вводе от 12.04.2015 № 306, Смоленск - приказ о вводе от 26.06.2014 №610, Тверь - Приказ о вводе от 18.06.2014 № 568.

- Ретранслятор: Анапа - приказ о вводе от 31.12.2014 №1252).

- Причины невыполнения показателей:

- Показатель АППЦ (автоматизированный приемо-передающий центр) Киренск не выполнен, так как монтажные и пусконаладочные работы не завершены в 2015 году в связи с несвоевременным выполнением строительно-монтажных работ, выполняемых по отдельному договору № 348/12 от 10.09.2012. Строительно-монтажные работы не завершены в срок в связи с банкротством ЗАО «Домодедовский завод металлоконструкций «Метако» - производителя антенных мачт, предусмотренных проектно-сметной документацией, с которым был заключен договор на их поставку. Строительно-монтажные работы завершены в декабре 2015 года, проведение монтажных и пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2016 года

- Оснащение автоматизированными приемо-передающими центрами других позиций не выполнено в 2015 году из-за отсутствия разработанной и имеющей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектно-сметной документации.

- Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и метеовещания службы автоматической передачи информации в районе аэродрома и станций передачи данных - 15.

Полностью выполнены работы по договорам на поставку оборудования средств связи диапазонов очень высоких частот: аэропорт Ноябрьск –  поставлено 5 изделий (Приказ о вводе от 30.05.2015 № 139 ОД), аэропорт Надым – поставлено 10 изделий (Приказ о вводе от 28.12.2015 № 247 ОД).

Мероприятие «Разработка и внедрение унифицированных автоматизированных систем планирования использования воздушного пространства».

За 12 месяцев 2015 года выполнены следующие работы:

- завершены работы и введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) «Планета-5» в Новосибирском зональном центре ЕС ОрВД (Приказ о вводе в эксплуатацию филиала «Аэронавигация Западной Сибири» от 27.01.2015 № 42);

- завершены работы и введен в эксплуатацию комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) «Планета-5» в Иркутском укрупненном центре ЕС ОрВД (Приказ о вводе в эксплуатацию филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» от 29.12.2014 №926.).

Проводятся следующие работы:

- начаты работы по оснащению Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования ИВП (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ), являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД. Заключен договор № 869/15 от 25.11.2015 г. на оснащение Красноярского укрупненного центра ЕС ОрВД автоматизированной подсистемой планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) со сроком исполнения - декабрь 2017 года, выплачен аванс по договору;

- начата процедура заключения договора по оснащению Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ), являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Санкт-Петербургского укрупненного центра ЕС ОрВД (подготовлен и 21.12.2015 повторно направлен в Росавиацию на крупную сделку проект договора на выполнение работ);

- принят Технический проект по оснащению Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования ИВП (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ), являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД;

- принят Технический проект по оснащению Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД унифицированной интегрированной автоматизированной подсистемой планирования ИВП (КСА ПИВП ЗЦ/УЦ), являющейся составной частью автоматизированной системы организации воздушного движения Екатеринбургского УЦ ЕС ОрВД.

Введены в эксплуатацию комплексы средств автоматизации планирования использования воздушного пространства группы организации потоков воздушного движения следующих аэродромов:

- Пермь - комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Урала» от 24.02.2015 г. № 28;

- Чокурдах - комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» от 18.05.2015 № 420;

- Анадырь - комплекс для группы обеспечения планирования воздушного движения и комплекс для местного диспетчерского пункта введены в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Северо-Востока» от 14.04.2015 № 111;

- Киров - комплекс для группы обеспечения планирования воздушного движения и комплекс для местного диспетчерского пункта введены в эксплуатацию приказом Кировского центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Урала» от 25.03.2015 № 95;

- Ростов-на-Дону - комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Юга» от 14.05.2015 № 472;

- Хабаровск - комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» от 01.06.2015 № 255;

- Нарьян-Мар - комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Северо-Запада» от 24.07.2015 №282;

- Петропавловск-Камчатский - комплекс введен в эксплуатацию приказом филиала «Камчатаэронавигация» от 31.07.2015 №312;

- Надым - комплекс для группы обеспечения планирования воздушного движения и комплекс для местного диспетчерского пункта введены в эксплуатацию приказом Надымского центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Севера Сибири» от 20.06.2015 № 146 ОД;

- Благовещенск - комплекс для группы обеспечения планирования воздушного движения введен в эксплуатацию приказом филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» от 19.10.2015 № 530.

Проводятся работы по оснащению комплексом для группы обеспечения планирования воздушного движения аэродрома Тарко-Сале.

Готовится к заключению договор на выполнение работ по оснащению комплексом для группы обеспечения планирования воздушного движения и комплексом для местного диспетчерского пункта аэродрома Салехард.

Направление II «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации» (Росгидромет).

По направлению капитальные вложения.

Реализация мероприятий Программы за счет федерального бюджета приостановлена в связи со 100 % секвестированием в 2015 году бюджетных ассигнований Росгидромета.

В 2015 году за счет остатков субсидий 2014 года разрешенных к использованию в 2015 году подрядной организацией велись работы по строительству позиций ДМРЛ (доплеровских метеорологических радиолокаторов) в районе аэропортов городов Астрахань, Владимир, Геленджик, Йошкар-Ола, Калуга, Краснодар (Пашковский), Красный Кут (Самарская обл.), Махачкала, Орел, Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Тверь (Мигалово), Тула, Ульяновск, Чебоксары.

Завершены строительные работы и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ДМРЛ Элиста. Введены в эксплуатацию ДМРЛ Уфа, Великие Луки.

С целью завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию в настоящее время Росгидрометом начата работа по санкционированию использования в 2016 году остатков субсидий, выделенных в предшествующие годы для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий на строительство позиций вышеуказанных ДМРЛ.

По объектам технического перевооружения Ярославль, Таганрог, Ноглики, Тында, Анадырь, Усть-Камчатск, Толмачево, Томск, Красноярск (Емельяново), Васьково, Оренбург, Орск, Ханты-Мансийск и Ноябрьск и объектам ДМРЛ Кемерово, Томск, Колпашево, Горно-Алтайск, Сыктывкар, Надым, Екатеринбург (Кольцово), Североуральск подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями договоров.

По 13 договорам между заказчиком-застройщиком ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и подрядной организацией, с оплатой из внебюджетных источников выполнены следующие виды работ:

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (по 5 объектам технического перевооружения);

- поставка и установка технологического оборудования (по 6 объектам технического перевооружения);

- модернизация технологического оборудования сети авиаметобеспечения (по 92 объектам технического перевооружения).

В отчете за 9 месяцев 2015 года указаны 16 договоров (в том числе 1 переходящий с 2014 года). По состоянию на 31.12.2015 действуют 13 договоров; 4 договора (в том числе переходящий с 2014 года) были расторгнуты по причине длительного срока оформления документов с целью проведения работ на объектах технического перевооружения и один договор заключен в 4 квартале.

Направление III «Развитие единой системы авиационно-космического поиска и спасания» (Росавиация).

По объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск».

Отмечается неисполнение ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» обязательств по Контракту в части  сроков, качества и объема выполняемых работ.

Выполнено около 25% строительно-монтажных работ, разработано 70% рабочей документации.

С 19.08.2015 работы по строительству объекта остановлены по причине сверхнормативных осадок и выявления трещин каркаса здания.

В 2015 году выполнение генподрядчиком работ не подтверждено строительным контролем, выявлены многочисленные случаи брака, на что указало Дальневосточное управление Ростехнадзора в ходе двух проверок.

В АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 27.11.2015 направлено соглашение о расторжении Контракта.

28.12.2015 ФБУ «Служба ЕС АКПС» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы по вопросу неисполнения обязательств по Государственному контракту от 26.06.2013 №15-06-13.

По направлению НИОКР.

В части Росавиации.

За отчетный период в рамках реализации Программы за счет внебюджетных средств проводились работы по 4-м договорам.

Договор № 401/12 от 09.07.2012 «Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Ямал-АЗН» (маршрут Надым-Бованенково).

В связи с тем, что завершение 2-го этапа работ до конца 2014 года не представилось возможным (письмо ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» от 29.10.2014 № 15-08/16578), окончание работ было перенесено на 2015 год.

В ноябре 2015 года АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» проинформировал ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о приостановке работ по научно-техническому сопровождению пилотного проекта «Ямал-АЗН» в связи с невозможностью проведения эксплуатационных испытаний системы АЗН-В пилотного проекта «Ямал-АЗН». Филиал «НИИ Аэронавигации» ФГУП «ГосНИИ ГА» уведомил о возможном завершении работы в апреле 2016 года.

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» уведомило АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» о том, что причина, указанная Исполнителем в качестве оснований для приостановки работ по договору (приостановка лицензии Тюменского центра подготовки на осуществление деятельности), не может являться существенным фактором, поскольку по условиям договора Исполнитель обязан включать в договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя обязательств.

Также Исполнителю было предложено рассмотреть альтернативные варианты обучения экипажей вертолетов, оснащенных аппаратурой АЗН-В, для участия в эксплуатационных испытаниях и принять необходимые меры для проведения заключительного этапа эксплуатационных испытаний и выполнения обязательств по договору №401/12 от 09.07.2012. В противном случае ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» будет ставить вопрос о расторжении указанного договора.

Договор № 417/12 от 09.07.2012 «Научно-техническое и методическое сопровождение пилотного проекта «Москва-МВЗ».

В связи с тем, что Исполнителем не был  завершен 2-й этап работ до конца 2014 года (не завершен монтаж станций АЗН-В режим VDL-4 в аэропортах Шереметьево и Домодедово, отсутствие воздушных судов, оснащенных оборудованием АЗН VDL-4), окончание работ было перенесено на 2015 год.

Эксплуатационные испытания завершены в июле 2015 года, отчетные материалы поступили в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», рассмотрены и согласованы филиалом «МЦ АУВД» 02.10.2015.

Подготовлен отчет с анализом результатов приемочных и эксплуатационных испытаний, содержащий предложения по внедрению системы АЗН-В Московской воздушной зоны в штатную эксплуатацию.

Работа завершена. Акт сдачи-приемки работ от 26.10.2015 года

Договор № 6893/14-042-0000-П от 11.11.2014. «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию АС ОрВД и ее основных комплексов (включая КСА ПИВП ЗЦ/УЦ) Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД», этап №1 «Экспертиза материалов технического проекта АС ОрВД Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД», разработанных ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Работа завершена, акт сдачи-приемки подписан 24.12.2014. Окончательный расчет по работе произведен в январе 2015 года.

Договор № 7266/15-042-0000-П от 12.08.2015 «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по оснащению АС ОрВД Петропавловск-Камчатского центра ОВД (Исполнитель – Филиал «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА).

Договор заключен 12.08.2015. Выплачен аванс. Начаты работы по этапу № 1 (Разработка программы и методик приемочных и эксплуатационных испытаний АС ОрВД).

Программы и методики приемочных и эксплуатационных испытаний АС ОрВД Петропавловск-Камчатского ЦОВД, подготовленные в рамках исполнения договора, рассмотрены и утверждены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

В связи с задержкой обеспечения строительной готовности здания нового командно-диспетчерского пункта (КДП) в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) под монтаж оборудования АС ОрВД проведение приёмочных и эксплуатационных испытаний данной системы, переносится на март-апрель 2016 года. Проект дополнительного соглашения №1 к договору направлен в Филиал «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА.

В настоящее время готовятся соответствующие дополнительные соглашения к договорам № 292/14 от 17.10.2014 и № 7266/15-042-0000-П от 12.08.2015.

В 2014 году завершены работы по договору №4285/10-042-0000-П от 27.10.2010 по теме «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД» (исполнитель - ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация»): акты сдачи-приемки выполненных работ по этапам 8 и 9 подписаны 26.12.2014. Окончательный расчет по договору произведен 31.12.2014 года, однако он ошибочно не был учтен в отчете за 2014 год. В настоящее время данная информация отражена в отчетах за 2015 год.

В части Росгидромета:

Программой предусмотрена реализация мероприятий по направлению НИОКР за счет внебюджетных источников с объемом финансирования 5 500,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий не осуществляется в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета.

Программой в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 652 было предусмотрено финансирование мероприятий по направлению НИОКР за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. В последующих редакциях были внесены изменения в Программу, в соответствии с которыми финансирование за счет средств федерального бюджета в том числе и в 2015 году было прекращено.

В 2015 году работы по направлению НИОКР за счет внебюджетных средств не выполнялись в связи с ограниченным лимитом внебюджетных источников. В этой связи реализация мероприятий НИОКР по созданию единого метеорадиолокационного поля над территорией Российской Федерации и всей Программы в целом, только за счет внебюджетных средств не целесообразна.

По направлению «прочие нужды»:

В части Росавиации – Программой не предусмотрены.

В части Росгидромета – Программой не предусмотрены.

9. По итогам 2015 года из запланированных целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по следующим позициям.

В части Росавиации.

По итогам 2015 года из 22 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 14 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

| Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей | План Факт | Причина невыполнения целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- |
| Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением | 1/0 | В ходе эксплуатационных испытаний не подтверждена надежность АС ОрВД. Эксплуатационные испытания технологического оборудования Московского укрупненного центра ЕС ОрВД продлены до 01.03.2016, поэтому системное программного обеспечение (СПО) не может быть принято Заказчиком. |
| Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов | 4/3 | Планируемое согласно корректировке ФЦП оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Петропавловск-Камчатского центра ОВД перенесено на 2016 год в связи с задержкой строительства нового командно-диспетчерского пункта, осуществляемого ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» по заказу ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», в результате которой готовность под монтаж оборудования обеспечена только 26.11.2015. Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы организации воздушного движения планируется до 30.04.2016 с последующим переходом на организацию воздушного движения в районе аэродрома Елизово с рабочих мест автоматизированной системы организации воздушного движения нового командно-диспетчерского пункта |
| Число введенных в эксплуатацию средств вторичной радиолокации | 7/6 | Не выполнен показатель по объекту Уфа. Приемо-сдаточные испытания проведены, однако, отчетная документация по монтажным и пуско-наладочным работам представлена не в полном объеме. |
| Число введенных в эксплуатацию средств автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) | 19/15 | На позициях Магадан, Сеймчан, Певек, Мыс Шмидта завершены монтажные и пуско-наладочные работы, проведены приемо-сдаточные мероприятия, готовятся документы на ввод в эксплуатацию. Из-за погодных условий не проведена летная проверка и перенесена на 2016 год. |
| Число введенных в эксплуатацию узлов опорной подсети ЦСИАФС и центров AMHS | 14/4 | Договоры на поставку оборудования опорной подсети связи (ОПСС) ЦСИАФС (цифровая сеть интегрированной авиационной фиксированной связи) для центрального узла и 9 узлов опорной подсети связи верхнего уровня на объектах: Санкт-Петербург (2 узла), Самара, Магадан, Сыктывкар, Тюмень, Хабаровск, Иркутск (2 узла) до настоящего времени не заключены, так как проходили долгое согласование в ФГУП «ГК по ОрВД» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». |
| Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих центров связи и ретрансляторов ОВЧ диапазона | 18/12 | Не выполнен объект АППЦ Киренск, так как монтажные и пусконаладочные работы не завершены в 2015 году в связи с несвоевременным выполнением строительно-монтажных работ, выполняемых по отдельному договору №348/12 от 10.09.2012. Строительно-монтажные работы не завершены в срок в связи с банкротством производителя антенных мачт (предусмотренных ПСД) ЗАО «Домодедовский завод металлоконструкций «Метако», с которым был заключен договор на их поставку. Строительно-монтажные работы завершены в декабре 2015 года, проведение монтажных и пуско-наладочных работ в таких погодных условиях невозможно. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2016 года. Оснащение автоматизированными приемо-передающими центрами других позиций не выполнено в 2015 году из-за отсутствия разработанной и имеющей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектно-сметной документации. |
| Число введенных в эксплуатацию авиационных поисково-спасательных центров | 1/- | С 19.08.2015 работы по строительству объекта Хабаровский АПСЦ остановлены по причине сверхнормативных осадок и выявления трещин каркаса здания. 28.12.2015 ФБУ «Служба ЕС АКПС» направило исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы по вопросу неисполнения обязательств по Государственному контракту. |
| Рост числа полетов, обслуженных аэронавигационной системой | 1,55×106/ 1,43×106 | невыполнение целевого индикатора связано с закрытием полетов в Турцию, Египет и Украину. |

В части Росгидромета:

По итогам 2015 года из 2 целевых индикаторов плановые значения  достигнуты по показателю «Повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации».

Не в полном объеме достигнуты по следующим позициям:

| Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов | План Факт | Причина невыполнения целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- |
| Число введенных в эксплуатацию доплеровских метеорологических радиолокаторов | 18 3 | Плановый показатель 18 – это число локаторов, подлежащих вводу в 2014 году, и включенные в корректировку Программы как индикаторы, подлежащие к выполнению в 2015 году. За счет остатков субсидий 2014 года разрешенных к использованию в 2015 году введены фактически три радиолокатора. Причины невыполнения планового показателя – неурегулированные вопросы по земельным участкам. Кроме того, в 2015 году Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» финансирование объектов ФЦП «ЕСОРВД» не предусмотрено. |

10. Вклад реализации программы в 2015 году в социально-экономическое развитие Российской Федерации.

В части Росавиации:

Целью реализации федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)» является повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства в интересах обеспечения обороноспособности страны, потребностей экономики и граждан за счет модернизации Единой системы, ее объектов и взаимодействующих с ней систем путем создания и развития Аэронавигационной системы России на основе использования новых технических средств и технологий с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.

Целевой показатель безопасности полетов, установленный на 2015г. в федеральной целевой программе «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020 годы)», – средний налет воздушных судов  на 1 инцидент не менее чем 111 тыс. час, в 2015 году данный показатель улучшен на 8%, по факту средний налет на один инцидент в 2015 году составил свыше 120 тыс. часов.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020 годы)» в 2015 году введено в эксплуатацию: радиолокационных средств – 18 объектов, радионавигационных средств – 17 объектов, перспективных систем наблюдения – 35, в результате чего:

- повышается надёжность радиотехнического обеспечения полётов;

- увеличивается площадь контролируемого пространства;

- улучшаются и увеличиваются характеристики навигационного поля;

- сокращаются затраты на техническую эксплуатацию и содержание средств радиотехнического обеспечения полётов.

В рамках мероприятий по оснащению органов ЕС ОрВД системами автоматизации планирования использования воздушного пространства в течение 2015 года оснащены новыми комплексами средств автоматизации планирования 9 аэродромов гражданской авиации и 4 местных диспетчерских пунктов организации воздушного движения.

В результате внедрения указанных средств процент охвата территории Российской Федерации системами автоматизации планирования использования воздушного пространства достиг 76%, что позволило повысить качество предоставляемого аэронавигационного обслуживания и сократить эксплуатационные расходы пользователей воздушного пространства.

В отчетный период введены в эксплуатацию 3 комплекса технических средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов Хабаровск (Новый), Оссора и Улан-Удэ в целях обеспечения эффективного, безопасного и качественного обслуживания воздушного движения, повышения пропускной способности воздушного пространства указанных аэродромов, а также обеспечения требуемого уровня безопасности полётов в условиях прогнозируемого роста интенсивности воздушного движения в предстоящий десятилетний период эксплуатации указанных комплексов.

В части Росгидромета:

Введено в эксплуатацию 17 единиц метеорологического оборудования для автоматизированных и автоматических измерительных и информационных систем, систем прогнозирования и связи в аэропортах Уфа, Симферополь, Анадырь и Пенза.

Модернизация программного обеспечения в 92 аэропортах и проведенные мероприятия обеспечивают:

- функционирование данных аэропортов;

- повышение уровня обеспеченности услугами социальной сфер и транспортной доступности,

- повышение оправдываемости прогнозов погоды по аэродромам Российской Федерации.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2015 год.

В части Росавиации:

Росавиация считает целесообразным включить программу «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» в состав подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».

Снятие лимитов бюджетных обязательств по направлению НИОКР привело к невозможности продолжения работ по переходящим контрактам 2014 года, что может привести к неэффективному использованию ранее использованных бюджетных средств по данному направлению.

По объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, г. Хабаровск» с 19.08.2015 работы по строительству объекта остановлены в связи с образованием трещин в фундаментных балках и плитки перекрытия подвала.  Отмечается низкая эффективность работ на стройплощадке, что привело к срыву сроков ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

В части Росгидромета.

С целью недопущения образования кредиторской задолженности, объектов незавершенного строительства, а также во избежание срывов выполнения запланированных мероприятий, необходимо внести изменения, предусматривающие внесение мероприятий ЕСОрВД в подпрограмму «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы (2010-2020 годы)».

Первый заместитель Министра транспорта

Российской Федерации                                                          __________________