## НИОКР-2016
Приложение № 47
ПЛАН (откорректированный) научно-технического развития железнодорожных администраций, принимающих участие в работе Совета (План НИОКР), на 2016 год
№ п/п | Шифр работы, сроки выполне-ния | Наименование работы | Исполнитель (соисполнители) | Договорная цена, включая НДС (тыс. руб.) | Основание для включения в План | Этапы (результаты) выполнения работы (стоимость этапа, тыс.руб) | Участники финанси-рования
Раздел 1 "Информатизация"
| 1.1. 02.15 | Разработка автоматизированной системы «МЕСПЛАН» (62.00.62)
1 | 1.1.11 15.16 | Разработка программных средств АС "Месплан" для оформления заявок на перевозку грузов в межгосударственном сообщении с использованием паромных переправ между железнодорожными администрациями | ООО "АТМ-12" (ГВЦ ОАО "РЖД") | 1900 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 25-27 июня 2014 г.) | Проект технического задания(300) Корректировка базы данных, программное обеспечение, АРМы. Сдача в опытную эксплуатацию (1300) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения, сдача в постоянную эксплуатацию (300) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.3. 04.15 | Информационная база межгосударственного уровня (ИБМУ) (62.00.98)
2 | 1.3.12 12.16 | Автоматизированная информационная система ТР №4 на основе АС ФКИ ЖА (АИС ТР №4). Расширение сервисных средств | ООО "НТЦ Транссистемотехника" (ГВЦ ОАО "РЖД", ИВЦ ЖА) | 1850 | Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 27-29 июля 2011г. №49, 07-09 августа 2012 г. №51, 09-11 сентября 2014 г. №55, 8-10 сентября 2015 г. №57) | Проект частного технического задания (200) Разработка ПО сервисных средств АИС ТР №4 с использованием WEB-технологий Интеграция ПО сервисных средств в WEB-портал ЖА, сдача в опытную эксплуатацию (700) Опытная эксплуатация, корректировка ПО, сдача в постоянную эксплуатацию (100) Создание ПО для децентрализованной корректировки данных таблиц ТР №4 по своей ЖА, сдача в опытную эксплуатацию (550) Опытная эксплуатация. Корректировка ПО, сдача в постоянную эксплуатацию (200) Проект документа "Комплексный порядок ведения АИС ТР №4 на основе АС ФКИ ЖА" (100) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
3 | 1.3.17 13.16 | Создание автоматизированной системы конвенционных запрещений межгосударственного уровня | ООО "АТМ-12" (ГВЦ ОАО "РЖД") | 1300 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 20-22.02.2012 г., 10-12.09.2013 г.) Решение Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протоколы от 20-22.02.2012 №50, 07-09.08.2012 №51, 14-16.08.2013 №53, 09-11.09.2014 г. №55) | Разработка и сдача в опытную эксплуатацию программного обеспечения приема и обработки заявок ЖА на ввод конвенционных запрещений в электронном виде (500) Разработка и сдача в опытную эксплуатацию программных средств оперативной обработки запросов ЖА для получения сведений по конвенционным запрещениям межгосударственного уровня (400) Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения АС КЗО. Сдача в постоянную эксплуатацию (400) | Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат, Лит, Эст
4 | 1.3.19 13.16 | Разработка справочника предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава | АО "ВНИИЖТ" (ООО "АТМ-12") | 1050 | Решение заседания Комиссии вагонного хозяйства ЖА (протоколы от 14-16.03.2012 г., 04-06.09.2012 г., 10-12.09.2013 г., 09-11.09.2014 г., 8-10 сентября 2015 г. №60) | Проект структуры справочника «Условные коды предприятий, осуществляющих изготовление, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и его составных частей» (1050) | Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
5 | 1.3.25 14.16 | Разработка автоматизированной системы учета перехода международных пассажирских поездов по МГСП | ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД" (ООО "АТМ-12") | 690 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 17-19 июля 2013 г.) Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 04-06 сентября 2013 г. №12, 02-04 сентября 2014 г. №14, 02-04 сентября 2015 г. №16) | Опытная эксплуатация. Корректировка программного обеспечения. Сдача программного обеспечения в постоянную эксплуатацию (690) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Лат, Лит, Эст
6 | 1.3.28 16.16 | Разработка автоматизированной системы по ведению паспорта грузового вагона формы ВУ-4 ЖА | АО "ВНИИЖТ" (ГВЦ ОАО "РЖД", ИВЦ ЖА, ООО"АТМ-12") | 372 | Решение заседания Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 09-11 сентября 2014 г. №58, 8-10 сентября 2015 г. №60) | Проекты справочников: "Коды составных частей грузового вагона, включенных в ведомость комплектации вагона"; "Коды составных частей грузового вагона, включенныхв ведомость клеймения технического паспорта ВУ-4ЖА" (372) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Лат
7 | 1.3.30 16.16 | Разработка справочников для отражения в информационных системах сведений об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей | АО "ВНИИЖТ" (ООО"АТМ-12") | 1316 | Решение Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 8-10 сентября 2015 г. №60) | Проекты справочников: "Составные части грузовых вагонов, для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения условного номера клеймения"; "Составные части пассажирских вагонов, для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения условного номера клеймения"; "Составные части локомотивов, для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения условного номера клеймения" (1316); | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр
8 | 1.3.37 16.16 | Разработка методики ведения Автоматизированного банка данных вагонов пассажирского парка (АБД ВПП) | ООО "НТЦ Транссистемо-техника" (АО "ВНИИЖТ") | 700 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 2-4 сентября 2015 г. №16) | Проект методики (700) | Арм, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лат, Лит
| 1.4 07.16 | Создание технологического информационного WEB-портала железнодорожных администраций государств-участников Содружества, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (62.01.30)
9 | 1.4.7 16.16 | Создание системы сбора, визуализации и анализа трафика через узлы СПД «Инфосеть-21» с использованием систем WEB-портала ЖА | ООО "АТМ-12" | 1550 | Решение заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 8-10 сентября 2015 г. №57) | Проект частного технического задания подсистемы сбора, визуализации и анализа первичного трафика через маршрутизаторы национальных узлов. (150) Разработка программного обеспечения Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию (500) Опытная эксплуатация, корректировка программного обеспечения, сдача в постоянную эксплуатацию (100) Проекте частного технического задания подсистемы сбора, визуализации и анализа принятых/переданных через ЦКМ и EDDS заданных узлов сообщений (150) Разработка программного обеспечения Сдача программного обеспечения в опытную эксплуатацию(550) Опытная эксплуатация, корректировка программного обеспечения, сдача в постоянную эксплуатацию (100) | Аз, Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Гр, Лат, Лит
| 1.5 95.16 | 1.5. Автоматизированная система расчета Плана формирования грузовых поездов
10 | 1.5.2 16.17 | Разработка автоматизированной системы организации вагонопотоков в междунородном сообщении (АСОВ-МС) | АО "ИЭРТ" (ООО "НТЦ Транссистемо-техника") | 1475 | Совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций (протокол от 19-21.01.2016 г.) | Проект технического задания (767) Проект документа "Информационная технология" (708) | Аз, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Гр, Лат, Лит, Эст
| 1.6 94.16 | Развитие функций межгосударственной АСУ "Экспресс" (62.00.17)
11 | 1.6.3 16.16 | Разработка типового технологического процесса применения электронных проездных документов железнодорожными администрациями, использующими систему «Экспресс» | АО "ВНИИЖТ" | 2800 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 2-4 сентября 2015 г. №16) | Проект документа "Типовой технологический процесс применения электронных проездных документов железнодорожными администрациями, использующими систему «Экспресс» (2800) | Бел, Кзх, Крг,РФ, Тдж, Гр, Лат, Лит
| 1.8 99.16 | Программа развития межгосударственной информационно-вычислительной сети железных дорог государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии - «Инфосеть-21» (62.00.42)
12 | 1.8.1 13.16 | Разработка системы технологической связи в СПД "Инфосеть-21" | ООО "АТМ-12" | 350 | Решение заседания Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта (протокол от 8-10 сентября 2015 г. №57) | Проект частного технического задания 2-ой очереди системы технологической связи (СТС) в СПД "Инфосеть-21" (350) | Аз, Арм, Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Тдж, Трк, Гр, Лат, Лит, Эст
|  | Итого по разделу 1: |  | 15353
Раздел 2 "Нормативные, технические и другие документы"
| 2.1 | Разработка новых документов
13 | 2.1.24 15.16 | Разработка типовых норм пожарной безопасности «Вагоны пассажирские международного сообщения между государствами – участниками СНГ, Грузией, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой. Требования пожарной безопасности» | АО "ВНИИЖТ" | 770 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по ж.д. транспорту (протокол от 02-04.09.2014 г. №14) | Проект документа | Аз, Арм, Бел, Крг, Млд, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лат, Лит
14 | 2.1.34 16.16 | Технические требования на исключение из инвентаря пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении | АО "ВНИИЖТ" | 1770 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 2-4 сентября 2015 г. №16) | Проект документа | Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Гр, Лат
15 | 2.1.40 16.16 | Разработка методики обработки и формы представления результатов натурной переписи литых деталей (боковых рам и надрессорных балок) трехэлементных тележек грузовых вагонов | АО "ВНИИЖТ" (ООО " НТЦ Транссистемо-техника") | 1865 | Решение заседания Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 8-10 сентября 2015 г. №60 | Проект документа | Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр
16 | 2.1.41 16.16 | Оценка отчетных и перспективных объемов международных железнодорожных перевозок и перспектив развития железнодорожной инфраструктуры МТК на период до 2020 года | АО "ИЭРТ" | 2100 | Решение заседания рабочей группы по вопросам международных транспортных коридоров (протокол от 9-10 сентября 2015 г. № 5) | Предложения по увязке и согласованному развитию инфраструктуры МТК на территории стран, участвующих в работе Совета | Аз, Бел, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр, Эст
17 | 2.1.42 16.16 | Перспективные направления развития и формирования транспортно-логистических услуг и терминально-складских центров на основных направлениях МТК, проходящих по железным дорогам государств, железнодорожные администрации которых участвуют в работе Совета | АО "ИЭРТ" | 2550 | Решение заседания рабочей группы по вопросам международных транспортных коридоров (протокол от 9-10 сентября 2015 г. № 5) | Предложения по повышению уровня транспортно-логистического сервиса, а также развитию объектов терминально-логистической инфраструктуры на направлениях МТК, проходящих по территории государств, железнодорожные администрации которых участвуют в работе Совета, на период до 2020 года | Аз, Бел, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Гр
| 2.2. | Актуализация документов
18 | 2.2.1 11.16 | Совершенствование нормативных документов в области перевозки опасных грузов | ЗАО "ОЦВ" | 2600 | Решение совещания уполномоченных представителей ЖА (протокол от 18-20 марта 2015 г., от 15-18 сентября 2015 г.) | Изменения и дополнения : в Правила перевозок опасных грузов, в т.ч. в Алфавитный указатель опасных грузов (1700); | Бел, Кзх, Крг, РФ, Трк, Узб, Гр
[6 empty] | в Аварийные карточки на опасные грузы (400); | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
[6 empty] | в Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума (500) | Бел, Кзх, Крг, Млд, РФ, Трк, Узб, Гр, Лит, Эст
19 | 2.2.11 15.16 | Актуализация Руководящего документа по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм | АО "ВНИИЖТ" | 590 | Решение заседания Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 9-11сентября 2014 г. №58, от 8-10 сентября 2015 г. №60) | Проект документа | Аз, Бел, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Укр, Гр, Лат, Лит, Эст
20 | 2.2.15 16.16 | Актуализация Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог | АО "ВНИИЖТ" | 826 | Решение заседания Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 8-10 сентября 2015 г. №60) | Проект документа | Кзх, Крг, РФ, Тдж, Трк, Узб, Лат, Лит, Эст
21 | 2.2.16 16.16 | Актуализация Альбома учетных форм первичной документации по вагонному хозяйству для пассажирских вагонов, эксплуатирующихся в международном сообщении | АО "ВНИИЖТ" | 1100 | Решение заседания Комиссии по пассажирскому хозяйству (протокол от 2-4 сентября 2015 г. №16) | Проект документа | Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр, Лат
22 | 2.2.17 16.16 | Разработка Единой программы и методики организации и проведения подконтрольной эксплуатации новых моделей грузовых вагонов и их составных частей | АО "ВНИИЖТ" | 1770 | Решение заседания Комиссии вагонного хозяйства (протокол от 8-10 сентября 2015 г. №60) | Проект документа | Бел, Кзх, Крг, РФ, Тдж, Узб, Укр, Гр
|  | Итого по разделу 2: |  | 15941
|  | Всего по Плану: |  | 31294
Note on A19: :